附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会治理创新推进经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委政法委员会 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共深圳市龙华区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 110 | 110 | 109.98 |  |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.99 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 110 | 110 | 109.98 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区社会治理公益服务中心安全有序运营，平安建设专项经费社会建设项目合理优化，社会治理相关课题研究报告完成并取得丰富思想成果，进一步提升我区社会治理水平，营造共建共治共享社会治理格局。 |  |  |  |  | 区社会治理公益服务中心全年开展活动90场次，服务总量达3125人次。首次引入第三方平安创建专项经费项目监管机制，优化监管项目28个。组织赴长三角地区开展“外来人口参与社会治理”专题考察调研，形成《龙华区深化外来人口参与社会治理专题考察报告》，相关经验转化成为龙华区外来人口融合共治深化革具体举措。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 购买服务工作人员 | 2人 | 2人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展社会治理调研 | 1次 | 1次 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 投诉发生次数 | 2次 | 0次 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 工作完成及时率 | 及时 | 及时 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作年度 | 2019年 | 2019年 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 进一步提升我区社会治理水平 | 提升 | 提升 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 平安建设专项经费扶持对象 | 满意 | 满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 傅莹 |  | 联系方式： | 23332806 |  | 填报日期： |  | 2020.6.2 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。