## Sheet1
附件1：
观澜街道2019年落实深圳“北拓战略”行动计划（民生实事）二季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 第二季度 目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 库坑规划初中（行知中学）建设工程 | 一季度完成100%的收地工作 | 完成100%的收地工作 （已完成） | 无 | 无 | 黄甲钊 刘尔华 | 土地整备中心 唐河林 | 土地整备和征地拆迁领导小组成员单位
2 | 观澜银星工业园增设1个足球场、2个篮球场、1个网球场。 | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的52% （按计划推进） | 无 | 无 | 潘海涛 | 建设工程事务中心 陈景荣 | 重大办
3 | 观澜街道3个城中村综合整治项目（庙溪新围、张一村、方二新村） | 完善城中村方案设计，完成施工图设计及概、预算编制。 | 庙溪新围：目前已完成概算审核及施工图设计，目前进行施工图设计审查工作及同时开展预算编制工作； 方二新村：已完成概算审核、施工图审查工作，目前正在进行预算编制及审核工作; 张一村：已完成施工图设计及概、预算编制 (按计划推进) | 无 | 无 | 黄甲钊 潘海涛 曾 稳 刘尔华 | 执法队（城管科） 城建科 重大办 建设工程事务中心 | 相关部门、各社区
4 | 桂月路（大富路至泗黎路平交口段）样板路工程 | 开展施工图设计及预算编制工作，预算审定后上街道党工委会，同步开展招标工作。 | 已开展施工图设计及预算编制工作，并报送党工委会审议。 （按计划推进） | 无 | 无 | 曾 稳 | 执法队（城市管理科） 赵 刚 | 大富社区、库坑社区
5 | 高尔夫大道改造工程一期 | 按时完成100%的征地拆迁工作 | 总共需征收建筑物面积为51005.06㎡，构筑物面积8609.31㎡，已完成征收建筑物面积为50791.8㎡(含优化调整19862.89㎡），完成占比99%。（滞后） | 1.涉及老一股份公司建构筑物（土地），相关补偿谈判工作存在滞后； 2.租户清租问题难以解决：租户表示不同意政府装修补偿价格； 3.涉及85＃临时建筑物（领地大厦门前，临建18.4平米）权利人提出政府补偿价格太低（总价1万多），其征收补偿诉求为20万。 | 1.涉及老一股份集体土地需进一步与其沟通协商，要求村集体土地先让出施工建设面。 2.继续与（魏先生、陈女土）租户协商沟通及相关法规政策宣讲，并督促更新单位加快处理与租户协商搬迁补偿事宜。 | 黄甲钊 刘尔华 | 土地整备中心 唐河林 | 土地整备和征地拆迁领导小组成员单位
6 | 观澜沿河南路改造提升工程 | 完成竣工验收 | 已完成竣工验收 （已完成） | 无 | 无 | 潘海涛 | 建设工程事务中心 陈景荣 | 城建科 相关社区
7 | “双提升”道路综合整治工程-大富路（桂月路-桂香路） | 4月完成红线范围内围挡拆除、后移工作。 | 3月底已完成了红线范围内围挡、后移工作。 （已完成） | 无 | 无 | 黄甲钊 曾 稳 刘尔华 | 土地整备中心 执法队（规划土地监察科） 唐河林 赵小伟