## Sheet1
附件1：
观澜街道2019年落实深圳“北拓战略”行动计划（民生实事）三季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 全年目标 | 第三季度 目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 库坑规划初中（行知中学）建设工程 | 完成100%的收地工作 | 一季度完成100%的收地工作 | 完成100%的收地工作 （已完成） | 无 | 无 | 黄甲钊 刘尔华 | 土地整备中心 唐河林 | 土地整备和征地拆迁领导小组成员单位
2 | 观澜银星工业园增设1个足球场、2个篮球场、1个网球场。 | 完工 | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的100% （已完成） | 无 | 无 | 潘海涛 | 建设工程事务中心 陈景荣 | 重大办
3 | 观澜街道3个城中村综合整治项目（庙溪新围、张一村、方二新村） | 完成100%工程量 | 完成招投标工作及报建工作。 | 庙溪新围、方二新村已完成招投标工作并移交施工管理部门准备进场施工； 张一村在区小型库抽签产生施工单位，预计9月30日完成招标工作，并移交施工管理部门组织施工阶段。 （按计划推进） | 无 | 无 | 黄甲钊 潘海涛 曾 稳 刘尔华 | 执法队（城管科） 城建科 重大办 建设工程事务中心 | 相关部门、各社区
4 | 桂月路（大富路至泗黎路平交口段）样板路工程 | 完成100%工程量 | 开展施工招标，并完成施工招标，签订施工合同。 | 项目已完工，整理施工场地。 （已完成） | 无 | 无 | 曾 稳 | 执法队（城市管理科） 赵 刚 | 大富社区、库坑社区
5 | 高尔夫大道改造工程一期 | 2019年4月完成征地拆迁工作。 | 二季度完成100%的征地拆迁工作 | 完成街道相关征地拆迁任务 总需征收建筑物面积为49589.19㎡，构筑物面积8609.31㎡；已完成征收建筑物面积为49589.19㎡(含优化调整18447.02㎡），完成占比100%。 （已完成） | 无 | 无 | 黄甲钊 刘尔华 | 土地整备中心 唐河林 | 土地整备和征地拆迁领导小组成员单位
6 | 观澜沿河南路改造提升工程 | 完成竣工验收 | 二季度完成竣工验收 | 已完成竣工验收 （已完成） | 无 | 无 | 潘海涛 | 建设工程事务中心 陈景荣 | 城建科 相关社区
7 | “双提升”道路综合整治工程-大富路（桂月路-桂香路） | 2019年4月完成红线范围内围挡与集装箱拆除、后移工作。 | 4月完成红线范围内围挡拆除、后移工作。 | 3月底已完成了红线范围内围挡、后移工作。 （已完成） | 无 | 无 | 黄甲钊 曾 稳 刘尔华 | 土地整备中心 执法队（规划土地监察科） 唐河林 赵小伟