## Sheet1
附件
龙华街道办事处2019年第四季度重点工作和民生实事项目落实情况表
序号 | 项目名称 | 年度目标 | 截至12月31日进展情况+进度自评 （已完成/滞后） | 存在问题 | 解决措施及下一步工作 | 牵头责任单位 | 协办单位
1 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。（共同主办单位：区外事局） 区重点工作第82项 | 继续推进国际化街区创建工作，总结年度创建情况。 | 按照《龙华区推进国际化街区建设实施方案》，制定龙华街道国际化街区创建点培育工作方案，召开推进会议，有序推进创建点培育工作。积极推进国际化语言环境建设，组织开展“英语角”、英语培训等各类外语活动30余场次，大力推进公园、公共厕所、主要路口等公共场所双语标识建设。有序推进国际化街区的产业环境、商贸环境、城市环境提升。（已完成） | 无。 | 无。 | 党政办 | 城市建设科
2 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 （共同主办单位：市场监督管理局龙华局） 区重点工作第96项 | 完成美食广场（熟食中心）建设，“一街道一中心”建设初具规模，初步实现区域集中供餐。 | 美食广场各项基础设施建设已全部完成，并运营投入使用，进度完成100%。（已完成） | 无。 | 无。 | 统战和社会事务科 | 街道食安办
3 | 土地整备入库25公顷以上。（共同主办单位：区城市更新和土地整备局） 区重点工作第98项 | 完成100%的建筑物补偿任务。 | 土地入库情况：完成土地入库15.1公顷，其中包括清湖利益统筹8.87公顷，梅观市政化1.15公顷,清湖黄泥塘项目4.85公顷，四号线三期工程领威科技地块0.2405公顷。（已完成） | 无 | 无 | 土地整备中心
4 | 完成房屋征收项目5项,补偿建筑物面积1.06万平方米。（共同主办单位：城市更新和土地整备局） 区重点工作第99项 | 完成100%的入库任务。 | 已完成盛华路、油松派出所、三联社区党群服务中心、深华快速路4个项目，全年征收补偿面积0.85万平方米。（已完成） | 无 | 无 | 土地整备中心 | 无
5 | 完成4座垃圾转运站升级改造。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区重点工作第106项 | 进场施工并完成清湖农批垃圾转运站、清新路垃圾转运站、清祥路垃圾转运站、锦绣新村垃圾转运站等4座垃圾转运站升级改造工作的100%工程量。 | 完成4座垃圾转运站升级改造的100%工程量。（已完成） | 无。 | 无。 | 市政管理服务中心 | 无
6 | 重点打造上油松老村、清湖老村等特色村落，让城中村加快成为城中景。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区重点工作第135项 | 完成上油松、清湖老村总进度的100%。 | 完成上油松、清湖老村总进度的100%。（已完成） | 无。 | 无。 | 城市建设科 | 建设工程事务中心、清湖社区工作站、油松社区工作站
7 | 完成23个城中村综合治理。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区重点工作第138项 | 根据刘斌副区长12月4日下午召开会议的会议纪要（征求意见稿），原则同意将全区118个重点工作城中村治理时限推后至2020年4月底完成。 | 目前正在进场施工。根据2019 年12 月4 日下午，刘斌副区长在龙华区委大楼712 会议室主持召开的城市管理、交通工作、轨道建设专题会议精神。原则同意将龙华区118个城中村的治理时限推后至2020年4月底完成。（2019年已阶段性完成，目前按进度推进中） | 无。 | 一是凝聚综合治理合力，按照“领导挂点，部门联动，统筹推进”攻坚思路，强化主体意识和责任担当，形成上下协调，部门联动的工作合力；二是坚持问题导向，强化整改落实。定期梳理总结存在的问题与不足，建立问题清单，责任清单，整改清单，效果清单，逐一明确整改事项，逐个细化责任分工，逐项明确整改时限和整改措施；三是坚持目标导向，倒排工期抓进度。紧盯目标任务，锁定任务节点，采取“挂图作战，倒排工期‘方式，细化工作任务，合理配置资源，科学制定实施计划，一步一个脚印地逐步向前推进，确保2020年4月底完成2019年23个城中村综合治理项目重点工作。 | 城市建设科、建设工程事务中心 | 各相关社区工作站
8 | 新增2.5万户燃气管道入户。（共同主办单位：区住房和建设局） 区重点工作第142项 | 按照《深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020）》,累计完成2.5万户燃气管道建设工作。 | 累计完成2.5万户燃气管道建设工作。（已完成） | 无。 | 无。 | 城市建设科 | 各相关社区工作站
9 | 建设全市首个“就业服务第一站”。努力实现更高质量和更充分的就业，确保零就业家庭动态“清零”。（共同主办单位：区人力资源局） 区重点工作第176项 | 完成项目进度100%,并投入使用。 | 该项目已完工，服务设施已就位。（已完成） | 无。 | 无。 | 劳动办 | 无
10 | 完成3个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。（共同主办单位：区水务局） 区重点工作第194项 | 完成3个地质灾害和危险边坡隐患点整治，完成主体施工。（分别是：龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程、骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程、新业一路政商文创园后挡墙工程） | 龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程、骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程、新业一路政商文创园后挡墙工程等3个项目主体完工。（已完成） | 无。 | 无。 | 建设工程事务中心 | 无
11 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。（共同主办单位：区委宣传部） 区重点工作第216项 | 对“一街道一特色”创建工作进行总结、验收。 | 截至12月20日,我街道“一街道一特色”主题活动从各大商超劝导模式辐射到学校、地铁周边和汽车站开展文明劝导为主题进行劝导。文明指导员从最初的75人发展到450余人，共开展文明大型商场、校园、汽车站和地铁周边劝导活动200场，派发各类宣传资料4300余份，劝导及引导各类不文明现象2530余起。本年度“一街道一特色”各项任务已完成。（已完成） | 无。 | 无。 | 宣传文化科 | 各社区工作站
12 | 打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 （共同主办单位：区监察委员会） 区重点工作第234项 | 举办廉政诗文书法美术征集活动，修订完善《清风画语》系列廉洁文化书籍排版设计，定稿并编辑印刷下发各单位。 | 截止到12月13日，已完成廉洁文化读本《清风画语》全部设计工作，于12月20日已完成印刷工作。（已完成） | 无。 | 无。 | 纪工委 | 无
13 | 完成龙华公园片区路网整治工程 | 根据水生副区长12月13日上午召开会议的会议纪要（征求意见稿），将该项目第四季度目标变更为“开展施工招标”，同时今年免予对区建筑工务署、各街道办绩效考核扣分。 | 目前已完成施工图设计调整、预算协审，达到施工及监理招标要求。（2019年已阶段性完成，目前按进度推进中） | 12月13日水生区长主持召开区重点工作、民生实事滞后项目推进协调会。会后印发了《重点项目推进协调会议纪要（深龙华会纪〔2019〕173号）》，原则上同意调整该项目年度目标为“第四季度开展施工招标”。 龙华街道已完成施工图设计调整、预算协审，达到施工及监理招标要求。目前正在开展施工和监理招标相关工作（招标时间约需2个月）。（按计划推进中） | 准备开展施工和监理招标工作（招标时间约需2个月），约2020年1月初完成施工及监理招标。 | 建设工程 事务中心 | 无
14 | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、下油松E区、共和新村D区）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区民生实事第15-2项 | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、下油松E区、共和新村D区）完成100%工程量。 | 下油松D区、下油松E区、共和新村D区等3个城中村综合整治项目主体已完工。根据2019 年12 月4 日下午，刘斌副区长在龙华区委大楼712 会议室主持召开的城市管理、交通工作、轨道建设专题会议精神。原则同意将龙华街道荔苑新村B区、腾龙花园变更为下油松E区、共和D区（已完成） | 无。 | 无。 | 建设工程事务中心 | 各相关社区工作站
15 | “双提升” 道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路（共同主办单位：区建筑工务署） 区民生实事第22-9项 | 龙华街道：2019年4月完成征地拆迁工作。 建筑工务署：完成50%工程量。 | 已完成。 | 无。 | 无。 | 土地整备中心 | 执法队（规划土地监察科）、维稳及综治办、景龙社区工作站