## Sheet1
附件2：
观澜街道2020年区民生实事第一季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 第一季度 目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准 | 研究城中村管道天然气入户改造工程的出资标准，提请区政府审议降费。 | 1.大水田住宅区东区已完成燃气入户总工程量的35%； 2.桥头公园小区已完成燃气入户总工程量的20%； 3.木头湖新村完成燃气入户总工程量的50%； 4.庙溪新围完成燃气入户总工程量的20%。 （按计划推进） | 居民燃气入户缴费未完成 | 加快推进燃气入户 | 李增珍曾 稳 | 城市管理科 城市建设科 建设工程事务中心 | 相关社区
2 | 观澜街道4个城中村综合治理项目（老一村、万安堂村、吓呃村、马坜围仔村） | 施工图设计及预算编审 | 完成施工图设计及预算编制审核。 （按计划推进） | 万安堂、吓呃村和马坜围仔村3个城中村因旧改项目已立项，且推进速度比较快。没有整治的必要性，为了避免投资浪费正在报区城中村领导小组申请取消，目前项目已经暂停所有前期工作。 | 无 | 李增珍曾 稳 | 城市管理科 城市建设科 建设工程事务中心 | 相关社区
3 | 桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治工程 | 开工 | 已签订完施工合同，正在组织项目部开工。 （按计划推进） | 受疫情影响，做好防护措施，加快项目进场施工。 | 督促施工单位尽快完成施工开工前期准备工作，落实防疫措施。 | 曾 稳 | 城市管理科 赵小伟 | 桂花社区
4 | 观澜古寺配套道路改造提升工程 | 完成工程量的70% | 完成工程量的70% （按计划推进） | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程事务中心 秦 观 | 新澜社区
5 | 银河西路改造工程 | 完成施工、监理合同签订，准备施工进场前工作。 | 已完成施工、监理合同签订，准备施工进场前工作。 （按计划推进） | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程事务中心 秦 观