## Sheet1
附件1
龙华区2020年重点工作项目一季度落实情况（龙华街道主办）
序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度目标 | 截至3月31日落实情况+进度自评 （按进度推进/滞后/已完成） | 存在问题 | 下一步工作 | 牵头责任单位 | 协办单位
1 | 全区目标：创建一批特色美食街、休闲购物街。（共同主办：工业和信息化局） 区重点工作第10项 请经济服务科与区工信局保持良好沟通。区督查室将主要以区工信局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 配合区年末促消费系列活动，做旺壹方天地购物街区。 | 了解壹方天地商户招商落户情况。 | 为做旺壹方天地购物街区，提振辖区商贸业消费。我街道加大疫情期间服务支持力度。截至第一季度未，壹方天地商业招商户数为324家。(按进度推进) | 无。 | 跟进壹方天地夜间经济规划，推进购物街建设。 | 经济服务科 | 统战和社会事务科、 景龙社区工作站
2 | 全区目标：完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 （共同主办：国有资产监督管理局） 区重点工作第66项 请资产和财务管理办公室与区国资局对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区国资局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 1.通报综合监管系统年度运行情况，强化日常监管力度，巩固综合监管系统运行成效； 2.各街道指导试点股份合作公司与职业经理人签订劳动合同，落实区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点工作，以转型升级项目推动股份合作公司多元化、市场化运作。 | 1.各街道动态更新集体资产综合监管系统信息，督促股份合作公司规范“三资”交易行为； 2.加大政策扶持，起草关于建立股份合作公司加强城中村联防联控工作奖励机制相关方案； 3.选取部分股份合作公司试点引入职业经理人制度。 | 1.落实集体资产综合监管平台规章制度，指导督促股份合作公司规范集体资产管理及交易。截至3月31日，共录入土地资源330宗、物业等固定资产信息1930条、租赁合同839宗，第一季度共推送集体资产交易项目3宗； 2.已指导清湖股份合作公司申报转型升级发展暨职业经理人试点项目。申报项目为黄泥塘土地整备项目。目前正在指导清湖股份合作公司开展职业经理人岗位需求调研相关工作。（按进度推进） | 无。 | 1.开展集体资产综合监督平台运行情况检查工作，指导并督促股份合作公司规范集体资产管理及交易； 2.按照区职业经理人试点工作的相关要求推进清湖股份合作公司试点项目。 | 资产和财务管理办 | 各社区工作站
3 | 全区目标：力争新增道路里程20公里以上。 （共同主办单位：市交通运输局龙华管理局、区前期中心（轨道中心）） 区重点工作第126项 经城建科与龙华交通局沟通对接，涉及我街道项目为民望路项目。请城建科与市交通运输局龙华管理局保持良好沟通。区督查室将主要以市交通运输局龙华管理局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 完工。 | 配合区前期中心完成民望路（新增0.15公里道路里程）前期工作的5% | 区前期中心尚未将该项目移交至龙华街道办。 | 无。 | 我街道将积极配合区前期中心开展相关工作。 | 城市建设科、建设工程事务中心 | 油松社区工作站
4 | 全区目标：新增自行车道40公里。 （共同主办单位：市交通运输局龙华管理局、区城市管理和综治执法局、区前期中心（轨道中心）） 区重点工作第128项 经城建科与龙华交通局沟通对接，涉及我街道项目为民望路项目。请城建科与市交通运输局龙华管理局保持良好沟通。区督查室将主要以市交通运输局龙华管理局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 完工。 | 配合区前期中心完成民望路（新增0.3公里自行车道）前期工作的5% | 区前期中心尚未将该项目移交至龙华街道办。 | 无。 | 我街道将积极配合区前期中心开展相关工作。 | 城市建设科、建设工程事务中心 | 油松社区工作站
5 | 全区目标：新增一批社区公园和口袋公园，力争公园总数突破150个。 区重点工作第132项 | 玉翠社区街心花园：完工。（第二季度） | 玉翠社区街心花园：完成工程量的50%。 | 已完成工程量的50%。(按进度推进） | 无。 | 按计划推进施工进度。 | 市政管理服务中心 | 玉翠社区工作站
6 | 全区目标：完成6个重要节点景观提升。 （共同主办单位：区城市管理和综治执法局） 区重点工作第133项 | 宝能南区周边景观提升项目：完工。 | 宝能南区周边景观提升项目：完成进场施工前准备工作。 | 已完成进场施工前准备工作。(按进度推进） | 无。 | 按计划推进施工进度。 | 市政管理服务中心 | 清湖社区工作站
7 | 全区目标：全面落实排水管理精细化专项行动。 （共同主办单位：区水务局、龙华排水有限公司） 区重点工作第135项 请建设工程事务中心与区水务局、龙华排水有限公司对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区水务局、龙华排水有限公司报送的进度来判断各街道完成情况。 | 区水务局： 累计完成1129个小区排水管理进小区； 持续开展排水户普查登记工作； 做好排水精细化工作宣传。 开展排水管理工作例会制。 龙华排水有限公司： 完成辖区100%小区排水管网移交接管工作； 做好排水精细化工作宣传。 | 区水务局： 完成140个小区排水管理进小区； 开展排水户普查登记工作；开展排水管理工作例会制。 龙华排水有限公司： 制定排水精细化工作计划，开展排水管理进小区前期工作。 | 3月19日，龙华街道邀请区水务局、龙华排水公司等部门，召开龙华街道排水管网管养进小区工作推进会。目前相关工作正在按计划推进中。(按进度推进） | 无。 | 继续推进排水管理进小区协议签订工作。 | 建设工程事务中心 | 城市建设科、各社区工作站
8 | 全区目标：全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 （共同主办单位：区水务局、区住房和建设局） 区重点工作第137项 请建设工程事务中心与区水务局、城市建设科与区住建局对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区国资局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 1.开展c类挡墙整治工程，主体工程完成率为100%。 2.梳理排查台账，将排查结果抄送各相关单位，区分轻重缓急，根据《深圳市既有房屋结构安全隐患鉴定整治工作指引（试行）》指导各街道根据排查结果组织开展整治工作，应急处置有即时倒塌风险的房屋，优先整治受多重风险因素耦合影响的房屋，集中整治风险较高的房屋。 | 1.各街道完成辖区河道、小微等水体挡墙检测，开展C类挡墙前期立项工作。街道对自行立项的整治工程完成施工招标并逐步开始进场施工。 2.根据区住房和建设局发来的上盖物业台账，根据《深圳市既有房屋排查技术标准》选取专业单位开展上盖物业的排查工作。 | 1.已完成龙华街道辖区范围内河道老旧挡墙的检测工作，正在开展C类挡墙前期立项工作。（按进度推进） 2.截至3月31日，龙华街道已完成针对辖区涉河涉边、控停违建等建筑开展重点排查工作。共出动巡查人员40多人次，分10个社区共排查C3类房屋244栋。我街道已对上述所有C类房屋安全责任人发放了《房屋安全隐患治理告知书》，督促相关责任人及时采取安全技术措施消除安全隐患。目前，暂未发现存在严重安全隐患的涉河涉边、控停建筑。（已完成） | 无。 | 1.继续推进河道老旧挡墙前期立项工作。 2.我街道将继续严格按照相关文件要求，保持全面排查整治C类房屋高压态势。一是继续督促房屋安全责任人限期对房屋进行检测鉴定，根据检测结果做好相关整治工作；二是加强C3类房屋动态巡查工作，督促相关责任人消除房屋安全隐患；三是遇有强风暴雨天气或房屋出现危险情况的，将立即组织清空滞留房屋内人员，确保群众生命财产安全。 | 建设工程事务中心、城市建设科 | 执法队（规划土地监察科）、土地整备中心、各社区工作站
9 | 全区目标：全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年龙华街道需完成14个，其中民生实事4个，重点工作10个。） （共同主办单位：城市管理和综合执法局） 区重点工作第151项 该项工作涉及龙华街道10个2020年城中村综合治理项目。请城建科与区城管局对接沟通好，区督查室将主要以区城管局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 完成新碑村、水斗新围村、共和花园、油园新村、河背新村、水斗后山、山咀头、锦绣新村、水斗富豪新村、牛地埔村等10个城中村综合治理项目总进度的100%。 | 10个城中村完成总进度的20%。 | 已完成方案设计、初步设计及概算编制工作，正准备开展概算批复及施工图设计工作。已完成总进度的20%。（按进度推进） | 无。 | 完成施工图审查、预算审核、施工及监理招标等工作，并准备进场施工。 | 街道城治办（城建科）、建设工程事务中心 | 街道城中村综合治理领导小组成员单位、清华社区工作站、油松社区工作站、松和社区工作站、华联社区工作站、三联社区工作站
10 | 全区目标：加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 （共同主办单位：区城市更新和土地整备局） 区重点工作第157项 请土地整备中心与区更新局对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区更新局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 | 推进项目征地拆迁工作。 | 推进项目征地拆迁工作。（按进度推进） | 无。 | 做好前期测量、评估工作。 | 土地整备中心 | 执法队（规划土地监察科）、城市建设科
11 | 全区目标：确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。 （共同主办单位：区教育局） 区重点工作第161项 该项工作主要依据《深圳市龙华区公办幼儿园建设实施方案》。请宣传文化科与区教育局对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区教育局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 协助区教育局完成确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%的目标。 | 积极协助区教育局开展前期工作。 | 1、我街道前期新建龙华区上油松振声幼儿园已基本完工，龙华区清湖幼儿园民转公已完成。 2、我街道协助配合区教育局摸底辖区国有物业、集体产权民办幼儿园转型意向，向民办幼儿园宣传转型政策，引导辖区合符条件的民办园积极申请转型公办园。（按进度推进） | 无。 | 一是继续协助配合区教育局做好辖区民办幼儿园转型公办幼儿园的前期引导工作；配合区教育局做好有意向民办园的实地考察及评估工作。 二是积极寻求辖区适合新开办公办幼儿园的场地。 | 宣传文化科 | 城市建设科、资财办、机关事务中心、土地整备中心、各社区工作站
12 | 全区目标：做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。 （共同主办单位：区民政局、区卫生健康局） 区重点工作第186项 | 不断完善街道长者服务中心各项工作，并做好年度工作总结。 | 在2019年录入龙华街道60周岁及以上户籍老年人数据的基础上，核实并排查老年人数据是否准确，对本辖区三无孤寡老人、独居老人、低保老人、百岁老人、失能半失能老人进行专门电话探访，确认信息录入的准确性，并督促录入数据的社区工作站完善不完整的信息。 | 已对智慧健康养老云平台920名户籍老人信息进行核查，并对本辖区困难老人进行专门电话探访。（按进度推进） | 无。 | 街道长者服务中心依托第三方专业社工服务机构，为龙华街道辖区长者提供养老服务。开展老年人活动。 | 统战和社会事务科 | 各社区工作站
13 | 全区目标：有序推进社区分设。 （共同主办单位：区民政局） 区重点工作第193项 请统战和社会事务科与区民政局对接沟通好，明确我街道年度和每季度任务目标。区督查室将主要以区民政局报送的进度来判断各街道完成情况。 | 1.做好相关业务的指导和工作衔接； 2.新设和联社区正式运营。 | 1.根据《深圳市龙华区2020年社区分设工作方案》开展相关工作； 2.摸底和统计涉及分设社区、居委会公共服务设施等情况。 | 已根据《深圳市龙华区2020年社区分设工作方案》完成社区区域界线勘定，并制定社区分布地图。现处于落实新设社区办公场地阶段。（按进度推进） | 分社社区暂未找到合适的办公场地。 | 继续落实寻找新设社区工作站办公场地工作；摸底和统计涉及分设社区、居委会公共服务设施等情况。 | 统战和社会事务科 | 组织部、资产和财务管理办公室、三联社区工作站
14 | 全区目标：支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 （共同主办单位：区民政局、社区网格管理中心） 区重点工作第194项 | 1.将社会组织参与到社会治理的有关成果进行展示； 2.指导龙华街道社会组织参与社会组织评等级； 3.结合年终民主评议评选优秀党员志愿者，优秀会员志愿者，优秀党支部等； 4.开展舞动龙华——龙华街道社会组织第六届才艺公益展示活动； 5.持续开展打击整治非法社会组织专项工作。 | 1.号召龙华街道社会组织“抗击疫情”爱心捐助活动； 2.号召龙华街道社会组织的中青年党员和入党积极分子组建社会组织志愿服务队伍，协助社区开展“抗击疫情，我们在一起”主题志愿服务，包括测量体温、返深人员及车辆登记等工作，动态掌握返深人员信息和健康状态； 3.进一步筛选出龙华街道优秀社会组织、4A社会组织，形成社会治理团队进行培养； 4.开展打击整治非法社会组织专项工作。 | 1、号召龙华街道社会组织为湖北省疫情筹款。截至目前，龙华街道社会组织为湖北省疫情筹款共计41450.99元（捐款至龙华区慈善会）。并捐赠了防护用品及食品。 2、号召社会组织人员几级参与社区测量体温等疫情防控工作。截至目前，22家社会团体共62名社会组织志愿者参与了此次抗疫志愿活动。 3、目前龙华社区社会组织促进会针对筛选出的社会组织进行线上项目辅导，推动社区组织积极参与公益创投、居委会活力资金、幸福老人等项目。（按进度推进） | 受疫情影响，社会组织已经停止开展活动。 | 1、继续协助社会组织参与公益创投、平安创建专项经费、居委会活力资金、民生微实事等项目； 2、结合每月的主题党日，组织开展“清洁龙华”主题党日的交通劝导、清理垃圾死角等活动； 3、配合区落实打击整治非法社会组织专项工作。 | 统战和社会事务科 | 社区网格中心、各社区工作站