## Sheet1
附件2
龙华区2020年民生实事项目一季度落实情况（龙华街道主办）
序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度目标 | 截至3月31日落实情况+进度自评 （按进度推进/滞后/已完成） | 存在问题 | 下一步工作 | 牵头责任单位 | 协办单位
1 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准（共同主办单位：区住房和建设局）区民生实事第14-2项 | 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户。 | 研究城中村管道天然气入户改造工程的出资标准，提请区政府审议降费。 | 已将我区天然气入户改造最新资费政策向各社区工作站、各股份合作公司进行宣讲，进一步动员和推进天然气入户工作。（按进度推进） | 无。 | 按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程。 | 城市建设科 | 各社区工作站
2 | 龙华街道4个城中村综合治理项目（富泉新村北区、共和小区、富茂新村、和平小区） （共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区民生实事第17-3项 | 完工。 | 方案设计、初步设计及概算编制、概算批复及施工图设计。 | 已完成方案设计、初步设计及概算编制工作，正准备开展概算批复及施工图设计工作。（按进度推进） | 无。 | 完成施工图审查、预算审核、施工及监理招标等工作，并准备进场施工。 | 城市建设科、建设工程事务中心 | 城中村综合治理领导小组成员单位、三联社区工作站、松和社区工作站
3 | 公厕建设提升项目。（清湖农批公厕、清新路公厕、水斗新围公厕） （共同主办单位：区城市管理和综合执法局） 区民生实事第21项 | 完工。 | 进场施工，完成总工程量的10%。 | 已进场施工，完成总工程量的10%。（按进度推进） | 无。 | 按计划推进施工进度。 | 市政管理服务中心 | 三联社区工作站、清湖社区工作站、油松社区工作站
4 | 盛华路（联进路-东环二路）。 区民生实事第27-8项 | 完工。 | 开展预算编制及预算审核。 | 正在开展预算编制及预算审核。（按进度推进） | 无。 | 按计划推进施工进度。 | 建设工程事务中心 | 富康社区工作站
5 | 油松滨水公园建设工程。 区民生实事第33-5项 | 完工。 | 进场施工，完成总工程量的10%。 | 已进场施工，完成总工程量的10%。（按进度推进） | 无。 | 按计划推进施工进度。 | 市政管理服务中心 | 松和社区工作站