## Sheet2
附件
龙华街道办事处2018年重点工作和民生实事项目一览表（第二季度）
类别 | 序号 | 街道主办/协办 | 具体工作事项 | 第二季度 | 完成情况（进度截至6月19日） （进度判定：完工/按计划推进/滞后） | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位
一、涉及龙华街道的区2018年重点工作
提 升 城 市 品 质 | 1 | 主办 | 清阳路景观提升工程。 | 开展概算编制。 | 施工招标挂网。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 2 | 主办 | 推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。（共同主办单位：区城市管理局） | 1.改变运作管理方式，服务外包人员每日定点定时到有人单位报到，由用人单位统一安排当日工作，并建立定期岗位轮换制度。 2.力度不降、标准不减开展“六乱一超”、整治行动，加强整治力度,开展半年执法考核。 3.对违法户外广告进行拆除，逐一销账，并下发告知书进行风险评估，对18条道路进行严密性排查及回访。 | 1.完成 2.按计划推进 3.已完成90% （按计划推进） | 对违法户外广告拆除过程中，会有零星“回潮”现象。 | 加强市容巡查力度，对发现的问题及时整治，并不定时开展突击行动。 | 龙华街道办事处
破 除 发 展 障 碍 | 3 | 主办 | 加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设。 | 松和新村、碧波花园两个海绵化改造示范项目完成总工程量的15%。 | 松和新村、碧波花园两个海绵化改造示范项目完成总工程量的15%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
|  |  | 完成内涝点整治工程。（共同主办单位：区环境保护和水务局） | 完成创业路汇海广场段内涝点整治20%工程量。 | 已完成。（完工） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
破 除 发 展 障 碍 | 4 | 主办 | 加快实施梅观高速公路清湖南段市政道路工程等10个征地拆迁项目。加快推进土地整备利益统筹试点。完成征收房屋面积3.64万平方米以上。（共同主办单位：区城市更新局） | 1.完成征地拆迁任务40%； 2.完成整备土地入库任务40%； 3.完成区城市更新土地供应事宜。 | 1.完成征地拆迁任务40%； 2.完成整备土地入库任务40%； 3.完成区城市更新土地供应事宜。 （按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
推 动 民 生 发 展 | 5 | 主办 | 完成25个二类城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村。 | 完成25个城中村10%工程量。 | 完成工程量总进度10%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 6 | 主办 | 树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。（共同主办单位：龙华消防大队） | 建成42个小型消防站。 | 2018年我街道共拟建小型消防站10个，截至目前已完成9个分队的建设任务，其中已入驻4个分队，待入驻分队5个，玉翠分队已开始动工建设，预计于6月底完成基本建设。（按计划推进中） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
深 入 推 动 改 革 | 7 | 主办 | 有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。（共同主办单位：区经济促进局） | 确定产业共建帮扶项目，继续做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。 | 跟踪落实4个村中华龟养殖产业基地及璜光村龙华生态农场发展相关情况，继续谋划璜坑、仙湖、上澄产业发展，跟踪落实4个村新农村示范村建设工作。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
二、涉及龙华街道的2018年区民生实事项目
文 体 惠 民 类 | 1 | 主办 | 龙华街道公益体育设施建设工程。（共同主办单位：区委宣传部（文化体育局）） | 开展公益性体育器材招标工作，按中标金额拨付首款30%。 | 目前正开展招投标工作，已进行过第一次开标，由于废标，近期将重新开标。（按计划推进） | 无 | 完成招投标并支付首款。 | 龙华街道办事处
市 容 环 境 提 升 类 | 2 | 主办 | 龙华街道4个一类城中村综合整治建设项目。（共同主办单位：区城市管理局） | 1.狮头岭东区、西区完成环境提升工作施工图设计； 2.共和新村A区完成环境提升工作施工图设计； 3.清湖新村完成环境提升工作施工图设计； 4.上油松村完成总进度80%，同时，开展环境提升工作。 | 1.狮头岭东区、西区完成环境提升工作施工图设计，按计划推进中； 2.共和新村A区完成环境提升工作施工图设计，按计划推进中； 3.清湖新村已完成环境提升工作施工图设计，按计划推进中； 4.上油松村完成总进度80%，按计划推进中。 （按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 3 | 主办 | 完成龙华市场改造工程。（共同主办单位：经济促进局） | 完成升级改造施工。 | 已完成方案设计和对标工作 （按计划推进） | 需将施工完工时限变更至今年底 | 我街道已向区经济促进局申请将工程完工时限变更至今年年底。我街道将按上级部署加快推进升级改造工作。 | 龙华街道办事处
| 4 | 主办 | 清阳路（三联路段至和平路段）道路景观提升工程。 | 完成前期工作。 | 施工招标挂网。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 5 | 主办 | 墩背站等27个垃圾转运站改造提升。 | 施工图设计和预算编制；施工招标工作。 | 正在准备施工招标工作。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 6 | 主办 | 社会公厕升级改造项目。 | 施工图设计和预算编制；施工招标工作。 | 正在准备施工招标工作。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
交 通 优 化 类 | 7 | 主办 | 伍屋村路改造工程。 | 主体基本完工。 | 主体基本完工。（按计划推进中） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 8 | 主办 | 龙苑路（大浪南路至华盛路）。 | 完成工程量60%。 | 完成工程量总进度60%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
公 共 安 全 治 理 类 | 9 | 主办 | 新华中学应急避难场所。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 10 | 主办 | 龙华中心小学室外应急避难场所。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 11 | 主办 | 清湖小学室外应急避难场所。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 12 | 主办 | 龙华二小室外应急避难场所。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 13 | 主办 | 郭吓三区四巷3-2北西侧边坡。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 14 | 主办 | 清吉路北东侧边坡。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
公 共 安 全 治 理 类 | 15 | 主办 | 清湖新村西北侧边坡。 | 主体完工。 | 主体完工。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 16 | 主办 | 龙华敬老院北侧边坡。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的52%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 17 | 主办 | 沃特美公司北侧边坡。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的75%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 18 | 主办 | 骏龙新村77栋北侧边坡。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的30%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 19 | 主办 | 弓村十七巷后边坡挡墙。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的56%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 20 | 主办 | 龙华敬老院外围挡墙。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的60%。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
治 水 提 质 类 | 21 | 主办 | 上芬水黑臭水体治理工程。（共同主办单位：区环境保护和水务局） | 完成上芬水黑臭水体整治工作25%的工程量。 | 完成上芬水黑臭水体整治工作30%的工程量。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 22 | 主办 | 清湖水黑臭水体治理工程。（共同主办单位：区环境保护和水务局、建筑工务局） | 完成清湖水黑臭水体整治工作25%的工程量。 | 完成清湖水黑臭水体整治工作30%的工程量。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 23 | 主办 | 上芬水综合整治工程。（共同主办单位：区环境保护和水务局） | 完成上芬水95%工程量。 | 完成上芬水95%工程量。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 24 | 主办 | 横坑仔河黑臭水体治理工程（共同主办单位：区环境保护和水务局、建筑工务局） | 完成横坑仔河黑臭水体整治工作25%的工程量。 | 完成横坑仔河黑臭水体整治工作30%的工程量。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
园 林 绿 化 类 | 25 | 主办 | 花卉主题街头花园。 | 完成前期工作、完成招投标。 | 施工招标挂网。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处
| 26 | 主办 | 工业路带状公园。 | 完成前期工作、完成招投标。 | 完成前期工作、完成招投标。（按计划推进） | 无 | 无 | 龙华街道办事处