## Sheet1
附件
龙华街道办事处2019年第二季度重点工作和民生实事项目落实情况表
序号 | 项目名称 | 第二季度目标 | 第二季度落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 街道主办单位 | 街道协办单位 | 备注
重点工作
1 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。（共同主办单位：区外事局） | 开展国际化街区申报工作。 | 已将国际化街区建设相关基础信息资料反馈至区发展研究院，暂未下达其他任务。 | 无。 | 无。 | 城市建设科
2 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 （共同主办单位：市场监督管理局龙华局） | 确定美食广场建设地点，申请经费，开工建设。 | 已开工建设，预计到6月30日完成此项工作总进度50%，按时完成第二季度工作目标。（按进度推进） | 消防变更需要验收。 | 由于职能转换，原区消防部门负责的消防验收工作由区住建局接替，待区住建局6月底开始正常受理业务后，将加紧办理。 | 统战和社会事务科 | 街道食安办
3 | 推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（龙华街道土地整备入库25公顷以上）（共同主办单位：区城市更新和土地整备局） | 完成土地整备25公顷的30%入库任务。 | 已完成土地整备25公顷的30%入库任务。 | 无。 | 积极与区城市更新和土地整备局沟通，请其尽快下达资金，便于我街道完成支付并办理土地入库。 | 土地整备中心
4 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。 （龙华街道房屋征收项目6项,补偿建筑物面积1.03万平方米）（共同主办单位：城市更新和土地整备局） | 完成6个房屋征收项目（补偿建筑面积1.03万平方米）的30%的建筑物补偿任务。 | 今年征地拆迁的任务总共6项。截至目前：油松派出所项目占地面积约6901平方米，涉及总建筑面积约5589.62平方米。油松股份合作公司于5月20日签订了征收补偿协议书，涉及建筑面积 5589.62平方米,完成进度100%。人民路改造项目需于9月底前完成，目前累计签订协议5份，涉及建筑面积7076.2平方米，完成进度73.3%。三联社区党群服务中心改造项目需于9月底前完成，目前测绘报告已出具，评估工作已初步完成，完成进度55%。龙华综合停车场改造项目已完成项目测量工作，将商请区更新和土地整备局及监理部门现场复核，完成进度25%；盛华路改造项目已初步完成测绘工作，并已安排评估单位进场，同时拟函至区前期办商请调整征收补偿范围，完成进度25%。华远路改造项目尚未下发任务书,完成进度0%。目前我街道已完成6个房屋征收项目的30%的建筑物补偿任务。 | 人民路项目涉及18家商铺，9位业主，关系较为复杂，谈赔难度较大，目前正在想方设法谈赔中；其他项目正按照计划进行中。 | 加强与城管等部门的通力合作，想方设法促进拆迁谈赔工作。 | 土地整备中心
5 | 完成16座垃圾转运站升级改造。（龙华街道4座）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成初步设计、概算报批，开展施工图设计工作。 | 已完成了初步设计、概算编制，正在开展施工图设计工作。 | 无。 | 无。 | 市政管理服务中心
6 | 重点打造上油松老村、清湖老村等特色村落，让城中村加快成为城中景。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 上油松、清湖老村前期准备，完成总进度的10%。 | 已向街道党工委领导班子汇报上油松村、清湖老村特色村落设计方案，初定设计理念，待完善后向区城市管理和综合执法局汇报。完成年度目标的10%。 | 无。 | 无。 | 城市建设科
7 | 完成23个城中村综合治理。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成23个城中村勘察、设计招投标、初步设计和施工图。完成进度10%。 | 正在开展设计招标工作，完成年度目标的10%。 | 目前区住建局仍在审核阶段，导致后续工作无法开展。 | 待完成招标工作后，全力开展初步设计工作。 | 城市建设科、建设工程事务中心
8 | 新增10万户燃气管道入户。（龙华街道2.5万户）（共同主办单位：区住房和建设局） | 累计完成管道燃气入户1.5万户。 | 已完成2.3848万户燃气入户收费工作，完成工程量95.39%。 | 无。 | 无。 | 城市建设科
9 | 建设全市首个“就业服务第一站”。努力实现更高质量和更充分的就业，确保零就业家庭动态“清零”。（共同主办单位：区人力资源局 | 完成进场施工前准备等工作，并报民政局审核，完成项目进度55%。 | 已完成设计、造价咨询、立项等工作。该工程已直接发包，施工单位于5月18日开始施工，监理单位同时进场监督。完成项目进度60%。 | 无。 | 无。 | 劳动办
10 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。（龙华街道3个）（共同主办单位：区水务局） | 3个项目开展施工招标工作。 | 1.龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程已完成立项预算编制,目前正在开展招标工作。 2.骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程已完成立项预算编制,目前正在开展招标工作。 3.清湖新业一路政商文创园后挡墙工程已完成立项预算编制,目前正在开展招标工作。 | 无。 | 下一步，加快龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程、骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程、清湖新业一路政商文创园后挡墙工程的签定施工合同工作，完成报建手续后，尽快进场施工。 | 城市建设科、建设工程事务中心
11 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。（共同主办单位：区委宣传部） | 固化“一街道一特色”文明示范点工作经验，深入持续开展创建工作。 | 截至6月30日,我街道“一街道一特色”文明指导员从最初的75人发展到380余人，近期，我街道希望通过媒体对文明指导员进行提升报道，共开展文明大型商场劝导活动84场，劝导及引导各类不文明现象1200余起。 | 无。 | 下一步将积极引导社区工作站全面做好“一社区一特色”创建及宣传工作，从街道“文明指导员”模式发掘各社区在创文工作中形成好的经验和做法，推动建立文明创建长效工作机制。同时，进一步总结大型商超文明指导员工作经验，把工作拓展到辖区农贸市场、规模超市等更多领域。 | 宣传文化科
12 | 打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 （共同主办单位：区监察委员会） | 全面征集廉政诗文书画作品。 | 联合辖区各艺术文化团体，全面征集各类廉政文化作品，截至6月21日，共收到廉政漫画22幅、书法25幅。 | 无。 | 无。 | 纪工委
民生实事
1 | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、荔苑新村B区、 腾龙花园）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、荔苑新村B区、腾龙花园）完成勘察、设计招投标、初步设计和施工图。 | 正在开展设计招标工作，完成年度目标的10%。 | 目前区住建局仍在审核阶段，导致后续工作无法开展。 | 待完成招标工作后，全力开展初步设计工作。 | 城市建设科、建设工程事务中心
2 | “双提升” 道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路（共同主办单位：区建筑工务署） | 完成龙华街道范围内征地补偿进度100%。 | 已完成与龙华区人民医院新签订补偿协议工作，建设路（龙华段）施工面已基本提供。完成龙华街道范围内征地补偿进度100%。 | 无。 | 无。 | 土地整备中心