## Sheet1
附件
龙华街道办事处2019年第三季度重点工作和民生实事项目落实情况表
序号 | 项目名称 | 第三季度目标 | 第三季度落实情况（预估到9月30日）+（自评：按进度推进/滞后/完成全年工作） | 存在问题 | 解决措施 | 街道主办单位 | 街道协办单位 | 备注
重点工作
1 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。（共同主办单位：区外事局） | 开展国际化街区创建工作。 | 全区国际化街区建设方案仍在制定中，任务尚未下达。（按计划推进） | 无。 | 将与区外事局做好对接，待全区国际化街区建设方案下发后，按照任务要求做好推进工作。 | 党政办
2 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 （共同主办单位：市场监督管理局龙华局） | 全面建设和改造提升美食广场同时做好宣传工作。 | 截至9月20日，龙华街道美食广场在进行施工改造,完成总进度的75%。（按计划推进） | 无。 | 无。 | 统战和社会事务科 | 街道食安办
3 | 推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（龙华街道土地整备入库25公顷以上）（共同主办单位：区城市更新和土地整备局） | 完成土地整备25公顷的55%入库任务。 | 已完成土地入库10.02公顷（清湖利益统筹8.87公顷，梅观市政化1.15公顷),（按进度推进） | 无 | 与村集体、业主耐心解释沟通，提前做好前期确权准备工作，待市图则委过会后即可开展入库。 | 土地整备中心
4 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。 （龙华街道房屋征收项目6项,补偿建筑物面积1.03万平方米）（共同主办单位：城市更新和土地整备局） | 完成6个房屋征收项目（补偿建筑面积1.03万平方米）的50%的建筑物补偿任务。 | 目前已完成2个项目的补偿工作，已补偿建筑物0.57万平方米，全年完成54%的建筑物补偿任务。已拆除永久性建筑物0.33平方米，全年建筑物拆处理21.7%，另拆除临时建筑0.61万平方米。（按计划推进） | 人民路项目，涉及沿线商铺商业价值高，业主抵触情绪严重，不愿意政府征收其商铺。 | 针对人民路项目，继续采取分管领导主导，中层干部挂帅，各职能科室协助的方式，积极对接商铺业主，配置专业工作人员、律师团队，做好征拆的解释、宣传工作。 任务完成情况研判：形势依旧十分严峻，特别是人民路项目，涉及沿线商铺，商业价值高，业主抵触情绪严重，完成难度较大。若业主态度强硬不配合，将根据区实施办法启动房屋征收程序。 | 土地整备中心
5 | 完成16座垃圾转运站升级改造。（龙华街道4座）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成施工图设计及开展施工招标工作。 | 完成施工招标。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 市政管理服务中心
6 | 重点打造上油松老村、清湖老村等特色村落，让城中村加快成为城中景。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 上油松、清湖老村完成施工招标并进场，完成总进度的20%。 | 两个特色城中村已完成特色题材的梳理，初定通过局部工程改造的形式完善特色村落建设，完成年度目标的51%。（按计划推进） | 无。 | 无。 | 城市建设科
7 | 完成23个城中村综合治理。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成23个城中村预算审核、施工、监理招投标，准备进场施工。完成进度30%。 | 已完成初步设计工作，概算编制工作。正开展施工图设计、施工及监理招标工作。完成进度30%。（按计划推进） | 无。 | 无。 | 城市建设科、建设工程事务中心
8 | 新增10万户燃气管道入户。（龙华街道2.5万户）（共同主办单位：区住房和建设局） | 累计完成管道燃气入户2万户。 | 完成2.54万户燃气入户收费工作，已完成全年任务目标。（完成全年工作） | 无。 | 无。 | 城市建设科
9 | 建设全市首个“就业服务第一站”。努力实现更高质量和更充分的就业，确保零就业家庭动态“清零”。（共同主办单位：区人力资源局 | 开展进场施工，完成项目进度80%。 | 目前装修工程已完工，办公设施设备已完成，完成项目进度95%。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 劳动办
10 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。（龙华街道3个）（共同主办单位：区水务局） | 3个项目进场施工。 | 龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程、骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程、清湖新业一路政商文创园后挡墙工程均完成项目部搭设，并进场施工。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 城市建设科、建设工程事务中心
11 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。（共同主办单位：区委宣传部） | 优化“一街道一特色”文明示范点工作，拓展更多领域创建工作。 | 截至9月30日,我街道“一街道一特色”文明指导员从最初的75人发展到380余人，近期文明劝导队伍还制作了一批醒目、显眼的文明标语分别在各大商超、汽车站、地铁口等重点区域进行文明宣传和劝导工作，共开展文明大型商场劝导活动99场，派发各类宣传资料3000余份，劝导及引导各类不文明现象1420余起。（按计划推进） | 无。 | 社区工作站开展的“一社区一特色”建设也在稳步开展中，同时街道要求“文明指导员”近期要对各社区进行文明示范村（小区）测评，通过测评模式查阅社区各城中村（小区）提升程度和创文氛围。最后“一街道一特色”主题工作带动各社区工作站一同创建全国文明城市。 | 宣传文化科
12 | 打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 （共同主办单位：区监察委员会） | 聘请专业老师，对征集的作品进行评审把关，开始进行装裱、拍照、扫描、排版设计等工作。 | 截至目前，共征集到全国各地廉洁书画作品220余幅，已完成作品托裱和拍照工作，目前已进入书籍设计阶段。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 纪工委
民生实事
1 | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、荔苑新村B区、 腾龙花园）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 龙华街道3个城中村综合整治项目（下油松D区、荔苑新村B区、腾龙花园）完成预算审核、施工、监理招投标，准备进场施工。 | 已完成初步设计工作，概算编制工作。正开展施工图设计、施工及监理招标工作。完成进度30%。（按计划推进） | 无。 | 无。 | 城市建设科、建设工程事务中心
2 | “双提升” 道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路（共同主办单位：区建筑工务署） | 完成龙华街道范围内征地补偿进度100%。 | 完成龙华街道范围内征地补偿进度100%，我街道已完成该项目的征地拆迁任务。（完成全年工作） | 无。 | 无。 | 土地整备中心