## sheet1
附件2
龙华区2017年第三季度民生实事落实情况一览表（观湖街道）
序号 | 民生事项 | 建设内容 | 第三季度目标 | 全年目标 | 进展情况 （需注明进度自评： 按计划推进/滞后/完成） | 存在问题 | 解决措施 | 区责任单位 | 街道主办单位
1 | 扩建振能小学 （重点工作第4项） | 扩建振能小学 | 完成地下室工程及教学楼主体工程，累计完成投资额2250万元，完成全年目标的75% | 完成风雨操场、电教室、室外附属工程及室内装修工程，累计完成投资额3000万元，完成全年目标的100% | 已完成全年目标的75%。已完成地下室工程及教学楼装饰工程，累计完成投资额2250万元。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 城建服务中心
22 | 锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程（城市建设年第72项） | 锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程 | 完成工程并验收 | 投入使用 | 升级改造项目已完工，原有档主已迁入开始营业，按计划协调督促锦鲤市场做好市场整治提升工作。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 企业服务中心
29 | 新建雨污分流管网共约200公里 （重点工作第56项） | 观澜污水处理厂污水支管网二期工程—核心片区（观湖片区） | 完成支管安装1680米，立管安装11998.6米，累计完成全年目标的80% | 完成支管安装1110米，立管安装7058米，累计完成全年目标的100% | 已于2017年9月21日完成全部支管、立管安装及路面恢复工作，正在进行管道疏通、检查井和雨水篦清淤、施工场地清理工作。预计10月底完工。全年目标已完成。（完成） |  |  | 观澜、观湖、福城街道 | 城建服务中心
30 | 新增1个给排水管道工程，修复完善8个给排水管道工程 | 新田社区麒麟工业区主干道增设排水系统工程 | 累计完成总工程量的60% | 工程完工，累计完成总工程量的100% | 第三季度已完成总工程量的100%。（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
|  | 横坑片区求知东路给排水管道完善工程 （城市建设年第76项） | 累积完成总工程量的60% | 工程完工，累计完成总工程量的100% | 目前累计完成90%的工程量，已超过第三季度目标30%。累计安装HDPE内肋增强污水管道681米，污水检查井26座。给水管道安装635米，给水阀门井排泥井砌筑10座，沟边排水沟砌筑48米。雨水管道完成25米，雨水检查井2座。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
31 | 完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等20个内涝点整治工程 | 新田社区谷湖龙村排水整治工程 | 完成工程量50% | 完成工程量100% | 第三季度已完成工程量100%。（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
|  | 观城社区横坑村排水整治工程 （城市建设年第113项） | 完成工程量50% | 完成工程量100% | 第三季度完成工程量100%，已竣工验收。（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
|  | 樟坑径下围工业一路永丰源段积水整治工程 | 完成工程量50% | 完成工程量100% | 第三季度已完成工程量50%，该项目已经移交给区建筑工务局。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
32 | 完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治 （重点工作第53项） | 横坑水 | 完成77%的工程量 | 完成80%的工程量 | 目前进度约88%，已超过全年目标8%。累计完成金额约4500万元（含变更工程量），支付进度款3541万元，已完成深圳市治水提质2017年年度考核要求，项目按计划推进。 目前剩下约两个工作面：观澜辖区食品公司段约60米正在施工；观湖辖区约400米截污顶管。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、 建筑工务局、 各街道 | 城建服务中心
38 | 完成景田路（环观南路-消防支队）路、福楼村路、章阁新村片区、宝石东路等15个道路“白改黑”工程 | 景田路 | 累计完成总工程量的80% | 工程完工，累计完成总工程量的100% | 第三季度已完成，累计完成总工程量的100%。 （完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
|  | 福楼村路 （城市建设年第81项） | 第二季度要求完成工程量100%,已于第二季度完成工程量100% | 第二季度要求完成工程量100%,已于第二季度完成工程量100% | 第二季度已完工（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建服务中心
44 | 建成桂花社区公园、章阁社区乐群街心公园、章阁阳光街心公园。完成坂澜大道、环观南路等10条道路及社区公园、人工湖等8个景观提升工程 | 和睦特色街区 （重点工作第65项，城市建设年第35项、第126项） | 完成工程量的100% | 第三季度要求完成工程量的100% | 目前施工总进度100%。建筑立面块料墙面铺贴完成，地面石材铺装完成，牌坊装饰工程完成，屋檐广告牌骨架安装完成，景观绿化工程完成，水电工程完成。（完成） |  |  | 观湖街道 | 执法队城管科
|  | 松元厦德胜路景观改造工程 | 完成施工总进度的100% | 组织并通过竣工验收 | 完成施工总进度的100%。（完成） |  |  | 观湖街道 | 市政服务中心
|  | 牛轭岭周边环境提升工程 | 完成施工总进度的100% | 组织并通过竣工验收 | 完成施工总进度的100%。（完成） |  |  | 观湖街道 | 市政服务中心
46 | 完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程 | 观澜观城社区执法队后边坡 | 第二季度要求全部完成施工。已于第二季度完成全部施工 | 第二季度要求全部完成施工。已于第二季度完成全部施工 | 已完工。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 观城社区岗头陈屋围254号后边坡 | 第二季度要求全部完成施工。已于第二季度完成全部施工 | 第二季度要求全部完成施工。已于第二季度完成全部施工 | 已完工。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 田寮新村M359公交总站旁山体滑坡 | 完成全部施工 | 完成全部施工 | 已完工。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 观澜鸿福楼后挡土墙 | 完成全部施工 | 完成全部施工 | 已完工。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
46 | 完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程 | 观澜石新路东侧边坡 | 完成全部施工 | 完成全部施工 | 已完工。（完成） |  |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 观城社区高精科技园南侧边坡 | 完成主体工程 | 完成全部施工 | 施工中。（滞后） | 办理施工报建手续流程耗时较长 |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 新田社区创新工业园西南侧边坡 | 完成主体工程 | 完成全部施工 | 施工中。（滞后） | 办理施工报建手续流程耗时较长 |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 樟坑径社区瑞尔泰工业园南侧边坡 | 完成主体工程 | 完成全部施工 | 施工中。（滞后） | 办理施工报建手续流程耗时较长 |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 新湖路鸿富盈工业区边坡 | 完成主体工程 | 完成全部施工 | 施工中。（滞后） | 办理施工报建手续流程耗时较长 |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
|  | 观湖樟坑径牛角龙工业区后山危险边坡 | 完成主体工程 | 完成全部施工 | 施工中。（滞后） | 办理施工报建手续流程耗时较长 |  | 环境保护和水务局、各街道 | 城建办
47 | 新建库坑社区公园、民新小学、振能小学、观澜中学等4个应急避难场所，改造提升85个应急避难场所（城市建设年第86项） | 振能小学应急避难场所 | 进场施工并完工，完成总工程量的100% | 进场施工并完工，完成总工程量的100% | 已竣工验收。（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
|  | 观澜中学应急避难场所 | 进场施工并完工，完成总工程量的100% | 进场施工并完工，完成总工程量的100% | 已竣工验收。（完成） |  |  | 观湖街道 | 城建办、城建服务中心
备注：街道主办区民生实事26项，其中边坡治理等5个项目滞后，17项已完成，其他4项第三季度按计划推进。