龙华区2017年民生实事四季度进展情况汇总表（观湖街道）

附件2

| 序号 | 民生事项 | 建设内容 | 第四季度目标 | 进展情况  **（自评：完成/滞后）** | 存在问题及原因 | 解决措施 | 责任  单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙华外国语学校（原鹭湖学校）、上芬小学建成并开学，开工建设梅龙学校，扩建振能小学，全年新增中小学位5400个。 | 扩建振能小学 | 完成风雨操场、电教室、室外附属工程及室内装修工程，累计完成投资额3000万元，完成全年目标的100%。 | 项目2016年12月16日开工，目前教学楼与综合办公楼已移交学校二次装修，2017年度投资额3000万，已支付3405万，完成全年目标的113%；项目累计支付3730万元。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 22 | 完成华南国源农批市场、清湖市场、华富市场等7家市场的综合整治及环境提升工程。 | 锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程 | 投入使用。 | 我中心按计划协调督促锦鲤市场做好市场整治提升工作，升级改造项目已完工并验收，原有档主已迁入开始营业。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 29 | 新建雨污分流管网共约200公里。 | 观澜污水处理厂污水支管网二期工程—核心片区（观湖片区） | 完成支管安装1110米，立管安装7058米，累计完成全年目标的100%。 | 观澜污水处理厂污水支管网二期工程—核心片区（观湖片区）：本工程已完成全部的支管、立管安装及路面恢复，于2017年11月底完工。**（完成）** |  |  | 观澜街道办、观湖街道办、福城街道办 | 环境保护和水务局 |
| 30 | 新增1个给排水管道工程，修复完善8个给排水管道工程。 | 新田社区麒麟工业区主干道增设排水系统工程 | 工程完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2017年6月20日开工，2017年8月31日完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 横坑片区求知东路给排水管道完善工程 | 工程完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2017年6月21日开工，2017年10月30日完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 31 | 完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等20个内涝点整治工程。 | 新田社区谷湖龙村排水整治工程 | 完成工程量100%。 | 项目于9月7日开工，12月19日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 观城社区横坑村排水整治工程 | 完成工程量100%。 | 项目于2017年6月20日开工，2017年6月28日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 樟坑径下围工业一路永丰源段积水整治工程 | 完成工程量100%。 | 项目于2017年10月25日开工，2017年12月13日完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 32 | 完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治。 | 横坑水 | 完成80%的工程量。 | 横坑水综合整治工程：项目于2017年11月底完工。**（完成）** |  |  | 环境保护和水务局、建筑工务局、各街道办 |  |
| 38 | 完成景田路（环观南路-消防支队）路、福楼村路、章阁新村片区、宝石东路等15个道路“白改黑”工程。 | 景田路 | 工程完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2017年5月8日，2017年12月5日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 福楼村路 | 工程完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2016年10月21日开工，2017年3月16日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 44 | 建成桂花社区公园、章阁社区乐群街心公园、章阁阳光街心公园。完成坂澜大道、环观南路等10条道路及社区公园、人工湖等8个景观提升工程。 | 和睦特色街区 | 完成工程量的100%。 | 已完成。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 松元厦德胜路景观改造工程 | 组织并通过竣工验收。 | 已完成。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 牛轭岭周边环境提升工程 | 组织并通过竣工验收。 | 已完成。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 46 | 完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。 | 观澜观城社区执法队后边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  | 环境保护和水务局、各街道办 |  |
| 观城社区岗头陈屋围254号后边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 田寮新村M359公交总站旁山体滑坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 观澜鸿福楼后挡土墙 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 观澜石新路东侧边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 观城社区高精科技园南侧边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 新田社区创新工业园西南侧边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 樟坑径社区瑞尔泰工业园南侧边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 新湖路鸿富盈工业区边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  |
| 46 | 完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。 | 观湖樟坑径牛角龙工业区后山危险边坡 | 完成全部施工。 | 已完成。**（完成）** |  |  | 环境保护和水务局、各街道办 |  |
| 47 | 新建库坑社区公园、民新小学、振能小学、观澜中学等4个应急避难场所，改造提升85个应急避难场所。 | 新建振能小学应急避难场所 | 工程完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2017年7月10日开工，2017年9月18日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |
| 新建观澜中学应急避难场所 | 进场施工并完工，累计完成总工程量的100%。 | 项目于2017年7月10日开工，2017年8月22日竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道办 |  |