龙华区2018年重点工作项目落实情况一览表(观湖街道)

（注：已列入民生实事分解督办项目，原则上不作为重点工作任务督办）

| 序号 | 具体工作事项 | 第一季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 57 | 深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，统筹推进花海山林、花景大道、花漾街区等一体化建设，加快形成季相分明、节点突出、特色鲜明的花卉景观体系。建设10条花卉大道、8个花漾街区。 | 建管路绿化景观提升工程开展施工工作。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |
| 61 | 推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。 | 1.建立市容巡查员招聘、管理、奖惩退出等制度，依托“智慧城管”建立大数据、实行市容巡查员编号管理，建立培训制度等措施，建立规范化管理制度体系。2.大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。3.对户外广告数量进行摸排，建立户外广告拆除台账。 |  |  |  | 城市管理局、各街道办 |  |
| 63 | 试点建设地下化垃圾转运站，推广建设地埋式垃圾设施。 | 1.试点建设地下化垃圾转运站：可研报审。南园公园西南侧垃圾转运站地下化工程：完成可研编制工作。2.地埋式垃圾设施：研究地埋式垃圾桶建设运营方案，征求相关部门意见形成终稿。 |  |  |  | 城市管理局、观湖街道办 | 财政局（国资委）、住房和建设局、重点片区规划建设管理办公室、市规划国土委龙华管理局、地铁集团、各街道办 |
|  |
| 67 | 争取完成北站商务中心片区、鹭湖科技文化片区海绵城市试点，加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设，完成新澜社区等7处内涝点整治。 | 完成鹭湖科技文化片区海绵城市试点8%工程量。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |
| 68 | 加快实施100个征地拆迁项目，重点推动龙澜大道北延段、梅观高速市政化等项目拆迁工作，完成建筑物补偿50万平方米以上。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库60公顷以上。强力推进征地拆迁和土地整备，支持大企业实施更大规模、更大力度的城市更新，供应土地19公顷。 | 1. 完成征地拆迁任务15%；
2. 完成整备土地入库任务15%；

3.推进民治第三工业区等项目用地事宜。 |  |  |  | 城市更新局、各街道办 |  |
| 83 | 开展城中村规模化租赁试点工作，鼓励社会力量参与城中村综合整治和租赁运营。落实城中村综合治理三年计划，推进管线下地，加快管道燃气和排水管网“进村入户”，新建升级门禁视频系统，推进城中村物业管理全覆盖。探索引进万科等优质企业参与城中村整治和运营，力争将景乐南北片区打造为全市片区综合整治示范点。完成111个城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村（观湖街道13个、民治街道14个、龙华街道25个、大浪街道22个、福城街道13个、观澜街道24个）。 | 完成13个城中村项目概算审批； |  |  |  | 观湖街道办 | 经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司、中国铁通深圳分公司、中国联通深圳分公司、深圳燃气集团股份有限公司。 |
| 93 | 树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。 | 建成38个小型消防站。 |  |  |  | 龙华消防大队、各街道办 |  |
| 111 | 有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。 | 研究产业共建扶持项目计划，完成产业共建和22个贫困村年度考核任务。 |  |  |  | 经济促进局、各街道办 |  |

龙华区2018年民生实事落实情况一览表（观湖街道）

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 第一季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文体惠民类 | 建成健身路径、球类场地合计97片，其中笼式足球场6个，健身路径41套、乒乓球台37张、篮球场7个，篮球架4副、羽毛球场1个、文娱小舞台1个。 | 11 | 11-5 | 观湖街道办公益体育设施建设工程 | 开展公益性体育器材采购前期工作。 |  |  |  | 区委宣传部（文化体育局）、观湖街道办 | 财政局（国资委） |  |
| 居住服务类 | （1）完成全区20条道路照度提升。（2）更换9条道路人行道庭院灯灯具。（3）完成10个社区的路灯改造工程。 | 16 | 16-3 | 旭玫新村公共照明设施完善工程 | 完成估算及方案设计报批相关工作。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 市容环境提升类 | 完成25个一类城中村整治工程。 | 18 | 18-1 | 观湖街道办4个城中村综合整治建设项目 | 1.元三村：完成施工图及预算编制。2.牛轭岭村2017年整治内容为雨污分流，路灯，路面标志标线，广告牌，燃气，绿化景观等，2018年整治内容为电力迁改，第一季度：电力迁改完成30%。3.太兴新村：进行开工报建、搭设临建等开工前准备工作。完成投资200万元。4.上围村：进行地下管线施工。完成总进度20%。 |  |  |  | 城市管理局、观湖街道办 | 经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司 |  |
| 市容环境提升类 | 完成12个农贸市场改造工程。 | 19 | 19-1 | 深圳市宝观城股份合作公司观澜锦鲤农贸市场 | 推动市场主办方完成市场结构安全检测、升级改造的方案编制与图纸设计。 |  |  |  |  经济促进局、观湖街道办 | 市市场和质量监管委龙华局 |  |
| 19-2 | 深圳市新田股份合作公司新田市场 | 推动市场主办方完成市场结构安全检测、升级改造的方案编制与图纸设计。 |  |  |  | 经济促进局、观湖街道办 | 市市场和质量监管委龙华局 |  |
| 完成5个样板路、特色街建设项目。开工建设环观中路样板路景观提升工程。 | 20 | 20-6 | 环观中路样板路景观工程 | 完成方案审批工作。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 市容环境提升类 | （1）开展生活垃圾分类达标小区创建活动，新增达标小区40个。（2）升级改造80个垃圾转运站。 | 21 | 21-7 | 大和路等3个垃圾转运站改造提升 | 完成估算及方案设计报批相关工作。 |  |  |  | 观湖街道办 | 城市管理局、规划土地监察局、市规划国土委龙华管理局 |  |
| 深入开展“厕所革命”，新建特色街头公厕3个，升级改造市政公厕30个。 | 22 | 22-3 | 樟坑径下围社区公园公厕提升改造工程 | 完成施工总进度计划50%。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 公共安全治理类 | 汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。 | 33 | 33-2 | 锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡 | 完成施工进度95%。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 33-4 | 观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡 | 进场施工。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 33-5 | 观湖樟坑径社区大通工业园后山边坡 | 进场施工。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 公共安全治理类 | 汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。 | 33-33 | 观湖樟坑径社区五和大道旁挡土墙 | 完成报建。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |
| 治水提质类 | 完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。 | 36 | 36-7 | 横坑水黑臭水体治理工程 | 完成横坑水黑臭水体整治工作3%的工程量。 |  |  |  | 环境保护和水务局、观湖街道办、观澜街道办 | 城市管理局、规划土地监察局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队 |  |
| 治水提质类 | 完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。 | 36 | 36-9 | 长坑水黑臭水体治理工程 | 完成长坑水黑臭水体整治工作3%的工程量。 |  |  |  | 环境保护和水务局、建筑工务局、观湖街道办 | 城市管理局、规划土地监察局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队 |  |
| 36-11 | 樟坑径河黑臭水体治理工程 | 完成樟坑径河黑臭水体整治工作3%的工程量。 |  |  |  | 环境保护和水务局、观湖街道办、观澜街道办 | 城市管理局、规划土地监察局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队 |  |
| 完成高峰水、大水坑水等5条河道综合整治工程。完成清湖水、横坑仔河等2条河道综合整治工程50%工程量。 | 37 | 37-5 | 横坑水综合整治工程 | 完成横坑水95%工程量。 |  |  |  | 环境保护和水务局、观湖街道办 | 发展和改革局、住房和建设局 |  |
| （1）新建深圳北站中心公园、玉龙公园等2个大型公园。建成白鸽湖文化公园、清湖文化公园等2个大型公园。（2）建成华荣路街心公园等14个街心公园。（3）完成德逸公园、逸秀公园、新田公园、观澜二中后山公园、白鸽湖后山公园等5个公园提升工程。 | 42 | 42-21 | 新田公园提升工程 | 完成施工图设计及开展施工招标。 |  |  |  | 观湖街道办 |  |  |