龙华区2018年重点工作项目落实情况一览表（民治街道）

（注：已列入民生实事分解督办项目，原则上不作为重点工作任务督办）

| 序号 | 全区工作总任务 | 民治街道任务第一季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 57 | 深入落实全市打造“世界著名花城”三年行动计划，统筹推进花海山林、花景大道、花漾街区等一体化建设，加快形成季相分明、节点突出、特色鲜明的花卉景观体系。建设10条花卉大道、8个花漾街区。 | 民丰路商业街升级改造工程开展概算编制。 | 开展概算编制中（按计划推进） |  |  | 执法队（城市管理科） |  |
| 61 | 推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。 | 1.建立市容巡查员招聘、管理、奖惩退出等制度，依托“智慧城管”建立大数据、实行市容巡查员编号管理，建立培训制度等措施，建立规范化管理制度体系。  2.大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。  3.对户外广告数量进行摸排，建立户外广告拆除台账。 | 1完善落实市容巡查勤务模式，以社区为单位，实行员额管理，已制定人员编号和市容巡查员工作证件，已组织开展3次执法业务培训，学习法律法规知识、岗位职责要求、工作制度规定等内容，充分发挥市容巡查队伍的作用。  2.依托社区平台，整合力量，组织开展常态化整治行动与专项整治行动相结合，力促提升辖区市容环境，已通过开展乱堆放、乱张贴专项整治行动辖区占道堆放、乱张贴市容乱象得到有效遏制。2018年以来，共清理整治超门线经营2234宗、乱摆卖2581宗、乱堆放2265宗、乱挂晒375宗、乱张贴8003处；立案处罚超线经营8宗、罚款1.7万元，占道堆放12宗、罚款2.15万元，车厢外挂泥21宗、罚款10.5万元，乱张贴小广告87宗、罚款1.71万元，各类处罚案件共计137宗、总罚款210475元。  3.对民治大道、梅龙路、民塘路、民康路、民旺路等主次干道违规户外广告进行摸排，前期已发整改通知，对民治大道、梅龙路违规广告拆除工作已基本完成，对民塘路、民康路、民旺路违规广告清拆工作已进入收尾阶段，建立拆除台账。2018年以来，共拆除违规户外广告159处，拆除面积约12770平方米。  （按计划推进）。 | 1.城中村、背街小巷市容存在薄弱环节，超门线经营、乱摆卖等行为时有回潮。  2.市容巡查勤务模式的落实还不到位，巡查员空巡空转现象仍然存在。 | 1.持续联合社区开展常态化行动及开展专项整治行动，每周开展至少1-2次专项行动，打击重点难点问题，提升辖区市容环境秩序。  2.细化市容巡查勤务模式方案，加大督查力度，通报市容巡查勤务模式落实情况，提高巡查处置的效率。 | 执法队 |  |
|  | | | | | | | |
| 67 | 争取完成北站商务中心片区、鹭湖科技文化片区海绵城市试点，加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设，完成新澜社区等7处内涝点整治。 | 完成新澜社区等7处内涝点整治8%工程量(全区)。 | 完成立项，正在审批概算（按计划推进）。 |  |  | 城建科  建设工程事务中心（水务） |  |
| 68 | 加快实施100个征地拆迁项目，重点推动龙澜大道北延段、梅观高速市政化等项目拆迁工作，完成建筑物补偿50万平方米以上。加快推进土地整备利益统筹试点，全面完成政府储备用地清理工作，确保整备入库60公顷以上。强力推进征地拆迁和土地整备，支持大企业实施更大规模、更大力度的城市更新，供应土地19公顷。 | 1. 完成征地拆迁任务15%； 2. 完成整备土地入库任务15%；   3.推进民治第三工业区等项目用地事宜。 | 1.已完成征地拆迁任务及整备土地入库任务15%；  2.樟坑华侨新村土地整备项目已完成30604.74平方米验收入库手续。宝安粮食公司5万平方米清理项目待宝安粮食公司注销用地产权后可申请办理入库。  3.第三工业区已完成前期工作，目前在办理施工许可证阶段。  （整体工作按计划推进）。 | 梅观高速市政化改造工程平南铁路以南段红线至今未确定，影响拆迁红线征收。 | 正在协调建设单位尽快确认红线 | 土地整备中心 |  |
|  | | | | | | | |
| 83 | 开展城中村规模化租赁试点工作，鼓励社会力量参与城中村综合整治和租赁运营。落实城中村综合治理三年计划，推进管线下地，加快管道燃气和排水管网“进村入户”，新建升级门禁视频系统，推进城中村物业管理全覆盖。探索引进万科等优质企业参与城中村整治和运营，力争将景乐南北片区打造为全市片区综合整治示范点。  完成111个城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村（观湖街道13个、民治街道14个、龙华街道25个、大浪街道22个、福城街道13个、观澜街道24个）。 | 完成14个城中村项目概算审批； | 立项已完成,正在设计招标,（各项工作按计划推进） |  |  | 城中村综合整治办 | 经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司、中国铁通深圳分公司、中国联通深圳分公司、深圳燃气集团股份有限公司。 |
| 93 | 树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。 | 各街道办总共建成38个小型消防站（民治街道任务为今年内完成6个小型消防站建设） | 2018年，民治街道共需完成龙塘、北站、樟坑、民新、民泰、白石龙等6个小型消防站的建设。截止第一季度，已完成6个小型消防站的选址。其中，龙塘分队已完成内室装修；北站分队正在装修中；樟坑分队、白石龙分队正准备装修；民新分队、民泰分队正在准备主体搭建工作。（按计划推进）。 |  |  | 消安委办 |  |
|  | | | | | | | |
| 111 | 有序开展对口河源紫金的结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。 | 研究产业共建扶持项目计划，完成产业共建和22个贫困村年度考核任务。 | 对口帮扶桥田村，南洋村，黄洞村在年度考核中均取得优秀。三村均完成产业帮扶计划6个，其中三村光伏产业己邀投标正在实施中（按计划推进）。 |  |  | 经济服务科（扶贫办） |  |

龙华区2018年民生实事落实情况一览表（民治街道）

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 第一季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容环境提升类 | 完成25个一类城中村整治工程。 | 18 | 18-2 | 民治街道办4个城中村综合整治建设项目 | 1.沙元埔村已完成基础建设工作，现开展环境提升工作；  2.民乐村完成总进度80%；  3.华侨新村完成立项工作;  4.横岭三区完成立项工作。 | 1.沙元埔村已完成基础建设工作，现开展环境提升工作；  2.民乐村已完成总进度80%；  3.华侨新村已完成立项工作;  4.横岭三区已完成立项工作。  （按计划推进）。 |  |  | 城中村综合治理办 | 经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、消防监督管理大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司 |  |
| 市容环境提升类 | 完成12个农贸市场改造工程。 | 19 | 19-3 | 东边市场升级改造 | 完成施工图初步设计。 | 完成施工图设计预算（按计划推进）。 |  |  | 经济服务科 | 市市场和质量监管委龙华局 |  |
| 完成5个样板路、特色街建设项目。开工建设环观中路样板路景观提升工程。 | 20 | 20-3 | 民丰路商业街升级改造工程 | 立项，施工图编制，申报概算。 | 开展概算编制中（按计划推进）。 |  |  | 执法队（城市管理科） |  |  |
| 市容环境提升类 | （1）开展生活垃圾分类达标小区创建活动，新增达标小区40个。（2）升级改造80个垃圾转运站。 | 21 | 21-5 | 东二村等6个垃圾转运站改造提升 | 立项，施工图编制，申报概算。 | 方案调整，编制概算中（按计划推进）。 |  |  | 执法队（城市管理科） | 城市管理局、规划土地监察局、  市规划国土委龙华管理局 |  |
| 深入开展“厕所革命”，新建特色街头公厕3个，升级改造市政公厕30个。 | 22 | 22-5 | 民乐村公厕和工业路公厕升级改造工程 | 立项，施工图编制，报概算。 | 已完成施工招标 正在协调预算资金（按计划推进）。 |  |  | 执法队（城市管理科）、市政管理服务中心 |  |  |
| 汛期前完成下横朗新村10巷北侧边坡、锦山公园第二工业区力顺木制品厂北边坡、塘前新智学校旁边坡等3个边坡主体工程。  年底前完成观湖樟坑径社区彩谷厂后边坡等30处危险边坡治理工程。 | 33 | 33-16 | 行知小学操场东侧挡墙 | 完成报建、进场施工。 | 即将完成报建（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 33-17 | 上芬西头公园挡墙 | 完成报建、进场施工。 | 即将完成报建（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 33-24 | 民乐公园西侧挡墙 | 完成施工招标、报建。 | 即将完成报建（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 33-25 | 牛栏前学校东北侧挡墙 | 完成50%。 | 完成85%（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 33-26 | 深圳北站隧道北口东侧边坡 | 完成50%。 | 完成90%（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 33-27 | 民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙 | 完成50%。 | 完成85%（按计划推进）。 |  |  | 城建科 |  |  |
| 治水提质类 | 完成上芬水、牛湖水等12条黑臭水体治理。 | 36 | 36-1 | 上芬水黑臭水体治理工程 | 完成上芬水黑臭水体整治工作3%的工程量。 | 正在前期调查和初步设计阶段（按计划推进）。 | 1.按照区环水局的要求，箱涵主体截污由区完成前期工作，具体由谁实施未定。2.街道完成明渠段截污，工程费用如何解决。 | 建议区相关职能部门明确责任及经费保障等问题。 | 建设工程事务中心（水务） | 城市管理局、规划土地监察局、  市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、龙华交警大队 |  |
| 完成高峰水、大水坑水等5条河道综合整治工程。  完成清湖水、横坑仔河等2条河道综合整治工程50%工程量。 | 37 | 37-3 | 上芬水综合整治工程 | 完成上芬水92%工程量。 | 目前完成梅龙路箱涵段外侧施工围挡、内侧施工段围挡、树木迁移、交通疏解、箱涵钢板桩800米、箱涵挖土方43500立方米、箱涵结构719米、截污管安装800米、人行天桥右侧恢复、风和日丽小区商铺走廊台阶恢复及排水沟，已完成93.8%工程量（按计划推进）。 |  |  | 建设工程事务中心（工务） | 发展和改革局、住房和建设局 |  |
| 园  林  绿  化  类 | （1）新建深圳北站中心公园、玉龙公园等2个大型公园。建成白鸽湖文化公园、清湖文化公园等2个大型公园。（2）建成华荣路街心公园等14个街心公园。（3）完成德逸公园、逸秀公园、新田公园、观澜二中后山公园、白鸽湖后山公园等5个公园提升工程。 |  | 42-9 | 梅龙路一号地块街心花园 | 立项，施工图编制，报概算。 | 方案深化已完成，编制概算中（按计划推进）。 |  |  | 执法队（城市管理科） |  |  |
| 42-10 | 白石龙社区街心花园 | 立项，施工图编制，报概算。 | 方案深化已完成，编制概算中（按计划推进）。 |  |  | 执法队（城市管理科） |  |  |
| 42-20 | 逸秀公园综合提升工程 | 完成工程量90%。 | 廊架一、二、铝单板包边安装完成20%、园路排水沟修复完成92%、临时通道铺设完成30%、运动器材安装完成80%、园路铺装完成96%、绿化种植完成95%、管理房装修完成96%。已完成93%总工程量（按计划推进）。 |  |  | 建设工程事务中心（工务） |  |  |