附件1

龙华区民治街道2018年民生实事责任分解表

| 项目分类 | 序号 | 民治街道主办民生实事项目名称 | 民治街道各季度工作目标（结合区工作进度任务） | 目前进度 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第三季度 |  |  |
| 市 容 环 境 提 升 类 | 1 | 民治街道办完成4个（沙元埔、民乐、华侨新村、横岭三区）城中村综合整治建设项目 | 1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度60%； 2.民乐村完成环境提升工作总进度50%； 3.华侨新村完成施工招标并进场施工，完成总进度20%； 4.横岭三区完成施工招标并进场施工，完成总进度20%。 | （按计划推进） 1、沙元埔村综合整治部分已完工； 2、民乐村正在施工，施工进度85%； 3.华侨新村完成施工招标并进场施工，完成总进度20%； 4.横岭三区完成施工招标并进场施工，完成总进度20%。 | 民治街道 |
|  | 2 | 东边市场升级改造 | 完成工程量100%。 | （滞后）完成工程量60%。 | 民治街道 |
|  | 3 | 民丰路商业街升级改造工程 | 施工招标,施工进场。 | （按计划推进）民丰路商业街改造工程正加紧施工，目前已完成施工进度30%，预计12月完工。 | 民治街道 |
|  | 4 | 东二村、梅龙路、玉龙路、龙塘、榕苑、风和日丽等6个垃圾转运站改造提升 | 施工招标，施工进场。 | （按计划推进）龙塘路、东二村、梅龙路等3个转运站改造正在进行内部装修。榕苑、风和日丽、玉龙转运站预计下周完成施工招标。 | 民治街道 |
|  | 5 | 民乐村公厕和工业路公厕升级改造工程 | 施工招标,施工进场。 | （滞后）民乐村、工业路公厕改造预计10月底完成施工招标，该工程为民生实事项目，已将存在的迟滞风险报告发至督查办，正在加紧完成前期工作，预计工程年底可顺利完工。 | 民治街道 |
| 公共安全治理类 | 6 | 行知小学操场东侧挡墙 | 完工。 | （已完工）完工 | 民治街道 |
|  | 7 | 上芬西头公园挡墙 | 完工。 | （已完工）完工 | 民治街道 |
|  | 8 | 民乐公园西侧挡墙 | 完成60%。 | （按计划推进）已完成总工程量的80% | 民治街道 |
|  | 9 | 牛栏前学校东北侧挡墙 | 完工。 | （已完工）完工 | 民治街道 |
|  | 10 | 深圳北站隧道北口东侧边坡 | 完工。 | （已完工）完工 | 民治街道 |
|  | 11 | 民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙 | 完工。 | （已完工）完工 | 民治街道 |
| 治 水 提 质 类 | 12 | 上芬水黑臭水体治理工程 | 完成上芬水黑臭水体整治工作70%的工程量。 | （按计划推进）民治街道负责的布龙路明渠段6个污水口截污，已进场施工，完成总体95%。 | 民治街道 |
|  | 13 | 上芬水综合整治工程 | 完成上芬水综合整治工程98%工程量。 | （按计划推进）已完成上芬水综合整治工程99%工程量。 | 民治街道 |
| 园 林 绿 化 类 | 14 | 梅龙路一号地块街心花园 | 施工招标，施工进场。 | （按计划推进）正在加快现场施工。 | 民治街道 |
|  | 15 | 白石龙社区街心花园 | 施工招标，施工进场。 | （按计划推进）正在加快现场施工。 | 民治街道 |
|  | 16 | 逸秀公园综合提升工程 | 任务要求第二季度完工 | 已完工 | 民治街道 |