附件2

龙华区民治街道2018年民生实事责任分解表

| **项目分类** | **序号** | **民治街道主办民生实事项目名称** | **民治街道各季度工作目标（结合区工作进度任务）** | | | | **目前进度** | **主办单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **市**  **容**  **环**  **境**  **提**  **升**  **类** | 1 | 民治街道办完成4个城中村综合整治建设项目 | 1.沙元埔村完成基础建设工作，开展环境提升工作；  2.其余村成立项工作。 | 1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度30%；  2.民乐村完成总进度100%，同时开展环境提升工作；  3.其余村完成工图设计。 | 1.沙元埔村实施环境提升工作，完成总进度60%；  2.民乐村完成环境提升工作总进度50%；  3其余村完成总进度20%。 | 四个村全部完工。 | 已完成 | 城中村综合治理办 |
| 2 | 东边市场升级改造 | 完成施工图初步设计。 | 进场施工。 | 完成工程量100%。 |  | 已完成工程量100%。 | 经济服务科 |
| 3 | 民丰路商业街升级改造工程 | 立项，施工图编制，申报概算。 | 施工图审查，预算编制。 | 施工招标,施工进场。 | 完成工程量100%。 | 已完成工程量100%。 | 执法队（城市管理科） |
| 4 | 东二村、梅龙路、玉龙路、龙塘、榕苑、风和日丽等6个垃圾转运站改造提升 | 立项，施工图编制，申报概算。 | 施工图审查，预算编制。 | 施工招标，施工进场。 | 完成工程量100%。 | 已完成工程量100%。 | 执法队（城市管理科） |
| 5 | 民乐村公厕和工业路公厕升级改造工程 | 立项，施工图编制，报概算。 | 施工图审查，预算编制。 | 施工招标,施工进场。 | 完成工程量100%。 | 已完成工程量100%。 | 市政管理服务中心 |
| **公共安全治理类** | 6 | 行知小学操场东侧挡墙 | 完成报建、进场施工。 | 完成50%。 | 完工。 |  | 已完工 | 城市建设科 |
| 7 | 上芬西头公园挡墙 | 完成报建、进场施工。 | 完成50%。 | 完工。 |  | 已完工 | 城市建设科 |
| 8 | 民乐公园西侧挡墙 | 完成施工招标、报建。 | 完成20%。 | 完成60%。 | 完工。 | 已完工 | 城市建设科 |
| 9 | 牛栏前学校东北侧挡墙 | 完成50%。 | 完成80%。 | 完工。 |  | 已完工 | 城市建设科 |
| 10 | 深圳北站隧道北口东侧边坡 | 完成50%。 | 完成80%。 | 完工。 |  | 已完工 | 城市建设科 |
| 11 | 民新工作站与碧水龙庭交界处挡墙 | 完成50%。 | 完成80%。 | 完工。 |  | 已完工 | 城市建设科 |
| **治**  **水**  **提**  **质**  **类** | 12 | 上芬水黑臭水体治理工程 | 完成上芬水黑臭水体整治工作3%的工程量。 | 完成上芬水黑臭水体整治工作25%的工程量。 | 完成上芬水黑臭水体整治工作70%的工程量。 | 完成上芬水黑臭水体整治工作100%的工程量，实现不黑不臭；完成黑臭水体整治效果评估工作。 | 已完工 | 建设工程事务中心（水务） |
| 13 | 上芬水综合整治工程 | 完成上芬水综合整治工程92%工程量。 | 完成上芬水综合整治工程95%工程量。 | 完成上芬水综合整治工程98%工程量。 | 完成上芬水综合整治工程100%工程量。 | 已完成上芬水综合整治工程100%工程量。 | 建设工程事务中心（工务） |
| **园**  **林**  **绿**  **化**  **类** | 14 | 梅龙路一号地块街心花园 | 立项，施工图编制，报概算。 | 施工图审查，预算编制。 | 施工招标，施工进场。 | 完成工程量100%。 | 已完成工程量100%。 | 执法队（城市管理科） |
| 15 | 白石龙社区街心花园 | 立项，施工图编制，报概算。 | 施工图审查，预算编制。 | 施工招标，施工进场。 | 完成工程量100%。 | 已完成工程量100%。 | 执法队（城市管理科） |
| 16 | 逸秀公园综合提升工程 | 完成工程量90%。 | 完成工程量100%。 |  |  | 已完成工程量100%。 | 建设工程事务中心（工务） |