附件1：

龙华区2019年民生实事第二季度项目落实情况表（民治街道）

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | | | 项目名称 | 第二季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市  容  环  境  提  升  类 | 推进18个城中村综合整治：  完成白鸽湖新村、旭玫新村、老二村、简上村、向南一区、东边新村二区、下油松D区、荔苑新村B区、腾龙花园、龙胜新村B区、玉田花园、陶吓锦华片区、江围新村、武馆村、新塘统建楼小区、庙溪新围、张一村、方二新村等18个城中村综合整治项目。 | 15 | 15-2 | | 民治街道3个  城中村综合整治项目（简上村、  向南一区、  东边新村二区） | 完成施工图设计。 | 已完成简上村、向南一区、东边新村二区施工图设计（按进度推进） |  |  | 城市管理局  民治街道办事处（城中村综合治理办） | 发展和改革局、经济促进局、科技创新局、住房和建设局、环境保护和水务局、规划土地监察局、龙华公安分局、市规划国土委龙华管理局、市交委龙华交通运输局、市市场和质量监管委龙华局、龙华交警大队、龙华消防大队、龙华电信分局、深水龙华水务有限公司、龙华市政管理有限公司 |
| 市  容  环  境  提  升  类 | 完成10座公厕建设提升工程。 | 17 | | | 2019年公厕革命 | **民治街道**6个：民治街道6个：完成施工图设计。 | 德逸公园公厕，民治公园公厕，龙塘路转运站公厕，梅龙路转运站公厕，金龙路转运站，白龙路转运站公厕等6座公厕已完成施工图设计，正在预算编制，准备招标（按进度推进） |  |  | 城市管理局  民治街道办事处（城市管理科）  福城街道办事处 | 发展和改革局、财政局 |
| 交  通  优  化  类 | 加快推进9条道路升级改造：   1. 完成樟坑径麒麟路、塘前边园山工业路、塘前边园山工业二路、富士康南门道路、狮新路、观澜沿河南路等6条道路升级改造工程； 2. 加快推进东环一路（建设路-东环二路）沥青罩面工程建设，完成50%工程量； 3. 加快推进大富路（桂月路-桂香路）、建设路（布龙路-东环二路）道路综合整治工程建设，分别完成60%及50%工程量。 | 22 | 22-9 | | “双提升”  道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路） | **民治街道：**完成民治街道征地拆迁工作。 | 建设路（布龙路-东环二路民治段已完成征地拆迁工作。（已完成季度目标） |  |  | 建筑工务局  民治街道办事处（土地整备中心）  龙华街道办事处  大浪街道办事处 | 环境保护和水务局、住房和建设局、城市管理局、城市更新局 |
| 园  林  绿  化  类 | 推进12个公园建设：  （1）建成深圳北站中心公园、民法公园，加快玉龙公园建设，完成80%工程量；  （2）完成清泉路街心公园、致远中路节点公园、观澜大道与G94交汇处地块、观城社区平安路街心公园、横岭街心花园、龙峰三路与云峰路交汇处街心花园等6座街心公园建设；  （3）完成新塘村街心公园景观提升工程；加快推进新斜山社区公园、中心公园等2个公园提升工程，完成50%工程量。 | 30 | | 30-8 | 横岭街心花园  建设工程 | 完成施工图设计。 | 已完成施工招标，准备进场施工（提前完成季度目标） |  |  | 民治街道办事处（城市管理科） |  |
| 园  林  绿  化  类 | 推进17个重要节点、道路绿化景观提升：  （1）完成樟坑径社区上围片区节点、大浪与石岩交汇处重点门户节点等2个节点景观提升工程；  （2）完成和平路、观光路、民塘路（玉龙路-留仙大道）、民塘路（建设东-和平路）、油松路（东环二路-清泉路）、广场沿河路南段、民兴街花漾街区、华悦路及华盛路、新岭路、华昌路（华辉路至华达路段）、枭龙路、美宝路、大水坑路（大水坑转运站旁）、狮径路及塘光路、龙澜大道边坡绿化等15个道路景观提升工程。 | 31 | | 31-9 | 民兴街花漾街区建设工程 | 完成施工图设计。 | 已完工（提前完成年度目标） |  |  | 民治街道办事处（城市管理科） |  |