附件2：

龙华区2019年重点工作第二季度项目责任分解表（民治街道）

| 序号 | 工作任务 | 第二季度目标 | 落实情况 | 存在问题及解决措施 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。 | **区委（政府）办（外事办）：**指导相关街道开展国际化街区申报工作；启动英语角系列活动；启动外事资源优化利用调研；深化国际化社区建设调研；开展全区主干道、门户节点双语标识排查。**政务服务数据管理局：**1.根据英文网站试运行情况，进一步优化栏目、功能设置。2.结合区机构改革情况，对龙华区门户网站英文版进行优化升级，栏目调整，修改有关翻译内容。3.制定《龙华区政府英文网站内容保障方案》，明确各部门内容保障责任。**各街道办事处：**开展国际化街区申报工作。 | 区外事办正拟定建设国际化街区工作方案，我街道将按方案完成有关工作（按计划推进）。 |  | 区委（政府）办（外事办）政务服务数据管理局**各街道办事处（党工委办）** |
| 96 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 | 全面启动6个街道美食广场（熟食中心）建设，开展建设改造和提升。 | 5月31日上午，龙华区民治熟食中心正式开业运营。龙华区民治熟食中心是龙华区的首家熟食中心，位于龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋，经营面积逾2400平方米，该熟食中心严格按照餐饮食品安全量化A级标准规划建设，拥有各类地方特色美食、方便快餐、食品零售等十一个窗口，同时能容纳1100人就餐，单餐错峰服务人数达3000人次。（提前完成年度目标） |  | 市市场监督管理局龙华监管局**各街道办事处（统战和社会事务科**） |
| 99 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。 | 累计完成11个公共基础设施项目，完成30%的建筑物补偿任务。 | 1.6号线民治段创业花园第37栋征收补偿及拆除工作，拆除面积877平方米；2.完成赣深铁路民治段征收补偿及拆除工作，拆除永久建筑物面积302.24平方米，临时建筑物724.56平方米；3.民悦北路涉及2栋民宅征收。目前F12栋已启动行政处罚程序，F6已启动行政征收工作；4.民治派出所已完成测绘、评估工作，谈判工作在攻关阶段。（按进度推进） |  | 城市更新和土地整备局**各街道办事处（土地整备中心）** |
| 106 | 完成16座垃圾转运站升级改造。 | 完成初步设计、概算报批，开展施工图设计工作。 | 我街道负责4座垃圾转运站升级改造工作，目前已完成上塘农贸市场站，民治市场站，民治公园站，工业路南站共四座垃圾转运站的施工图设计，正在编制预算，准备招标（按进度推进）。 |  | 城市管理和综合执法局**各街道办事处（城市管理科）** |
| 135 | 重点打造上围艺术村等十大特色村落，让城中村加快成为城中景。（其中观澜古墟、鳌湖艺术村为重点工作第93项。） | 1.上围：按照总体规划设计方案引导街道相关部门根据整体设计风格进行详细规划设计。2.白石龙、上油松、清湖老村、茜坑老围村、桔岭老村、企坪、贵湖塘新村：前期准备，完成总进度的10%。 | 白石龙村特色村落工程正在进行整体方案设计（按进度推进）。 |  | 城市管理和综合执法局观湖街道办事处**民治街道办事处（城市管理科）**龙华街道办事处福城街道办事处观澜街道办事处 |
| 137 | 完成136个城中村综合治理（民治街道重点工作项目15个，民生实事项目3个）。 | 完成15个城中村施工图编制。 | 已完成民治街道15个城中村施工图设计（按进度推进）。 |  | 城市管理和综合执法局**民治街道办事处（城中村治理办**） |
| 142 | 新增10万户燃气管道入户。 | 按照《深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020）》,统筹区城市管理和综合执法局、各街道、市燃气集团加快燃气管道工程建设。 | 我街道已完成民乐村、沙元埔村约1.5万户燃气管道入户工作（按进度推进）。 |  | 住房和建设局**各街道办事处（城中村治理办）** |
| 144 | 建设民治大道、公园路等一批特色街，彰显龙华特色魅力。 | 1.完成民治大道特色街工程量80%。2.开展公园路特色商业文化街品质提升示范工程施工设计及审查工作。3.完成华繁路概算申报。4.完成比邻花漾街区景观提升项目施工进度达到80%。5.完成章阁隆添利花漾街区提升改造工程概算编制及审核，施工图预算的编制、审核以及招标工作。 | 民治大道特色商业街改造工程已完成工程量的80%（按进度推进）。 |  | 城市管理和综合执法局**民治街道办事处（工务中心）**大浪街道办事处福城街道办事处 |
| 194 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。 | 地质灾害和危险边坡隐患点整治：46个项目完成前期立项、审查及部门审核审定工作，4个项目进场施工。 | 我街道负责逸秀新村南侧等5个边坡建设，目前5个边坡进度均达到或超过70%。（提前完成季度目标） |  | 水务局**各街道办事处（三防办）** |
| 216 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。 | 1.开展新入户市民文明素养提升培训（覆盖全年）；2.初步形成新时代文明实践中心施工图，开展施工图图纸审查、预算评估、招投标等工作，并进行施工；3.固化“一街道一特色”文明示范点工作经验，深入持续开展创建工作。 | 1.充分发挥北站文明先锋促进会作用，深入持续开展文明创建工作，完善了文明引导标识，新增一批创文公益广告，持续打造北站文明示范窗口。2.认真筹备开展市民文明素养提升行动，计划在7-10月份开展“修心”、“养德”、“守法”、“尚智”、“崇文”、“健体”等文明素养提升六场活动（按进度推进）。 |  | 区委宣传部**各街道办事处（宣传文化科）** |
| 234 | 大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 | 借助“道德风范馆”等宣传阵地举办廉政宣传活动。充分利用深圳明镜网等各类媒体平台加强宣传。累计在“正风龙华”微信公众号推送消息192篇。督促各街道报送“一街一品牌”项目建设开展内容。 | 1.部署安监办作风纪律建设专项活动，在安监队伍开展为期两个月的作风纪律整顿活动，分动员部署、学习提升、自查自纠、问题整改四个阶段展开，深挖细找作风纪律方面存在的突出问题（按进度推进）。2.按照区纪委监委方案要求，街道纪工委指导各社区纪委，通过定点展示和摆摊设点等方式，向辖区居民宣传信访举报相关工作内涵和流程，深入推进信访举报宣传“走通最后一公里”，活动共发放宣传小册子330份、宣传单1955份，营造了良好的信访举报工作宣传氛围。（按进度推进） |  | 纪委监委**各街道办事处（纪工委**） |