| 项目支出绩效自评表 （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 科学育儿指导项目 |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 |  | 99.98 |  | 10 | 99.98% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | - |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 提高龙华区各社区医生及0-3岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能掌握水平，改善0-3岁儿童生长发育水平和智能发育状况，降低儿童常见疾病和营养性疾病的发病率，促进0-3岁儿童全面发展。 |  |  |  |  |  | 通过组织辖区专业技术适宜培训班，主办市级、省级继续教育培训班，提高辖区内各社区医生对早期发展科学育儿生长发育与智能发育的评价、诊疗水平；通过举办家长课堂、专题讲座和活动等，让更多的家长受益，掌握科学育儿知识和技能。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 2019年区级专家团队对各级儿童早期发展科学育儿指导相关工作人员进行培训 | 2次/年 |  | 2019年对各级儿童早发展科学育儿指导相关工作人员进行专业技术培训5次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 对辖区所有的社康和产科医院进行督导 | 2次/年，总共64家 |  | 对辖区产科医院督导4次（每季度一次）；对辖区社康全年分级督导合计7次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 举办家长培训班和专题讲座 | 12场/年 |  | 辖区举办家长培训班和专题讲座合计71场次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 对全区内出生儿童进行1月龄的健康体检 | 共计5000人（高危儿1500人、一般儿童3500人） |  | 全年对全区活产儿童体检达21969人，其中高危儿人数达3548人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 区级专家团队对各级儿童早期发展科学育儿相关工作人员进行培训及举办家长培训班和专题讲座 | 培训覆盖率达90%；宣教覆盖率达90% |  | 工作人员培训覆盖率达95%；宣教覆盖率达95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 全年度每月都按项目计划有效开展 | 执行率达100% |  | 全年度按时完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 推进龙华区儿童早期发展和科学育儿指导项目融合发展，提高儿童健康服务工作水平，提高龙华区出生人口素质 | 活动形式多样化，提高社会群体对儿童健康发展的关注和了解 |  | 2019年通过组织形式多样的户外宣讲、义诊服务、自闭症日大型公益活动、印刷并免费分发科普宣传折页、增加育儿知识的微信推送频率等方式，充分地让更多的家长群体和其他社会人士走进科学育儿、受惠于科学育儿项目，切实关注儿童生长发育水平和智能发育状况。扩大项目影响力从而了推动项目发展。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 通过专家团队对科学育儿相关工作人员进行培训及举办家长培训班和专题讲座，不断提高龙华区各社区医生及0-3岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能掌握水平 | 相关工作人员的轮训时长、轮训人数逐渐增多，适宜技术掌握人数增多；参与育儿知识讲堂、育儿活动的家长增多 |  | 近年到科学育儿指导中心参与轮训的工作人员较前增多，达轮训时长也相应增加；通过组织辖区专业技术适宜培训班，主办市级、省级继续教育培训班，提高辖区内各社区医生对早期发展科学育儿生长发育与智能发育的评价、诊疗水平；举办家长课堂、专题讲座和活动等，家长参与人数增加 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众和幼儿家长对此项目一致好评 | 活动后或就诊结束后不定期对公众满意情况随机调查 |  | 大型户外宣传后对参与群众进行采访了解或对就诊群众做后期满意度调查，均有较高评价 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 填报人： |  | 谷莹 |  |  |  | 联系方式： |  |  | 18826238004 |  |  |