2020年龙华区民生实事第四季度落实情况汇总表（民治街道）

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 第四季度目标 | 落实情况 | 是否能按时完成第四季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）文体惠民类 | **加快便民文体设施建设：**（1）新增笼式足球场、篮球场、网球场、乒乓球台、健身路径等公益性体育设施达到200片（套）。（2）完成民治群众文化中心建设。（3）建设10个龙华城市书房（书吧），建成龙华城市阅读联盟。 | 9 | 9-2 | 民治群众文化中心 | 完工 | 进场施工 | **否** | 外墙结构性漏水，海沙层防潮，为避免重复投资，建议修复漏水后实施工程。 | 防水整治。 | **民治街道（城市建设科）** |  |
| （四）居住服务类 | **推动燃气管道入户、降费：**（1）新建市政中压燃气管网16公里；新增管道天然气用户2.3万户。（2）全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，由1300元/户降为900元/户。 | 14 | 14-2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面督促各街道办按900元/户的出资标准开展城中村管道天然气入户改造工程 | 已完成 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市建设科）** | 发展和改革局，财政局，城市管理和综合执法局 |
| （五）市容环境提升类 | **加快城中村综合整治：**完成24个城中村综合整治。 | 17 | 17-2 | 民治街道4个城中村综合治理项目（西头坳头新村、龙塘村、逸秀新村、创业花园） | 完工 | 已完成 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城中村综合治理办）** | 工业和信息化局，住房和建设局，水务局，卫生健康局，社区网格管理中心，龙华公安分局，市交通运输局龙华管理局，市市场监督管理局龙华监管局，市生态环境局龙华管理局，龙华交警大队，深圳市消防支队龙华区大队 |
|  | **优化城区环境：**完成德逸公园北侧边坡周边综合提升、上塘道社康周边环境综合提升、桂月路（泗黎路口至桂花路平交口段）环境综合整治、环城绿道入口沿线建筑立面改造、华繁路建筑立面改造、浪静路时尚街区改造等6个项目。 | 20 | 20-1 | 德逸公园北侧边坡周边综合提升工程 | 完工 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市建设科）** |  |
| 20-2 | 上塘道社康周边综合提升工程 | 完工 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市建设科）** |  |
| **加快推进公园建设：**（1）大浪文化公园和世纪广场景观提升改造2个项目开工建设。（2）完成玉龙公园、民法公园、油松滨水公园、大浪龙平公园等4个公园建设。（3）完成茜坑老村带状公园景观提升一期建设。（4）完成新区大道中海油加油站街心花园、小马沥街心公园、大浪商业中心街心花园、福安雅园街心公园等4个街心花园建设以及腾龙路龙华区实验学校街心公园提升。 | 33 | 33-8 | 新区大道中海油加油站街心花园建设工程 | 完工 | 准备完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市管理科）** |  |
| **开展河流、道路、节点景观提升：**（1）观澜河（环观南路-人民路）周边景观提升、龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升等2个工程开工。（2）完成深华快速、石清大道（龙华大道-五和大道）、致远中路（留仙大道-玉龙路）、留仙大道（致远中路-民塘路）、玉龙路（致远中路-民塘路）、华南路、民康路、环观南路与梅观高速高架桥、云峰路、大水坑河等10个景观提升工程。（3）打造壹方天地、大浪商业中心、龙胜路等3个花漾街区并完成白玉街花漾街区提升工程。（4）完成福润路、翠幽路与观盛一路交汇处、龙华区环城绿道冷水坑入口周边等3个节点景观提升工程。 | 34 | 34-8 | 华南路景观提升工程 | 完工 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市管理科）** |  |
| 34-9 | 民康路景观提升工程 | 完工 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市管理科）** |  |
| 34-15 | 龙胜路花漾街区打造工程 | 完工 | 准备完工 | 是 | 无 | 无 | **民治街道（城市管理科）** |  |