## Sheet1
附件
龙华区2020年民生实事项目责任分解表（观湖街道主办部分）
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 第四季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位
观湖街道主办部分（14项）
1 | “与书为伴，乐享人生”全民阅读推广活动 | 全年开展24场阅读推广活动 | 筹备全民阅读推广活动前期工作 | 开展读书活动6场 | 开展读书活动12场 | 开展读书活动6场 | 截至8月31日已完成阅读推广活动26场次。（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 王建平 | 文化体育中心
2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 已完工 | 无 | 无 | 住房和建设局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛 | 城建科
3 | 鹭湖社区仁山智水党群服务V站建设工程 | 完工 | 完成立项 | 完成立项 | 完成招标并进场施工 | 完工（完成全部工程量） | 已完成90%，预计月底完成。（按计划推进） | 无 | 无 | 观湖街道 | 白宏涛 祁加树 | 鹭湖社区工作站 建设工程事务中心
4 | 观城社区党群服务中心场所升级改造项目 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量60% | 完成主体工程建设 | 已完工，正在准备验收报告。（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 刘文威 | 观城社区工作站
5 | 环观中路跨线桥灯光提升工程 | 完工 | 形象进度完成10% | 完成施工前准备 | 进场施工，并完成形象主体工程建设 | 完工 | 已完工，正在准备验收报告。已完工 | 无 | 无 | 观湖街道 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 建设工程事务中心
6 | 润城社区中航格澜郡主题公厕建设项目 | 完工 | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等） | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 基本完成施工 | 完工 | 已完工验收（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 白宏涛 | 润城社区工作站 建设工程事务中心
7 | 观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段维修工程 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量的60% | 完成主体工程建设 | 已完工验收（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 刘文威 | 观城社区工作站 | 城建科
8 | 白鸽湖路段提升工程 | 完工 | 申请立项、进行前期公司选聘（设计、概算等） | 完成立项 | 完成招标并进场施工 | 完工 | 已竣工验收，正在准备验收报告。（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 张远桥 白宏涛 | 樟坑径社区工作站 建设工程事务中心 | 城建科
9 | 环观南路与梅观高速高架桥周围环境提升工程 | 完工 | 完成方案设计并上报环提办立项 | 完成前期合同签订、施工图设计、预算、预审审核等工作 | 完成施工招标并进场施工 | 完成主体工程建设 | 该项目根据环提办意见没有立项，确定不再推进，已发函督查室用观湖街道碧和路景观提升工程替换该项目。目前观湖街道碧和路景观提升工程已完工，正准备资料验收。 （已完工） | 需要与区督查室沟通协调更换为其他项目。 | 现街道督查室正在协调中。 | 观湖街道 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
10 | 翠幽路与观盛一路交汇处节点提升工程 | 完工 | 完成施工招标 | 进场施工，完成工程量60% | 基本完成主体工程建设 | 完成主体工程建设 | 已完工验收，正在准备验收报告。（已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
11 | 儿童友好街道建设项目 | （1）在辖区各个社区工作站和街道层级成立儿童议事会，听取儿童心声，关爱儿童成长； （2）开展55次服务类项目（其中第一季度5次，第二季度20次，第三季度20次，第四季度10次），包括专家心理咨询、儿童训练营等多种活动 | （1）在元旦期间结合观湖街道儿童友好建设工作开展主题活动； （2）通过儿童议事会的平台，培养儿童代表骨干人才，培养的儿童代表将在社区儿童议事会中发挥骨干作用； （3）开展5次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）结合观湖街道的儿童友好建设需求，开展议事活动，并将议事成果反馈给街道有关部门，为街道建设贡献儿童的智慧和力量；通过儿童议事会将儿童参与纳入观湖街道的儿童友好工作体系中来； （2）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | 项目成果产出： （1）编写《观湖街道建设儿童友好型街道试点工作方案》； （2）在第一阶段服务末期，总结梳理1本《观湖街道儿童友好建设阶段成果画册》； （3）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）开展10次专家心理咨询、儿童训练营等活动； （2）总结相关经验 | （1）开展10次专家心理咨询、儿童训练营等活动； （2）总结相关经验。 （已完工） | 无 | 无 | 观湖街道 | 曾创林 | 妇联
12 | 润城社区“关爱之家”项目 | 完成润城社区中航格澜郡党群服务中心整体升级改造。（项目由工程类改为采购类，已跟区督查室报备） | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等）。 | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 基本完成主体工程建设。 | 完工。 | 已完工 | 无 | 无 | 观湖街道 | 白宏涛 | 润城社区工作站 | 统战和社会 事务科
13 | 观湖街道长者服务中心智慧养老服务项目 | 完成长者服务中心智慧养老升级服务项目的提升建设、设施设备采购，正式投入运营。打造集日间照料、托养、康复保健、营养配餐等多种功能于一体的主题性长者综合服务体 | 完成提升建设项目立项、概算审批事宜 | 完成提升建设项目预算编制、审核及招标事宜，并开始进场施工，以及开展申请购置设备工作 | 完成提升建设项目施工总进度的90%，确认设备购置清单、签订合同、设备进驻工作 | 项目施工及竣工验收完成，开展结算、决算编制及审核工作，完成设备进驻，以及投入运营 | 已完工 | 无 | 无 | 观湖街道 | 祁加树 | 统战和社会 事务科
14 | 观湖街道4个城中村综合治理项目（新丰新村、大和村、陈屋山寮、景山小区） | 新丰新村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 完成前期，移交施工 | 施工 | 完工 | 已完工 | 无 | 无 | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心
|  | 大和村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 进行施工招标 | 施工 | 完工 | 已完工
|  | 陈屋山寮城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 进场施工 | 施工 | 完工 | 已完工
|  | 景山小区城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 进场施工 | 施工 | 完工 | 已完工