## Sheet1
附件
观澜街道2021年区民生实事第一季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 第一季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 实施“智慧+居家”养老服务 | 开展前期准备工作 （街道任务安排：开展摸底调查,收集符合条件的老年人“智慧+居家”服务申请） | 已按计划开展摸底调查、宣传等工作，初步确定符合申请条件的老人名单。待区民政局确定服务供应商并下发后续开展入户评估。 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 街道协办单位：各社区
2 | 库坑中心新村北侧公共临时停车场新建工程 | 开展招投标工作 | 正开展招投标工作 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（城建办、工务中心） | 街道协办单位：库坑社区
3 | 君新路改造工程 | 完成50%工程量 | 完成85%工程量 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（工务中心）
4 | 新增非机动车道 | 会同区各相关部门研究制订2021年度自行车道建设计划 （街道任务安排：青樟路：走访排查及落实经费支出。 多环路：完工。） | 青樟路：已走访排查并落实经费支出，设计图纸已完成； 多环路：完工。 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 市交通运输局龙华管理局、其余五个街道、观澜街道（城建办） | 建筑工务署、区前期中心（轨道中心） 街道协办单位：交安办、工务中心
5 | 观澜街道交通安全提升项目 | 1.排查辖区信号灯路口。 2.拟定交通安全劝导站建设路口。 3.走访排查辖区适合隔离非机动车道道路。 | 1.已排查辖区38个信号灯路口，下一步落实经费支出； 2.已选定高尔夫大道观澜湖地铁站、高尔夫大道牛湖地铁总站建设交通安全劝导站； 3.已选定辖区大富社区青樟路、君子布社区多环路建设非机动车道。 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 陈大川 | 观澜街道（交安办） | 街道协办单位：各社区
6 | 社区民生微实事 | 印发《龙华区社区民生微实事工作指导意见》，启动区级服务类项目库评选。统计第一季度全区完成情况。（开展社区民生微实事项目征集、初审、评审工作。） | 观澜街道：已完成观澜街道2021年第一批社区民生微实事项目征集、初审、评审工作。 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 区纪委监委、财政局、住房和建设局、审计局 街道协办单位：各社区
7 | 大富社区公园建设工程 | 完成施工招标 | 已完成招投标工作，准备进场施工 | 已完成季度目标 | 无 | 无 | 向胜 | 观澜街道（市政管理服务中心） | 城市管理和综合执法局、市规划和自然资源局龙华管理局 街道协办单位：大富社区