附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 职业技能竞赛项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ ）一次性（√ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人力资源局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区人力资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 200 | 199.69 |  | 10 |  |  | 99.85% |  | 9.85 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 | 200 | 199.69 |  | 10 |  |  | 99.85% |  | 9.85 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -- |  | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔约500名具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围。 |  |  |  |  | 通过竞赛，我区技能人才展示技艺和相互学习的平台，并吸引了900多名技能人才参加。弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 吸引约500名区技能人才参加2019深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛。 | 2019年深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛总吸引了800多名技能人才参加。2019年深圳技能大赛——“观澜杯”红木雕刻“工匠之星”职业技能竞赛吸引了183名技能人才参加。 | 已完成 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 参加竞赛并进入决赛的选手排名前30%的理论考试和实操考试通过率达70%以上。 | 通过竞赛 1人获得“工匠之星”称号； 8人获得“深圳市技术能手”称号； 40人获得“龙华区技术能手”称号； 58人获得拟核发高级职业资格证书资格；37人获得拟核发中级职业资格证书资格。 | 已完成 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 9个月 | 龙华区职业技能竞赛已在8月31日竞赛结束，“观澜杯”红木雕刻“工匠之星”已在11月8日竞赛结束 | 已完成 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 社会效益 | 促进全区技能人才技术交流,扩大龙华区技能竞赛的品牌效应 | 通过广播电台、报纸报道、网络新闻、派发宣传折页等方式深入宣传，广泛动员，为竞赛营造良好的社会舆论氛围，提高竞赛知晓率 | 已完成 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉上访率为1%以下 | 未收到服务对象的投诉上访 | 已完成 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.85 |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。