附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区循环经济与节能减排专项资金 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区发展和改革局 |  |  | 项目实施单位 |  | 龙华区节能减排工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4000 | 1901 | 1885.4941 |  |  | 10 |  |  | 99.18% |  | 9.92 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1901 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对循环经济、节能降耗、新能源汽车充电设施建设项目进行事后补贴，达到加快资源节约型和环境友好型城区建设，推进我区绿色化高质量发展的目的。 |  |  |  |  | 补贴55个循环经济、节能降耗、新能源汽车充电设施建设项目，共计补贴资金1885.4941万元，有效激励了我区各类型企业投身绿色高质量城区建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 受理项目数： | 80 | 65 |  | 10 |  |  | 8.13 |  | 2019年专项资金实施细则修编，补贴范围进行大幅度调整，导致可申报补贴项目数量大幅下降。我局将广泛开展政策宣传工作，鼓励符合条件的企业踊跃申报。 |  |
|  |  |  |  | 补贴项目数： | 65 | 55 |  | 10 |  |  | 8.46 |  | 2019年专项资金实施细则修编，补贴范围进行大幅度调整，导致受理的申报项目数量大幅下降。我局将广泛开展政策宣传工作，鼓励符合条件的企业踊跃申报。 |  |
|  |  |  | 质量 | 新能源汽车充电设施建设补贴： | 首次补贴不少于5个项目 | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 完成受理工作： | 10月 | 9月 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成专家评审工作： | 11月 | 10月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成资金拨付工作： | 12月 | 11月 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 推动企业践行绿色发展： | 补贴循环经济与节能降耗项目企业不低于50家 | 48 |  | 20 |  |  | 19.2 |  | 2019年专项资金实施细则修编，补贴范围进行大幅度调整，导致受理的申报项目数量大幅下降。我局将广泛开展政策宣传工作，鼓励符合条件的企业踊跃申报。 |  |
|  |  |  |  | 推动绿色交通发展： | 补贴新能源汽车充电企业不低于5家 | 7 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度： | 不低于95% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.71 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 甘泉 |  | 联系方式： | 23338564 |  | 填报日期： |  |  | 2020.10.30 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。