附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区人大常委会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 常委会工作宣传 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区人大常委会办公室 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区人大常委会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 全 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 232.8 |  | 225.7 |  | 225.6 |  |  | 10 |  |  | 99.96% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 232.8 |  | 225.7 |  | 225.6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为人大代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。 |  |  |  |  |  |  |  | 依托《代表在身边》、《民呼我应》专栏、龙华人大微信公众号，为人大代表搭建了多层次、多角度、立体式的履职平台。对年度重点工作宣传报道，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 《民呼我应》刊登 |  |  |  | 24 | 24 |  | 20 |  |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 《代表在身边》制播 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “龙华人大”微信公众号 |  |  |  | 427 | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专版报道 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 搭建代表履职平台,积极创新代表工作方式，为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台。 |  |  |  | 98% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效 | 2019年完成 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 无 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 丰富代表履职方式，及时全面反映代表履职活动，拉近代表和群众的距离，更好的为代表和群众服务。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 为代表搭建多层次、多角度、立体式的履职平台，加大代表履职宣传力度。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 代表、群众对宣传活动满意度 |  |  |  | 98% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张幸花 |  |  | 联系方式： |  | 23332680 |  |  | 填报日期： |  |  | 2020年5月27日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。