深圳市龙华区住房和建设局关于印发《深圳市龙华区推进城中村专业物业管理全覆盖实施方案（2018-2020年）》的通知

各街道办：

为切实推进龙华区城中村专业物业管理全覆盖工作，我局制定了《深圳市龙华区推进城中村专业物业管理全覆盖实施方案（2018-2020年）》，在广泛征求相关单位意见后，现予以印发，请认真遵照执行。

特此通知。

附件：深圳市龙华区推进城中村专业物业管理全覆盖

实施方案（2018-2020年）

深圳市龙华区住房和建设局

2018年8月7日

（联系人：刁国强，联系电话：23336580）

抄送：区财政局、区城市管理局

附件

深圳市龙华区推进城中村专业物业管理

全覆盖实施方案（2018-2020年）

“城中村专业物业管理覆盖率”作为市委市政府在“城市质量提升年”中的一项指标，已列入2018年度市政府对区政府的绩效考核。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018-2020年）的通知》（深府办函〔2017〕266号）、龙华区一届二次党代会和一届人大二次会议精神对“推进城中村物业管理全覆盖”的要求，依据《深圳市住房和建设局关于印发推进城中村物业管理全覆盖工作方案（2018-2020年）的函》（深建函〔2018〕839号）、《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）的通知》（深龙华府办函〔2018〕14号）精神，为切实推进我区城中村专业物业管理全覆盖工作，结合我区实际情况，制定本实施方案。

一、基本情况

经调查统计，全区共有城中村小区369个，其中观湖46个、民治48个、龙华78个、大浪72个、福城46个、观澜79个，按照《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）的通知》的要求，2018年全区需要完成“城中村”综合治理的小区共136个。目前，全区已基本实现城中村物业管理全覆盖，但城中村专业物业管理覆盖率仍然较低，特别是观湖、福城和观澜街道的城中村专业物业管理覆盖率亟待重点提升。

二、工作目标

围绕城中村综合治理三年行动计划，按照“因地制宜，先易后难，多种模式，逐个推进”的思路，逐步推进城中村专业物业管理工作。指导各股份合作公司成立物业管理自治机构，引进或成立物业服务企业进驻实行物业管理，抓好公共秩序维护、卫生保洁、公共设施管护和绿化养护等工作，改善城中村居住环境。按照“完善一个，推进一个”的工作原则，逐步建立起以市场运作为主，村民和住户齐抓共管的城中村专业物业管理长效机制。力争2020年底前实现龙华区城中村专业物业管理全覆盖，提升整体服务水平，营造安全、干净、有序、和谐的居住环境。

三、组织领导

由于“推进城中村物业管理全覆盖工作”是龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）中第九项“保障措施”的其中一项工作任务，因此本方案中不再另设领导小组，由龙华区“城中村”综合治理领导小组全面统筹协调推进城中村物业管理全覆盖的有关工作。

在区住房和建设局设立“龙华区推进城中村专业物业管理全覆盖办公室”，办公室主任由区住房和建设局局长但任。

四、职责分工

（一）区住房和建设局：负责牵头制定全区推进城中村专业物业管理全覆盖工作方案、考核标准，指导各街道办事处实施该项工作；负责考核结果汇总上报；组织相关部门开展检查考评；协调相关物业企业进驻；组织开展城中村物业管理人才定制培训；制定城中村小区物业管理分级服务标准、管理规约、物业服务合同、物业管理大会和理事会指导规则等示范性文本（见附件4-7）。

（二）街道办事处：负责对照标准制定城中村专业物业管理全覆盖实施方案，并报区住建部门备案；明确将物业管理纳入城中村综合管理服务平台；推动股份合作公司自建成立物业公司或引进物业企业接管城中村小区；具体组织实施城中村物业管理考核评价工作；按照区财政局的相关要求申报经费；指导城中村小区成立物业管理自治机构。

（三）股份合作公司：作为原农村集体经济组织继受单位，是推进城中村专业物业管理全覆盖工作的责任主体，须承担此项工作的主体责任，依托城中村综合管理服务平台，切实加强物业管理工作。

五、工作内容

（一）提升专业物业管理覆盖率

针对未实施专业化物业管理的城中村小区，各街道办事处要充分征求业主或居民意见，结合小区实际，按照专业化、市场化的要求，因地制宜，多渠道、多途径地选择适合的专业物业服务模式，城中村小区按照以下几种物业管理模式或其他物业管理模式开展物业管理服务工作，达到有物业管理用房、有物业管理内部制度、有村物业管理规约、有围合管理、有治安巡逻、有清扫保洁、有安全保障等条件，且按照基本情况表（见附件2）评分大于80分的，可视为实现了专业物业管理，并达到了深圳质量评价考核指标体系中“城中村专业物业管理覆盖率”的评价标准。

1.物业服务企业管理模式。

股份合作公司自行成立、引入或与辖区国有企业合作成立物业服务企业，开展公共设施维修、养护、管理，维护环境卫生和相关秩序的物业管理服务工作。

2.其他物业管理模式。

结合城中村三年综合整治计划，暂时不具备成立或引入物业服务企业条件的城中村可先行采取以下模式，实现物业管理全覆盖。

（1）菜单式物业管理模式

对于有一定规模但物业服务收费不足以支持专业化物业服务的城中村，在辖区街道办事处的指导下，经与村民（住户）自治组织沟通协商，实行维护环境卫生、维持公共秩序等为基本内容的物业管理外包服务。

（2）守护岗式物业管理模式

对于规模太小、收费无法维持物业服务基本运作的城中村，在辖区街道办事处的指导下，实行村民（住户）自行守护的物业管理服务模式。

（3）挂靠式物业管理模式

对于前述第2种情况的城中村，也可以挂靠到邻近较大规模的住宅区，由所挂靠住宅区的物业服务企业或管理单位提供物业管理服务。

（二）多措并举优化物业服务品质

为切实推进城中村专业物业管理全覆盖，提升小区物业服务品质，对积极推动城中村物业管理工作的城中村物业自管组织给予专项经费支持；提升城中村物业管理相关人员的物业管理认知水平和专业能力；对物业服务达到专业水平且排名靠前的物业项目小区给予奖励。具体措施详见如下：

1.对自建城中村物业自管组织给予专项经费支持，继续推广城中村物业管理“房主自治”模式。对2015年以后已选出物业管理自治机构并经辖区街道办事处或社区工作站盖章确认的，一次性给予小区物业管理自治机构1万元的专项经费支持。

2.组织开展城中村物业管理人才定制培训。依托社会专业培训机构，加大对街道办事处、社区工作站、股份合作公司、物业服务企业和村民（住户）自行管理组织相关工作人员的培训和指导力度，提升各物业管理相关人员的物业管理认知水平和专业能力。

3.聘请第三方机构和会同各相关单位于每年6月底前和12月底前依据龙华区推进城中村物业管理全覆盖基本情况表和《龙华区城中村物业管理考核评价标准》（见附件2-3）进行实地抽查考核、验收，并在年底前组织召开城中村专业物业管理全覆盖工作年度总结大会，对成绩突出的单位和个人进行表彰，树立典型，对没有完成工作任务的单位给予通报批评。

4.可根据实际情况以政府购买服务方式将部门公共事务直接委托给承接城中村管理工作的物业服务企业，让其有偿承担部分政府公共管理服务职能，促进物业服务企业多种经营，推动和扶持城中村引入物业管理工作的市场化运作。

六、实施步骤

（一）前期准备（2018年8月）

区住房和建设局制定推进城中村专业物业管理全覆盖工作方案，细化工作内容，明确责任单位。各街道办事处开展调查摸底，全面掌握辖区城中村物业管理现状，填写龙华区推进城中村物业管理全覆盖基本情况表（见附件2），并根据辖区实际情况制定具体的实施工作方案，方案中要明确推进工作计划、时间节点、物业管理模式、服务费收费方式和标准、管理规约、业务培训和交流、扶持政策、奖励机制以及实施物业管理宣传等内容。

（二）推动试点（2018年8月～9月）

各街道办事处在辖区选定1至2个城中村作为试点，并指导村股份合作公司按照专业物业管理标准开展物业管理，鉴于物业服务企业资质核准已经取消，鼓励村股份合作公司注册物业服务企业，聘请物业企业提供业务指导，建立起完善的物业管理制度，配备物业服务人员，力争在试点的城中村实施封闭管理。

（三）分类实施（2018年8月～12月）

在完成试点任务后，区住房和建设局将组织各街道办事处总结交流经验，研究制定全区推进计划和可复制的经验，根据各城中村不同特点分类实施，全面推进，力争凡是具备引入专业物业管理模式的城中村全部实现专业物业管理，不具备条件的城中村要采取其他物业管理模式，确保物业管理全覆盖。此外，区住房和建设局将对城中村物业管理提供政策和业务指导，制定城中村物业服务合同示范性文本，动员辖区物业服务企业加入城中村物业服务企业应急库，供无法组建物业服务企业的村股份合作公司到应急库选聘专业物业公司。

请各街道办事处安排专人于8月15日前将街道推进城中村专业物业管理详细计划表，12月11日前将工作总结（工作成果、存在问题及下一步工作计划等）和龙华区城中村专业物业管理覆盖率（%）分别报区住建部门汇总。

（四）全力攻坚（2019年1月～2020年9月）

对仍没有实现专业物业管理的城中村，按照“配套设施改善一个，专业物业管理推进一个”的原则组织实施，集中力量，全力以赴，攻坚克难。

（五）总结收尾（2020年10月～12月）

全面完成城中村专业物业管理全覆盖任务，确保龙华区综合治理范围内的城中村小区100%通过检查验收。

七、保障措施

（一）统筹安排，协同推进

城中村物业管理全覆盖工作是城中村综合治理的一项具体要求，其目的是巩固城中村综合治理成果。各相关单位要紧紧围绕城中村综合治理三年行动方案，统筹安排、协同开展，在区“城中村”综合治理领导小组办公室的全面统筹下推进“城中村”综合治理的各项工作；涉及经费预算的，积极按财政要求申报。

（二）压实责任，强化考核

各街道办事处要高度重视城中村专业物业管理全覆盖工作，分管领导亲自督办，确保各项政策措施得到落实，要制定详细具体的工作方案，把工作责任层层分解，落实到人。若股份合作公司不配合推进城中村专业物业管理全覆盖相关工作，可上报区财政局对区股份公司公司予以指导、引导，并上报区纪委监委依据《龙华区社区股份合作公司综合监管系统监督检查与责任追究制度》第三章第七条第十二款的规定“对有关部门的业务指导、督导检查不配合的，对社区股份公司及其经营管理人员予以处理。”进行处理。

区住房和建设局将分别于每年6月底和12月底前组织相关专家和工作人员依据推进龙华区推进城中村物业管理全覆盖基本情况表和《龙华区城中村物业管理考核评价标准》（见附件2-3）进行实地抽查、考核、验收，根据各街道办事处完成比例和质量，确定考核分数和排名，考核结果报区政府。

（三）加强舆论，引导群众

各单位要加强对龙华区推进城中村专业物业管理全覆盖工作的舆论宣传，引导群众了解物业管理的基本内容，理解物业管理行业运作的基本规则和标准要求，熟悉物业管理相关政策法规，配合做好物业管理工作。

附件：1.龙华区城中村专业物业管理全覆盖任务指标

2.龙华区推进城中村物业管理全覆盖工作基本情况表

3.龙华区城中村物业管理考核评价标准

4.龙华区城中村小区物业管理分级服务指导标准

5.龙华区城中村小区管理规约指导文本

6.龙华区城中村小区物业服务合同指导文

7.龙华区城中村小区物业管理大会和理事会指导规则