## Sheet1
附件2：
观澜街道2021年区民生实事1-9月落实情况一览表
序号 | 工作 任务 | 三季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 实施“智慧+居家”养老服务 | 开展适老化家庭改造 （街道任务安排：对符合条件的老年人提供服务商名单及对应智能产品或改造服务目录清单，提供改造服务和产品） | 完成确定符合条件的19户老人名单，19户老人入户评估，为老人提供改造服务和产品清单。 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 街道协办单位：各社区
2 | 库坑中心新村北侧公共临时停车场新建工程 | 完成50%工程量 | 已完成90%工程量 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（城建办、工务中心） | 街道协办单位：库坑社区
3 | 君新路改造工程 | 完工 | 已完工 | 完成年度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（工务中心）
4 | 新增非机动车道 | 协调督促各建设主体责任单位推进自行车道建设工作 （街道任务安排：青樟路：完成施工100%） | 青樟路：完成施工100% | 完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 市交通运输局龙华管理局、其余五个街道、观澜街道（城建办） | 建筑工务署、区前期中心（轨道中心） 街道协办单位：交安办、工务中心
5 | 观澜街道交通安全提升项目 | 1.完成交通安全劝导站项目建设。 2.完成“盲人钟”项目建设。 3.落实经费支出及启动项目。 | 1.已完成辖区加装盲人钟路口，共38个路口，338套盲人钟，现已完工； 2.已选定高尔夫大道大地生态艺术园路口及牛湖地铁总站路口作为交通安全劝导站，现已完工； 3.已完成青樟路道路建设设计图并征求区交通局意见，同意增设，已于2021年8月24日完工 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈大川 | 观澜街道（交安办） | 街道协办单位：各社区
6 | 社区民生微实事 | 持续推进民生微实事项目开展，统计第三季度全区完成情况。（街道累计二、三季度预计审核通过各类社区民生微实事项目不少于120个） | 截至目前，已审核通过各类社区民生微实事项目207个. | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 区纪委监委、财政局、住房和建设局、审计局 街道协办单位：各社区
7 | 大富社区公园建设工程 | 进场施工 | 完成施工进度73% | 完成季度目标 | 无 | 无 | 向胜 | 观澜街道（市政管理服务中心） | 城市管理和综合执法局、市规划和自然资源局龙华管理局 街道协办单位：大富社区