| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会调查数据质量控制 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区统计局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 一 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（√ ） 延续（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 70 |  | 70 | 70 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 70 |  | 70 | 70 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夯实工作基础，加强调查数据质量，保证调查数据的真实准确，对社会调查工作进行质量控制和检查 |  |  |  |  | 按上级部门核定样本数按期保质保量完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 | 数量 | 按统计调查相关制度文件要求开展统计调查工作 |  | 按上级部门核定样本数 | 协助完成住户调查130户日常样本维护、走访520户、质量抽查780户；协助完成劳动力调查128户月报、走访515户、样本更换768户、质量抽查768户；协助完成专项调查295户，走访295户，质量抽查148户；协助开展业务培训5次 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量 | 按统计调查相关制度文件要求，审核、汇总、上报调查数据 |  | 按上级部门核定样本数 | 协助完成住户调查月报、季报、年报工作，劳动力调查月报工作、专项调查数据审核、汇总、上报工作，确保数据真实准确，并通过系统平台和上级部门验收 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效 | 按统计调查相关制度文件要求，及时完成月度、季度工作 |  | 按上级部门核定样本数 | 按时完成住户调查月报、季报、年报工作、劳动力调查月报工作，专项调查数据审核上报工作 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | - 不适用 |  | 无 | - 无 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 省级城镇调查失业率 |  | 监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改革等发挥作用 | 劳动力调查 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | 生态效益 | - 不适用 |  | 无 | - 无 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 无 | 无 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  | 无 | 无 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |