| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 各类专项统计工作 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （ √）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区统计局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 一 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 154 |  | 172.68 | 172.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 154 |  | 172.68 | 172.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.单位清查11万元，力争新增入库企业数量稳步增长。2.经济运行分析工作46万元：2019年经济运行分析工作第二笔及尾款，共计26万元；2020年经济运行分析工作首款20万元。3.统计监测课题研究46.4万元：2019年百强外工业企业经营状况课题尾款5.6万元，现代服务业统计监测课题首笔款15万元，社消零课题5.8万元，生态文明监测课题20万元；4.商业综合体调查工作35万元：2019年商业综合体调查尾款14.59万元；2020年商业综合体调查首款及第二笔款20万元；5.赴西安财经大学培训15万元。 |  |  |  |  | 1.单位清查10.39万元：2019年新增入库企业661家，补助基层调查员；新增入库资料印刷费用4722元。2.经济运行分析工作50万元：2019年经济运行分析工作第二笔及尾款，共计26万元；2020年经济运行分析工作首款24万元。3.统计监测课题研究55.56万元：2019年百强外工业企业经营状况课题尾款5.6万元，龙华区服务消费市场统计调查项目首款及第二笔款，合计23万元；社消零课题尾款3万元；龙华区战略性新兴产业发展研究项目课题21万元；龙华区住宿和餐饮业行业发展研究课题2.96万元；4.商业综合体调查工作38.1万元：2019年商业综合体调查尾款14.59万元；2020年商业综合体调查首款及第二笔款23.5万元；5.受疫情影响，赴西安财经大学培训项目取消。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 入库企业数量 |  | 600余家 | 661家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统计分析报告撰写数量 |  | 19篇 | 19篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 调查单位应统尽统 |  | 完成新增入库 | 完成新增入库 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 进行统计监测预警 |  | 完成监测任务 | 完成监测任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 新增企业入库实效性 |  | 调查单位应统尽统 | 调查单位应统尽统 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 统计分析实效性 |  | 统计数据收集完毕 | 统计数据收集完毕 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 促进经济高质量发展 |  | 完成本年工作 | 完成本年工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 合法合规提供统计数据 |  | 完成本年工作 | 完成本年工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 无 | 无 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为经济发展提供决策依据 |  | 存档 | 已存档 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |