| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人口普查管理事务 |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区统计局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区统计局 |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 三 年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（√ ） 延续（ ） |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 392 |  | 415.9 | 415.72 | 10 | 99.96% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 392 |  | 415.9 | 415.72 | 10 | 99.96% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按《第七次全国人口普查方案》要求完成普查工作 |  |  |  |  | 按上级普查机构工作要求完成普查综合试点,普查宣传，普查物资采购，普查公开招标项目工作 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 | 数量 | 采购普查物资，开展普查宣传活动，开展招标工作 | 满足《第七次全国人口普查方案》要求 |  | 完成普查综合试点工作；通过有轨电车、地铁四号线、公交站台、宝安日报开展普宣传活动；完成上户文具、背包、马甲、帽子物资采购工作；完成辅助业务和数据处理业务公开招标工作 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量 | 普查物资保障，普查宣传动员，数据制量控制 | 满足《第七次全国人口普查方案》要求 |  | 按时保质保量完成普查物资采购工作；形式多样开展宣传活动，动员各单位支持参与普查，扩大社会影响力；加强数据审核，质量抽查，严把数据质量关，并顺利上报通过验收 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效 | 按普查方案工作时间开展 | 满足《第七次全国人口普查方案》要求 |  | 根据普查工作进度安排按时完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 人口信息 | 满足《第七次全国人口普查方案》要求 |  | 为研究人口变化和发展趋势提供信息支持 |  | 40 | 40 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |