附件3

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 世界卫生宣传日活动经费 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织各医疗机构开展大型宣传活动5次以上，编印与主题相符的印制品，分发到全区各医疗卫生单位、工厂企业、公共场所、学校幼儿园、机关和社区等单位。 |  |  |  |  |  | 举办线上线下大型世界卫生日5场，印发折页5款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 编制健康推广工具、主题宣传折页，开展世界卫生日主题户外大型宣传活动。 |  | 折页：5款 大型活动：5场次 | 10款，6场，4场线上，2场线下。 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 市民可通过现场活动或健康知识取阅，获取健康素养核心信息 |  | 市民：至少2万人 | 近4万人 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 活动完成及时率 |  | 80% | 超80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 接受宣传的市民健康素养水平得到有效提升。 |  | 30% | 47.57% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民健康知识知晓率达80% |  | 达80% | 超80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： |  | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康传播的开发与推广经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入社区、机关、事业单位、幼儿园和企业等场所，拟开展健康知识科普讲座100场； 开展全区科普专家遴选；通过公众号、媒体线上线下相结合宣传健康素养核心信息内容，宣传市民关心的热点健康知识。 |  |  |  |  | 围绕“中国公民健康素养66条”，完成100场次健康科普知识讲座，至少让5000名居民受惠；充分利用大众传媒、新媒体传播居民健康素养核心信息；组织拍摄专业指引视频27个，进行线上培训500多场；印刷宣传材料超40万。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 健康科普讲座 | 100场次健康科普知识讲座 | 100场次 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 开发科普视频 | 15个 | 完成27个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 印刷宣传材料 | 超3种，超10万 | 4种，44.3万 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 讲座受益人次 | 至少4000名群众 | 线上线下累计受益近120万 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 分项目完成及时率 | 80% | 90%以上 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民健康素养水平 | 达到全市平均水平，较2019年提升 | 47.57%（市平均水平44.87%） |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | -健康行为形成率 | 超40% | 达到47.75%（市平均45.86%） |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 群众满意 | 群众满意度高活动效果明显 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康促进主题公园项目经费 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用公园、街边绿化带等现有的户外休闲场所，通过优化设计，插入健康元素如健康四大基石：合理膳食、戒烟限酒、适量运动、心理平衡，将其改造成健康主题公园。 |  |  |  |  |  |  | 完成1座健康主题公园建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 新增健康主题公园数 |  |  | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 绿道1-6期内容更新 |  |  | 1项 | 完成 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 是否以健康为主题 |  |  | 是 | 是 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 选址为人流大的公园 |  |  | 是 | 是 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 新增大型标示5个以上 |  |  | 是 | 是 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 项目完成及时率 |  |  | 90% | 90% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 经常参加体育锻炼人口比例 |  |  | 较上一年有所提升 | 较2019年上升3.0% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 居民健康素养水平 |  |  | 30% | 47.57% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 80% | 80% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： |  | 13713500344 |  |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康促进场所创建经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场所新增数量至少6个，累计数量达标,健康家庭新增60户，完成场所的创建、督导、评审、表彰工作，打造重点场所。 |  |  |  |  | 场所新增数量14个，健康家庭新增15383户，顺利完成完成2020年场所的创建、于上半年完成场所督导、开展2020年优秀场所表彰工作、于下半年完成场所区级评审及市级复审。打造重点场所6家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 新增创建数量 | 6个 | 14个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 累计创建达标率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 打造重点示范场所 | 2个 | 6个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 各类场所人员终末健康素养水平 | 素养水平较创建前相对增长20% | 所有场所均实现20%的相对增长 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 各项目完成及时率 | 90% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民健康素养水平提升 | 超30% | 2020年居民健康素养47.57% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 场所人员对创建知晓率 | 80% | 达80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康促进长廊暨万人万步活动项目经费 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  | 25 |  | 24.99 | 10 |  | 99.96% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 25 |  | 25 |  | 24.99 | 10 |  | 99.96% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提高龙华区绿道知名度，举办健康绿道“万人万步”等健康活动，倡导全民积极参与户外运动。 |  |  |  |  |  |  | 顺利开展开展健康促进科普长廊，举办健康宣传互动及义诊。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 健康绿道维护更新 |  | 完成环城健康绿道期维护更新 |  | 顺利完成 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | 宣传活动 |  | 举办健康促进长廊暨万人万步 |  | 顺利完成 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 质量 | 居民健康知识知晓率 |  | 50% |  | 59.34% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 时效 | 分项目完成及时率 |  | 80% |  | 90%以上 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提升龙华区健康环境 |  | 为辖区环境融入了健康元素 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 健康行为形成率 |  | 超40% |  | 达到47.75% |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 |  | 健康长廊受群众喜爱，满意 |  | 群众自发到长廊运动，在运动中接受健康知识，长廊成为群众喜爱场所之一 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： |  | 13713500344 | 填报日期： |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康教育专题会议与培训经费 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求完成国家、省、市组织的培训班及学术会议，组织召开健教人员技能培训班，健教专业人员技能大赛，赴国家或者其它省交流健康教育与促进工作至少一次。 |  |  |  |  |  | 组织举办省级专业会议1次；协助举办省级学术会议1次；协助举办省级专业比赛1次；组织举办全区性专业培训2次；参加省级健康技能大赛1次；赴省外交流工作1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 受培训人员数量 |  | 占健教网络人员总数80%以上 | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开培训班次数 |  | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 覆盖范围 |  | 80% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 培训项目及时率 |  | 80% | 超80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民获得的健康服务 |  | 提升专业技术人员技能，为居民健康提高更好的服务 | 完成 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 |  | 达95% | 超95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： |  | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 健康素养促进行动项目经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、于2020年10月前顺利完成辖区居民健康素养调查、配合深圳市健康教育与促进中心完成市级居民健康素养监测； 2、 在辖区6大街道的50个工作站、龙华65家社区健康服务中心开展居民健康素养知识答题； 3、 于2020年9月前完成龙华区第6届健康家庭暨市民健康素养知识大赛，举办社区赛、街道赛、区赛，扩大比赛的覆盖范围； 4、印发“健康龙华”科普系列读物派发给辖区居民，利用新媒体、传统媒体宣传公民健康素养66条内容； 5、每季度开展各种健康素养户外宣传活动； 6、 编辑发放《妇幼卫生与健康教育通讯》4期。 |  |  |  |  | 1、于7月份顺利完成区级健康素养监测，入户样本2500户，于8月顺利配合完成市级健康素养监测，入户样本1300户； 2、开展线上居民健康素养知识有奖问答； 3、顺利开展第6届居民健康素养大赛，组织街道赛6场，区赛1场，组队参加市级比赛斩获3个大奖； 4、印发海报、横幅、折页、展架等宣传品累计4.8万份给各社区派发，发微信推文传播健康素养66条内容； 5、每季度组织各基层医疗机构开展健康素养户外宣传活动； 6、全年编印《妇幼卫生与健康教育通讯》4期。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 参与居民健康素养答题人数 | >3万人次 | 累计答题>4.8万次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 市民健康素养大赛覆盖率 | 社区赛>300户、街道赛>50户、区赛>10户 | 社区赛50场、街道赛6场，区赛1场，累计参与户数超500户。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 发放科普系列读物数 | >3万 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 区级素养调查样本量 | 2500户 | 2500户 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 市级素养监测样本 | 1250户 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 健康宣传活动开展次数 | >130次 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 通讯发放次数 | >4000册 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 居民健康知识知晓率 | 50% | 59.34% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 区级素养调查覆盖社区工作站 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 分项目完成及时率 | 80% | 90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民健康素养水平 | 达到全市平均水平，较2019年提升 | 47.57%（市平均水平44.87%） | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 健康促进活动满意情况 | 群众满意 | 活动口碑好，群众满意度高 活动效果明显 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 | 填报日期： | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 抗击疾病青少年爱心大使项目经费 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组在辖区各中小学举办重点疾病防控宣传、在辖区学校试点开展青春期性教育、艾滋病预防各种活动，全年举办大型防艾活动1场，健康宣讲进校园10场。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按目标完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 开展大型艾滋病防控宣传活动 |  |  |  | 1场 |  | 1场 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 举办“抗击疾病、健康知识”培训的学校 |  |  |  | 10所 |  | 10所 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 10所学校举办“抗击疾病、健康知识 ”活动培训完成率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 项目完成及时率 |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 提高青少年对各种传染病，特别是艾滋病的认识，促进安全性行为，减少艾滋病、非意愿妊娠和性暴力的发生。 |  |  |  | 越来越多的青少年正确认识艾滋病、接受正确的青春期性知识 |  | 收益人群逐年扩大 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 青少年对授课的满意度 |  |  |  | 80% |  | 超80% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  |  | 联系方式： |  | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 控烟工作及无烟场所创建经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辖区控烟、禁烟氛围浓厚，各室内场所禁烟监督到位；各戒烟门诊的简短戒烟干预工作实施到位;完成控烟暗访并通报结果；完成世界无烟日主题宣传活动；持续无烟场所创建。 |  |  |  |  | 均已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 控烟暗访 | 1次 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无烟场所创建数量 | 12家 | 12家 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无烟宣传活动 | 1场 | 2场 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 控烟条例知晓率 | 80%以上 | 90.82% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内公共场所禁烟知晓率 | 80%以上 | 95.12% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 完成及时率 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 禁烟标语张贴率 | 85% | 92.16% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成人吸烟率 | 低于20% | 15.6% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 无烟环境满意度 | 70% | 75% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标杆工程建设经费 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 100& | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 100& | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 举办龙华区中小学生健康主题书画比赛 |  |  |  |  |  |  |  | 按指标完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 中小学生现场书画比赛参与人数 |  |  | 900人以上 |  | 672人 |  | 20 | 20 | 疫情限制人数 |
|  |  |  | 质量 | 覆盖的学校比例 |  |  | 50%以上 |  | 70.1% |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 时效 | 项目完成及时情况 |  |  | 与下半年顺利完成前、中、后各期工作 |  | 如期于11月举行 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - | - |  |
|  |  |  | 社会效益 | 中小学生健康素养 |  |  | 超33%以上 |  | 2020年小学生健康素养39.14%、中学生健康素养42.45% |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - | - |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 持续的项目开展，在学生中形成良好生活习惯 |  |  | 学生从小接受健康的理念，认同健康的生活方式 |  | 大部分学校的学生都知道该活动，且能将健康知识应用于生活中 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意 |  |  | 95% |  | 学生、家长、教师均对活动较为认可，满意度较高 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  |  | 联系方式： |  |  | 13713500344 |  | 填报日期： | 2021年4月29日 |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 突发公共卫生事件应急健康教育与干预 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、 疫情宣布后，立即启动健康教育宣传应急方案并在72小时开始相关健康知识科普； 2、加大宣传推广力度、扩大宣传范围，特别是重点场所及人群的宣传； 3、提升居民对相关疾病知识的知晓率。 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年突发新冠疫情，面对突然发生的疫情，迅速响应，每天编辑推送至少2篇健康科普微信推文，制作相关宣传海报11个，24个科普（培训）视频， 26张科普图片。充分利用健康教育工作网络等现有平台进行转发推广，通过各种途径提升居民对疾病的认知，对防控疫情起到第一防线的重要作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 制作新冠科普宣传品数量 |  |  | 制作海报、单张、小册子，印发不少于5万份， |  | 印发新冠科普宣传单2款,22万张，印发海报11款，4.4万张、录制视频24个、 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制作新媒体科普数量 |  |  | 利用新媒体在疫情高发期间每日推送 |  | 推送微信科普173篇 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 质量 | 新冠宣传品种类 |  |  | 不少于4种 |  | 海报、单张、小册子、视频、微信推文、短信等超6种 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 覆盖的人群比例 |  |  | 不少于10% |  | 通过各种传播推进派发、转发各种宣传，累计阅读量超47万 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 覆盖场所种类 |  |  | 不少于3种 |  | 通过健康促进场所网络，覆盖社区、学校、企业、机关、医院超300个场所 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效 | 响应速度 |  |  | 72小时内 |  | 从应急启动，24小时内发出第一条推文 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | 社会效益 | 疫情的发病情况 |  |  | 得到有效控制 |  | 新冠疫情的发病数逐步减少，随后得到有效控制 |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 疾病相关健康知识提升 |  |  | 居民健康知识提升 |  | 大部分居民能正确认识疾病且采取科学的防控措施，54.2%的居民能选择的口罩。 |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  |  |  | - | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众对科普的满意度 |  |  | 群众对科普知识的宣传感到满意 |  | 67%的居民认为信息发布及时、公开、透明。 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  |  | 联系方式： |  |  | 13713500344 | 填报日期： |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区市民健康体验馆维护运营 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 95 | 95 | 95 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 95 | 95 | 95 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、2020年持续健康体验馆正常运营，加大宣传及影响覆盖面，全年参馆人数在2019年基础上相对增长10%； 2、完成妇女儿童体验馆、健康生活方式主题馆前期运营准备，场馆设备、水电等建设完成并可投入使用、完成社工的招聘、前期宣传等筹备工作，妇女儿童体验馆2020年开馆运营； 3、举办第三届“健康之星讲解员”遴选活动。 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 场馆运营数量 | 2 | 2 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以场馆为依托开展1场区级比赛 | 开展第3届青少年科普讲解之星比赛 | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 新投入运营1个 | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参观人数较2019年增长 | 10% | 完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参观人次 | 10000人次 | 完成（含团体参观人数） |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 讲解之星覆盖范围 | 20%的学校学生 | 完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 年度完成率 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民健康素养水平 | 40.00% | 47.57% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参观人群满意度 | 80% | 85% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全国健康促进区 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 130 | 130 | 130 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、2020年新增健康细胞单元10个； 2、对已创建场所开展2020年场所督导； 3、开展2020年省级场所创建考核评估及表彰大会； 4、评选示范健康家庭100户； 5、“龙华妇幼健康”微信公众平台运营维护； 6、专题培训班或工作会议3期； 7、举办“健康龙华大讲堂”6场； 8、召开健康育苗行动计划研讨会； 9、于3月、9月组织两场师资培训； 10、于3月、9月免费派发《学龄前儿童健康读本》； 11、开展2020年健康育苗行动计划实施效果监测； |  |  |  |  | 1、2020年新增健康细胞单元14个； 2、顺利完成健康促进场所的督导、评审、表彰大会； 3、全区新增创建健康家庭15838户； 5、“龙华妇幼健康”微信公众平台推送科普推文； 6、开展专题培训班2期，开展工作会议2期； 7、举办“健康龙华大讲堂”6场； 8、如期召开健康育苗行动计划研讨会； 9、组织两场师资培训； 10、免费派发《学龄前儿童健康读本》近6万册； 11、如期开展2020年健康育苗行动计划实施效果监测； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、1绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 创建健康促进细胞单元数量 | 10 | 14 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 创建健康家庭户数 | 100 | 15383 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 微信公众号年度推送文章数 | >600篇 | >650篇 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 《学龄前儿童健康读本》覆盖儿童数 | 《学龄前儿童健康读本》在园儿童覆盖率>95% | 发放读本6万册，累计直接受益儿童3万，在园儿童覆盖率100% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 微信公众号年度最高阅读量 | 微信公众号年度最高阅读量>4万人次 | 达标 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效 | 分项目完成及时率 | 80% | 100% |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平超30% | 2020年居民健康素养水平47.57% |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 学龄前儿童健康素养增长 | 相对增长5% | 儿童具备总体健康素养绝对增长8% |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民对健康促进区认可 | 各类场所人员对知道健康促进区且认可 | 越来越多部门和居民认识健康促进区 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈招弟 |  | 联系方式： | 13713500344 |  | 填报日期： |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇女保健安康工作 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | / | / | / |  |  | - |  |  | / |  | / |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展两癌筛查、生殖道感染规范化防治、围产期抑郁筛查等项目，对辖区项目实施开展培训和督导，提高辖区妇女健康水平。 |  |  |  |  | 辖区免费“两癌”筛查项目工作进展顺利，生殖道感染规范化防治项目正常推进，创建人流后关爱门诊，完成5场培训，开展督导4次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 项目培训、宣传： 维持“中国宫颈癌防治工程定点医院”、“深圳市妇幼安康工程乳腺癌筛查和早诊早治项目合作单位”、“深圳市妇幼安康工程宫颈癌防治项目试点单位”正常运行。 | 辖区免费“两癌”筛查工作进展顺利，生殖道感染防治项目正常推进 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生殖道感染规范化防治项目：1.创建门诊手术室人流后关爱（PAC）服务；2.保健知识健康宣传 | 创建人流后关爱门诊进展顺利，门诊宣教满意度高 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 围产期抑郁筛查与干预：1.围产期抑郁筛查 2.健康教育 | 印制围产期抑郁筛查量表3万份，印制围产期心理保健折页1000份。 | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 开展《龙华区基层妇女保健适宜技能培训班》，提高医务工作人员业务水平。 | 完成5场培训活动，其中1场省级。 | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展辖区妇女保健安康工程项目监督指导工作 | 开展辖区项目季度督导4次。 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 全年 | 1年内 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 积极推进深圳市妇幼安康工程实施，控制危害辖区妇女健康的高危疾病。 | 项目进展顺利，妇女保健水平逐渐提高。 | 100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 提高妇女常见病普查普治覆盖率。 | 辖区妇女常见病普查普治率达到85%，免费“两癌”筛查项目获得深圳市百佳市民满意项目 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈迦南 |  | 联系方式： | 29821199 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 增补叶酸预防神经管缺陷 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 95.4 |  | 95.4 | 95.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 95.4 |  | 95.4 | 95.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强一级出生缺陷预防措施，对目标人群免费增补叶酸；普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识，降低我区神经管缺陷、严重先心病等出生缺陷的发生率，提高我区出生人口的素质。 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 目标人群增补叶酸 |  |  | 3万 | 3万 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 印刷知情同意书、登记本 |  |  | 知情同意书2.5万张，发放叶酸登记本100本。 | 知情同意书2.5万张，发放叶酸登记本100本。 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 神经管缺陷儿发生率低 |  |  | <0.5‰ | 0.22‰ |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识。 |  |  | 3万份，0.35元/份，约1万元。 | 3万份，0.35元/份，约1万元。 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 神经管畸形缺陷儿的发生率降低 |  |  | <0.5‰ | 0.22‰ |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 |  |  | 1年 | 1年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提高我区出生人口的素质 |  |  | 降低我区神经管缺陷儿的发生率 | 神经管缺陷儿发生率0.22‰ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 |  |  | 备孕，孕产妇对此项目满意 | 备孕，孕产妇对此项目一致好评 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 方云 |  |  | 联系方式： |  | 13528448330 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 降消 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对辖区助产机构监督进行指导；为辖区助产服务人员提供学习培训，对降消项目进行宣传；开展孕产妇、围产儿死亡调查及评审以及孕产妇危重症评审；开展学习培训，健康促进，有专人专项管理。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 9家助产服务机构督导 |  | 4次 | 4次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58家社康中心督导 |  | 4次 | 4次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展《区域性社区健康服务专业人员培训班》 |  | 1次 | 1次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展《龙华区围产期保健知识技能培训班》 |  | 1次 | 1次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | “三八”国际妇女节开展“降消”项目专项宣传活动 |  | 1次 | 1次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展孕产妇、围产儿死亡评审及评审和危重孕产妇病例讨论会议 |  | 各2次 | 各2次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学习交流 |  | 6次 | 6次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 健康教育与健康促进 |  | 若干次 | 若干次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 数量指标保质保量完成 |  | 各数量质量完成 | 各数量质量保质保量完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 |  | 1年 | 1年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 加强助产机构和社康中心督导 |  | 4次督导 | 4次督导 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成区社康妇保人员培训和提高全区围产保健水平 |  | 2次培训 | 2次培训 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高“降消”项目的知晓率 |  | 1次大型宣传，日常健康教育常态化 | 1次大型宣传，日常健康教育常态化 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高自身的业务水平 |  | 6次外出学习 | 6次外出学习 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 |  | 公共对此项目满意 | 公共对此项目满意 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医院及社康对督导满意度 |  | 医院及社康对督导满意 | 医院及社康对督导满意 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学员对培训满意度 |  | 医院及社康对督导满意 | 医院及社康对督导满意 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 方云 |  |  | 联系方式： | 13528448330 |  | 填报日期： |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 出生缺陷干预工程 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  | 4.7767 | 4.7570 |  |  | 10 |  |  | 99.59% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 10 |  |  | 4.7767 | 4.7570 |  |  | 10 |  |  | 99.59% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对全区出生人口开展出生缺陷监测，对出生缺陷病例资料上报、收集、整理与质控，出生缺陷健康教育与健康促进。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 出生人口监测 |  |  | 21000人 |  | 19000人 |  | 10 |  |  | 10 |  | 预计出生21000人，实际出生19000人 |  |
|  |  |  |  | 出生缺陷个案上报 |  |  | 350例 |  | 649例 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出生缺陷发病率 |  |  | <35‰ |  | 34.15‰ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 出生缺陷个案上报及时准确 |  |  | 各医院出生缺陷的上报按时按质完成 |  | 各医院每季度的出生缺陷均按时上传并有 质控 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 |  |  | 1年 |  | 1年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 出生人口监测率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出生缺陷人口上报率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出生缺陷个案上报及时率及准确率 |  |  | 及时率100%，准确率95% |  | 及时率100%，准确率95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 |  |  | 群众及医院对此项目的开展满意度 |  | 群众及医院对此项目满意 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 方云 |  |  | 联系方式： |  | 13528448330 |  |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区贫困及急危重症孕产妇救助经费 |  |  |  | 项目类别 |  |  |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 45 |  | 35.775364 |  |  | 0.812844 |  |  | 10 |  |  | 2.27% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 45 |  | 35.775364 |  |  | 0.812844 |  |  | 10 |  |  | 2.27% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强贫困孕产妇和孕产妇（母、婴）危重症病例抢救进行经费补助；鼓励项目单位积极抢救母婴生命，建立奖励机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 贫困孕产妇进行经费补助 |  |  |  |  | 按实际报销 | 0个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇（母、婴）危重症病例抢救进行经费补助 |  |  |  |  | 按实际报销 | 6个 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 贫困孕产妇不因经济原因而导致母婴危险 |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇（母、婴）危重症不因经济原因而不获得抢救 |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 |  |  |  |  | 1年 | 1年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 孕产妇救治率 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医疗机构内孕产妇（母、婴）危重症病例抢救率 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公共对此项目满意 |  |  |  |  | 公共对此项目一致好评 | 公众对此项目一致好评 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 贫困及急危重症孕产妇对此项目满意 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 方云 |  |  |  | 联系方式： |  | 13528448330 |  |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月27日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 母婴阻断项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 2020 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地向孕产妇提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平。根据《市卫生计生委关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发[2017]42号）和《国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施指南》；我区今年申请提升消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目服务工作。 |  |  |  |  | 落实《市卫生计生委关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发[2017]42号）和《国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施指南》等文件要求。向孕产妇提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 孕期艾梅乙检测人数 | 孕期艾梅乙检测人数为32000 | 31829 |  | 5 |  |  | 4.5 |  | 产妇数呈下降趋势，已完成100%检测 |  |
|  |  |  |  | 仅产时检测人数 | 仅产时检测人数为100 | 88 |  | 5 |  |  | 4.5 |  | 产妇数呈下降趋势，已完成100%检测 |  |
|  |  |  |  | 培训次数 | 举办1次人员培训 | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 督导次数 | 完成4次专项督导 | 3 |  | 5 |  |  | 4.5 |  | 第一季度因疫情原因未进行督导 |  |
|  |  |  | 质量 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇产前检测率 | ≥95% | 99.52% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例 | ≥95% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 | ≥95% | 99.87% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 培训按计划及时举办 | 每年1次 | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 督导按计划及时进行 | 每季度1次 | 3 |  | 5 |  |  | 4.5 |  | 第一季度因疫情原因未进行督导 |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 艾滋病母婴传播率 | 艾滋病母婴传播率<2% | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 先天梅毒报告发病率 | 先天梅毒报告发病率≤50/万活产数 | 5.45/万活产数 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 艾滋病母婴传播率 | 艾滋病母婴传播率<2% | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 先天梅毒报告发病率 | 先天梅毒报告发病率≤50/万活产数 | 5.45/万活产数 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 病患服务满意度 | 80% | 84% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 范安娜 |  | 联系方式： | 13428772259 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇幼健康优质服务示范工程 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展妇幼健康优质服务示范区的建设；全面提高妇幼健康服务水平。 |  |  |  |  |  | 持续开展妇幼健康优质服务示范区的建设；全面提高了妇幼健康服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 专项督导及培训 |  | 专项督导2次；至少一期培训班 | 专项督导2次；至少一期培训班 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 卫生技术人员占比 |  | 占80%以上 | 占80%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生技术人员中本科及以上学历者占比 |  | 不低于15% | 不低于15% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇系统管理率 |  | 达到85%以上 | 达到85%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇住院分娩率 |  | 达到98%以上 | 达到98%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 妇女常见病定期筛查率 |  | 达到80%以上 | 达到80%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孕产妇艾滋病检测率 |  | 达到80%以上 | 达到80%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 |  | 达到80%以上 | 达到80%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新生儿听力筛查率 |  | 达到60%以上 | 达到60%以上 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 督导和培训按计划及时举办 |  | 每半年督导1次；培训每年至少1次； | 每半年督导1次；培训每年至少1次； |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 降低孕产妇死亡率 |  | 孕产妇死亡率≤15/10万 | 孕产妇死亡率≤15/10万 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低5岁以下儿童死亡率 |  | 5岁以下儿童死亡率≤1.8‰ | 5岁以下儿童死亡率≤1.8‰ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低婴儿死亡率 |  | 婴儿死亡率≤1.5‰ | 婴儿死亡率≤1.5‰ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 病患服务满意度 |  | 达到80% | 达到80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 庞婧韬 |  | 联系方式： |  | 19924569609 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预防性体检 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 140.4 | 140.4 | 140.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 140.4 | 140.4 | 140.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过免费预防性体检项目，完成不少于13000人次的体检；负责人员及相关配件安置到位，保证项目正常有序运转；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；受惠群众满意度达到良好。 |  |  |  |  | 完成不少于13000人次的体检；受惠群众满意度达到良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 体检人次 | 13000 | 13000 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 体检标准率 | 达标 | 达标 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 体检时间 | 2020整年 | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 防止公共场所从业人员传播疾病，保障相关从业人员及群众的生命健康 | 良好 | 良好 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 预防疾病 | 良好 | 良好 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参加体检人员满意度 | 良好 | 良好 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 李贇 |  | 联系方式： | 13707903578 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 婴幼儿喂养与营养改善项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 88 | 88 | 88 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 88 | 88 | 88 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过婴幼儿喂养项目，开展基层妇幼保健人员婴幼儿喂养知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%； 开展健康教育和咨询，普及婴幼儿喂养知识，育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率达到90%； 养护人正确辅食添加知识知晓率达到 90%，正确辅食添加率达90%；6-36 个月婴幼儿的贫血患病率在原有基础上降低 30%；0－6 个月母乳喂养率达到 70%及以上，0-6岁纯母乳喂养率达50%及以上，使辖区居民对项目服务的满意度达到90%。 |  |  |  |  | 基层妇幼保健人员婴幼儿喂养知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%； 开展健康教育和咨询，普及婴幼儿喂养知识，育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率达到92%； 养护人正确辅食添加知识知晓率达到 90%，正确辅食添加率达90%；6-36 个月婴幼儿的贫血患病率在原有基础上升；0－6 个月母乳喂养率达到 77.93%，0-6岁纯母乳喂养率达50%及以上，使辖区居民对项目服务的满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 1、贫血问卷调查人数 | 3000份 | 32641份 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、培训场次、人次 | 6场，960人次 | 44场（线下2场，线上42场），8054人次（线下480人次，线上7574人次） |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、宣传折页发放数量 | 50000张 | 51000张 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、媒体推送点击量 | 33000 | 33450 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、宣教活动场次、人次 | 208场次，7280人次 | 63场次，8264人次 |  | 3 |  |  | 2 |  | 因疫情影响，避免人员聚集，社区未开展线下活动 |  |
|  |  |  |  | 6、督导次数 | 2次 | 4次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、专案管理人次 | 5437人次 | 5611人次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 1、5岁以下儿童贫血率、正确辅食添加知识知晓率、正确辅食添加知识知晓率 | 5岁以下儿童贫血率4.77%、正确辅食添加知识知晓率90% | 贫血率6.72%，知晓率90% |  | 3 |  |  | 2 |  | 因新疫情影响，家长定期体检、保健和就医都受到影响、导致贫血儿童复查依从性不高，辖区线下宣教与咨询活动不足，喂养不合理。轻度贫血儿童都因就诊不及时，增加贫血的风险 |  |
|  |  |  |  | 2、培训人员覆盖率 | 98% | 98% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、宣传折页发放率 | 95% | 100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、宣教覆盖率 | 90% | 92% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、专案管理率、治愈率 | 管理率80%，治愈率为90% | 100%；90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1、项目问卷调查完成度 | 1、2020年第四季度完成辖区基线调查，并完成数据分析和总结报告撰写 | 如期完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、项目培训进度 | 2、2020年2月、7月分别完成面向全区卫生保健人员的专业培训、项目督导工作 | 如期完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、项目活动开展进度 | 3、2020年每季度统筹辖区社康完成面向社区居民的项目相关讲座、相关知识宣讲会 | 如期完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、项目经费落实率 | 2020年半年项目经费总结 | 如期完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 1.通过婴幼儿营养与喂养知识的宣教，提高家长和妇幼保健人员的知晓率，可预防营养性疾病； | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.通过专业培训，对体弱儿进行医学干预，及早纠正营养性疾病，惠及本区高危婴幼儿，促进婴幼儿健康水平的不断提升； | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.通过对基层儿童保健人员关于贫血的诊断和治疗的培训；可纠正儿童贫血，提高治愈率，从而降低儿童贫血患病率； | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.通过降低儿童营养性疾病的患病率，可以提高儿童健康状况，减少因贫血而导致的其他相关性疾病的发生，从而减少此部分的医疗费用投入； | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 | 体弱儿患病率降低、治愈率升高 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 0-3岁辅食添加知晓率与正确率 | 辅食添加知晓率与正确率达到90% | 辅食添加知晓率与正确率达到90% |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 1、培训人员满意度 | 满意度达到90%以上 | 95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、辖区居民满意度 | 满意度达到90%以上 | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 王凤兰 |  | 联系方式： | 18826238079 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 科学育儿指导项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到98%； 开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到90%；使辖区居民对项目服务的满意度达到90%。 |  |  |  |  | 通过儿童早期发展项目，开展基层妇幼保健人员儿童早期发展知识和适宜技术培训，覆盖率达到100%； 开展儿童早期发展科学育儿知识及指导服务，普及儿童早期发展科学育儿知识，育龄妇女和0-3岁儿童家长宣教覆盖率达到95%；辖区居民对项目服务的满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 培训场次、人次 | 培训14场，培训人员1600人次 | 线下培训2场，培训人员300人次；线上培训42场，培训人员7574人次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传折页发放数量 | 60000张 | 发放81700份 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 媒体推送点击量 | 3.3万 | 369981 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣教活动场次、人次 | 50场次，对象为7280人次 | 开展宣教61场,宣教7789人次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 督导次数 | 2次 | 对辖区产科医院督导4次；对辖区社康全年分级督导合计4次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专案管理人次 | 5437人次 | 8012人次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 0-3岁儿童早期发展科学育儿知识知晓率 | 92% | 92.5% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训人员覆盖率 | 98% | 100% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传折页发放率 | 95% | 100% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣教覆盖率 | 90% | 95% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专案管理率、治愈率 | 专案管理率80%，治愈率为90% | 专案管理率80%，治愈率为90% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 项目培训进度 | 2020年6月、12月分别完成面向儿童科学育儿中心人员的专业培训 | 按计划完成线下培训2次 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目活动开展进度 | 2020年每季度统筹完成面向0-3岁儿童家长科学育儿知识相关讲座；2020年6月、12月区妇幼保健院完成项目督导工作 | 每季度按计划完成线上宣教讲座合计61场；按计划各季度对辖区产科医院、社康进行督导 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目经费落实率 | 执行率达100% | 100% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 通过儿童早期发展知识的宣教，提高儿童健康服务人员工作水平 | 培训人员覆盖率达98%，其0-3岁儿童早期发展科学育儿知识知晓率达92% | 儿童保健专业人员培训覆盖率达100%，其科学育儿知识知晓率达92.5% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对高危儿进行医学干预，及早筛查出生长发育及神经心理疾病，惠及本区高危婴幼儿，促进婴幼儿全面发育水平的不断提升 | 高危儿管理率有所提升，通过对儿童心理行为问题的筛查异常者提供干预 | 高危儿管理率达到74.23%，较前提升；对心理筛查异常儿童的干预率提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 0-3岁儿童早期发展科学育儿知识知晓率 | 92% | 92.5% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 满意度达到90%以上 | 95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辖区0-3岁儿童家长满意度 | 满意度达到90%以上 | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 谷莹 |  | 联系方式： | 18826238004 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用“卫宝贝”筛查小程序形式对龙华区学龄前小班儿童开展健康档案及心理行为筛查问卷填写,对中大班儿童进行心理行为筛查；家长通过小程序查询结果反馈，各幼儿园可查询筛查可疑儿童的结果，进一步做好复诊督促及个案追踪工作。同时我院组织专家针对筛查可疑的结果进行早期干预，如干预讲座、微信推送、学堂直播等形式，真正实现早发现、早诊断、早治疗，改善预后。 |  |  |  |  | 2020年采用“卫宝贝”筛查小程序的形式，全区237家取得办学许可证的幼儿园共计73213名儿童参与了本项目。其中对小班儿童新建档案25261份。同时对47952名中大班儿童进行心理行为问题筛查（即往年小班儿童的追踪），同时教师填写儿童心理行为问卷进行筛查复核，减少筛查假阳性率；并将筛查结果统一汇总反馈至幼儿园和家长，督促幼儿园做好进一步的个案追踪工作，有针对性的组织家长讲座等干预活动，2020年受疫情影响采用直播的形式开展54场专题讲座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 新建档案数，心理行为筛查数 | 新建档案约20000名，儿童心理行为筛查近80000名 | 新建档案25261份。心理行为筛查73213名 |  | 20 |  |  | 18 |  | 家长阅读知情同意告知，部分家长不愿参加本次筛查 |  |
|  |  |  | 质量 | 工作例会场次、心理行为专题培训班、专题讲座 | 工作例会2场、专题培训1场、专题讲座6场 | 工作例会1次，专题培训班1次、专题直播共54场，受众人数达8789人次。 |  | 15 |  |  | 13 |  | 2020年受疫情影响，工作例会和心理行为知识专题培训班仅组织1场，同时干预讲座未以现场讲座形式开展，而采用学堂直播课程进行心理行为知识的普及。 |  |
|  |  |  | 时效 | 项目每月执行进度 | 按计划进度每月按时跟进实施 | 全年度按时完成 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 筛查可疑儿童；组织专家进行全区范围的宣讲；提高家长及大众对儿童心理行为知晓情况 | 发现可疑儿童，有效改善预后；组织专家进行全区范围的宣讲，提高家长及大众对儿童心理行为知晓情况 | 发现可疑儿童，并反馈至幼儿园和家长，督促家长来复诊，积极组织宣传讲座和科普直播，早期干预治疗，有效改善预后。 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 建立健康队列 | 通过每年为辖区幼儿园儿童建立心理行为发育健康档案，建立队列研究，追踪9年直至其初中毕业，及时掌握学龄前儿童的心理行为发育水平，营造良好环境，科学促进儿童健康发展。 | 已建立队列3.7万，每年按期进行，并组织2次/年的督导检查，同时发表相关国内外文章10余篇，申请课题两项，分别为区科创委公益科研项目、广东省基础与应用基础研究基金项目。 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目满意度、专题讲座满意度 | 社会公众和幼儿家长对此项目一致好评 | 幼儿园家长及社会群众对儿童心理行为直播讲座满意度调查，皆对此项目一致好评；个别家长对心理筛查项目提出疑问 |  | 10 |  |  | 7 |  | 个别家长对心理行为筛查个别题目或健康档案中的个人信息填写产生疑问，在对其充分解释项目目的意义后，可理解，并知情同意后进行了筛查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张晶宇 |  | 联系方式： | 13528465693 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划生育药具经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照全年预算数80万完成计划工作 |  |  |  |  | 100%完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 采购避孕药具 | 67.461 | 67.461 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购发放机 | 2.507 | 2.507 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发放管理经费 | 10.032 | 10.032 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 提升避孕药具覆盖率、知晓率，提高生殖健康水平，减少性传播疾病的发生 | 80% | 88% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提升居民专业知识知晓率 | 90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高性与生殖健康水平 | 80% | 86% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 降低性传播疾病的发生率 | 80% | 80% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 减少意外怀孕发生 | 80% | 80% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 居民生殖健康水平 | 85% | 85% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 投诉件 | 0件 | 0件 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 付丽 |  | 联系方式： | 13684983059 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划生育宣传教育经费 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照考核指标要求完成各项工作 |  |  |  |  | 100%完成年初计划工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 宣传活动 | 2 | 2 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传品 | 4500 | 4500 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 提升知晓率 | 80% | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高参与度 | 80% | 92% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 减低人流发生率 | 30% | 30% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 提升出生人口素质 | 80% | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提高居民优生优育意识 | 90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高居民自我保护能力 | 80% | 88% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 相关业务投诉 | 不多于1件 | 0件 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 付丽 |  | 联系方式： | 13684983059 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划生育技术培训指导经费 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照上级考核要求完成各项工作任务 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 2场培训班 |  | 8.214 | 8.214 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资料 |  | 2.376 | 2.376 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生殖展览角 |  | 4.41 | 4.41 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 提升履职能力 |  | 85% | 86% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 1年 |  | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提高服务质量 |  | 90% | 92% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提高队伍建设 |  | 80% | 88% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训指导现场反馈 |  | 90% | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 付丽 |  | 联系方式： |  | 13684983059 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办公设备耗材采购费 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 100 | 100 | 99.63 |  |  | 10 |  |  | 99.63% |  | 9.9 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 100 | 100 | 99.63 |  |  | 10 |  |  | 99.63% |  | 9.9 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按政府采购规定以及预算编制清单及时完成采购。 |  |  |  |  |  |  | 已完成全部采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 购买办公设备数 |  |  | ≤210 | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 办公设备质量合格率 |  |  | 100.00% | 100.00% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费应付率 |  |  | 90.00% | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 设备采购 及时性 |  |  | 及时 | 及时 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 费用支付 及时性 |  |  | 及时 | 及时 |  | 10 |  |  | 9.9 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 有效保障单位相关工作常开展 |  |  | 有效 保障 | 按实际工作安排 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 |  | 10 |  |  | 9.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 叶日坤 |  | 联系方式： |  |  | 13714224533 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政府绩效考核专项经费 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1009.44 |  | 1009.44 | 1009.44 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 706.61 |  | 706.61 | 706.61 |  |  | 5 |  |  | 00% |  | 5 |
|  | 其他资金 |  |  | 302.83 |  | 302.83 | 302.83 |  |  | 5 |  |  | 00% |  | 5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按文件标准及时完成2019年度政府绩效考核奖发放 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 发放人数 |  | 108人 | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 发放准确性 |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 及时率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 医院效益 |  | 逐步提高 | 提高 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 收益用户数量 |  | 108人 | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医院满意度 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 王艳红 |  | 联系方式： |  | 29829982 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划生育考核 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 167.73 | 167.73 | 167.73 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 167.73 | 167.73 | 167.73 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按文件标准及时完成2019年度计生奖发放 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 发放人数 | 484人 | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 发放准确性 | 准确 | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 发放及时性 | 及时 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 医院效益 | 逐步提高 | 提高 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 自觉遵守计生相关规定 | 良好 | 良好 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医院满意度 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 王艳红 |  | 联系方式： | 29829982 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机构运行辅助管理 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 5776.3 | 6256.4 | 6256.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 5776.3 | 6256.4 | 6256.4 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于发放2020年我院员额经费，持续引入更多中高级职称卫生专业技术人员，从而提供更优质医疗服务，满足群众需求。 |  |  |  |  |  |  | 已完成发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 年末员额人数 |  |  | 400 | 完成 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 发放准确性 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 发放及时性 |  |  | 2020年度 | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 医院效益 |  |  | 逐步提高 | 提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提供更优质医疗服务，满足群众需求 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提供更优质医疗服务，满足群众需求 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张佳聪 |  | 联系方式： |  |  | 15815529868 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）：深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗成本补助 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 2894.7 | 2894.7 | 2894.7 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2894.7 | 2894.7 | 2894.7 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据以事定费，对我院人员、药品、卫料等支出提供补助。 |  |  |  |  |  |  | 已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 门诊、住院工作量 |  |  | 增加 | 增加 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 经费使用准确性 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 经费使用及时性 |  |  | 2020年度 | 完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 医院经济效益 |  |  | 逐步提高 | 提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 提供更优质医疗服务，满足群众需求 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提供更优质医疗服务，满足群众需求 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 提高患者与医务人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见：同意自评结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 张佳聪 |  | 联系方式： |  |  | 15815529868 |  | 填报日期： |  |  | 2021年4月29日 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。