龙华区2021年民生实事项目第四季度落实情况一览表（观湖街道主办部分）

| 序号 | 项目名称 | 年度目标 | | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 第四季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施“智慧+居家”养老服务 | | 符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。 | 对街道辖区内老年人口现状和需求开展摸底调研，并结合老人的实际需求，对符合条件的老人开展“智慧+居家”无障碍改造开展申请工作。 | 对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。 | 对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。 | 对符合条件申请的老人，实现服务覆盖率100%。 | 对提交申请资料及符合条件的老人开展了入户评估，入选共8户。现已完成8户老人家庭改造及智能设备配置工作，对符合条件的老人实现服务覆盖率100%。**（完成）** |  |  | 民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |
| 2 | 围光路 | | 完工。 | 施工报建。 | 完成20%工程量。 | 完成80%工程量。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 3 | 深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程 | | 完工。 | 完成主体工程。 | 竣工验收。 |  |  | 已完成竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 4 | “双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路-东王实验学校） | | 完工。 | 申请办理占用、挖掘许可证，完成人行道，通信和电力迁改等施工进度的50%。 | 完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的60%。 | 完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的80%。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 5 | 樟坑径社区长兴路道路黑化及景观提升工程 | | 完工。 | 完成立项。 | 完成勘察设计工作。 | 完成预算编制工作及完成招标工作。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 6 | 新增非机动车道 | | 新增非机动车道里程40公里。 | 排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。 | 排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。 | 对选定的四条道路进场施工。 | 完成非机动车道建设。 | 已完成非机动车道建设。**（完成）** |  |  | 市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |
| 7 | 观湖街道龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程 | | 1.通过在龙华大道人民路交汇口规划非机动车道，规范非机动车通行秩序，解决该路口机非混行路口隐患； 2.平安路（人民路-丰裕路）路段属于长下坡路段，其道路存在多处拐弯，机动车车速较快等交通安全隐患；  3.五和大道（石皮山隧道-观辅路）属于主干道长下坡路段，车辆车速较快，存在较大的安全隐患，拟通过在道路两侧设置微闪光道钉，在拐弯处设置LED及扩音器提醒车辆，降低车辆速度，消除长下坡道路交通安全隐患； 4.选定观平路5个路口进行微改造，通过“低成本”、“小手段”的微治理模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。 | 开展龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。 | 完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。 | 龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程进场施工。 | 完成龙华大道人民路交汇口机非混行安全隐患整治；完成平安路（人民路-丰裕路）路段拐弯多、机动车车速较快等安全隐患整治；消除五和大道（石皮山隧道-观辅路）长下坡道路交通安全隐患整治；完成观平路5个路口微改造工程。 | 已完成路口交通安全隐患整治工作。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 8 | 樟坑径河及大布头排水渠老旧挡墙治理工程 | | 完工。 | 完成主体工程。 | 竣工验收。 |  |  | 已完成验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 9 | 社区民生微实事 | | 2021年审核通过各类社区民生微实事项目105个。 | 根据龙华区民政局印发的《龙华区社区民生微实事指导意见》，结合街道实际制定《观湖街道2021年社区民生微实事实施方案》。 | 60个社区民生微实事项目完成立项。 | 45个社区民生微实事项目完成立项。 | 审核完成105个社区民生微实事项目。 | 截至目前已审核通过社区民生微实事项目141个，已完成实施140个，超额完成年度目标。**（完成）** |  |  | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |
| 10 | 樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段） | | 完成30%工程量。 | 完成项目EPC招标事宜。 | 完成方案审批。 | 完成概算批复、编制施工图及预算审核等事宜。 | 进场施工并完成30%工程量。 | 已完成30%工程量。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 11 | 观景路带状公园建设工程 | | 完工。 | 完成项目前期勘查工作。 | 完成项目立项。 | 完成方案设计。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 12 | 新樟路南入口街心公园工程 | | 完工。 | 完成立项申请。 | 完成方案设计。 | 完成施工招标。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 13 | 沿河路雕塑广场环境综合整治提升工程 | | 完工。 | 完成10%工程量。 | 完成60%工程量。 | 完成90%工程量。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 14 | 松元厦碉楼周边环境整治提升工程 | | 主体完工。 | 报送初步设计及概算。 | 完成施工图设计及开展预算、预算审核工作。 | 开展施工招标，并完成50%工程量。 | 主体完工。 | 已主体完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 15 | 环观中路（观平路至平安路段）环境整治提升工程 | | 完工。 | 完成概算批复、施工图设计、预算、预审审核等工作。 | 完成施工招标并进场施工。 | 完成60%工程量。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 |
| 16 | 垃圾转运站、公厕新建（提升）项目 | | 1.新建新樟路、观辅路、田寮村、下围等4座垃圾转运站； | 完成立项。 | 完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作。 | 完成施工招标工作并进场施工。 | 完工。 | 1. 新樟路：已完工； 2. 观辅路：已主体完工；   3、田寮村：已完工；  4、下围：已主体完工。**（完成）** |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道 |