## 2021年建设筹集项目
深圳市龙华区2021年第四季度公共住房建设筹集项目表
序号 | 责任单位 | 宗地号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目位置 | 用地面积 （万平方米） | 公共住房建筑面积 （万平方米） | 套数 | 住房类型 | 建设/筹集完成时间 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
1 | 龙华区政府 | A808-0020 | 中海明德里 | 中海深圳房地产开发有限公司 | 民治街道民康路与珠三角环线高速交汇处 | 2.35 | 1.05 | 545 | 人才住房（租赁） | 第一季度 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 深圳市粤地建设工程有限公司 | 中海监理有限公司
2 | 龙华人才安居公司 | - | 长租公寓 | 龙华人才安居公司 | - | - | - | 600 | 人才住房（租赁） | 第一季度 | - | - | -
3 | 龙华人才安居公司 | - | 长租公寓 | 龙华人才安居公司 | - | - | - | 70 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | - | - | -
4 | 龙华区政府 | A907-0133 | 观澜高新园区（A907-0133宗地）项目 | 深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司 | 龙华区观湖街道观澜高新园区观盛四路与澜汇路交汇处 | 2.133 | 4.002 | 500 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
[8 empty] | 500 | 公共租赁住房
5 | 龙华区政府 | A901-0046、A901-0047 | 栢恒工改保项目 | 深圳市栢恒商贸有限公司 | 福城街道茜坑社区 | 3.8695 | 19.5 | 2590 | 安居型商品房 | 第二季度 | 深圳市艺洲建筑工程设计有限公司 | 远洋国际建设有限公司 | 深圳市长城工程项目管理有限公司
6 | 龙华区政府 | A817-0613 | 龙华新城核心地区01-01-01地块 | 开市客（深圳）贸易有限公司 星河实业（深圳）有限公司 | 深圳北站新城 | 4.3928 | 9.2 | 1068 | 人才住房（可售） | 第二季度 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 深圳市星宏达工程建设有限公司 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司
7 | 龙华区政府 | A838-0860、A838-0861 | 英泰工业中心城市更新单元（一期） | 深圳市英泰实业有限公司 | 大浪街道 | 0.84647 | 1.29 | 209 | 公共租赁住房 | 第二季度 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司
[8 empty] | 31 | 人才住房（租赁）
8 | 龙华区政府 | 待定 | 岳盟工业区城市更新单元规划学校 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 民治街道民塘路与建设东路交汇处东南侧 | 2.4 | 0.3185 | 91 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中铁建设集团有限公司.广东永升建设工程有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
9 | 龙华区政府 | 待定 | 龙峰小学 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 民治街道工业路北侧，民清路西侧 | 1.0796 | 0.154 | 44 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
10 | 龙华区政府 | A827-0525 | 富多肯工业区城市更新项目 | 深圳市锦富房地产开发有限公司、 深圳市龙华清湖股份合作公司 | 龙华街道 | 1.27 | 0.79 | 154 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
11 | 龙华区政府 | 待定 | 龙翔学校 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 民治街道金地梅陇镇与绿景香颂之间 | 2.1 | 0.2065 | 59 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
12 | 龙华区政府 | 待定 | 深圳市第二十一高级中学 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 民治街道新区大道与中梅路交汇处东南侧 | 3.1 | 0.385 | 102 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
13 | 龙华区政府 | 待定 | 观澜中学 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 观澜街道育才路1号 | 7.3829 | 0.65 | 168 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司
14 | 龙华区政府 | 待定 | 红山中学高中部 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 民治街道新区大道与简上路交汇处东南侧 | 3.166 | 0.3839 | 104 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深圳市市政工程总公司 | 上海建科工程咨询有限公司
15 | 龙华区政府 | 待定 | 长湖学校 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 福城街道 | 1.9995 | 0.2345 | 72 | 人才住房（租赁） | 第二季度 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
16 | 龙华区政府 | 待定 | 赤岭头二片区 | 深圳卓越锦诚城市更新有限公司 | 大浪街道 | 0.7 | 1.11 | 196 | 公共租赁住房 | 第二季度 | 深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司 | 国基建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
17 | 龙华人才安居公司 | - | 长租公寓 | 龙华人才安居公司 | - | - | - | 243 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | - | - | -
18 | 龙华区政府 | 待定 | 澜兴学校 | 龙华区建筑工务署 | 观湖街道科盛路与观盛四路交界处 | 1.22 | 0.19 | 48 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 | 中铁建设集团有限公司,广东永升建设工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司
19 | 龙华区政府 | 待定 | 冼屋学校 | 龙华区建筑工务署 | 福城街道悦兴路南侧、景华路东 侧、规划冼屋路西侧 | 1.23 | 0.14 | 40 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 友谊国际工程咨询有限公司
20 | 龙华区政府 | A832-0861 | 地铁4号线龙胜车辆段地块 | 深圳市地铁集团有限公司 | 龙华区大浪街道布龙路荟港尊邸幼儿园旁 | 11 | 2.7 | 300 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
21 | 龙华区政府 | A822-0016、A822-0015、A822-0086、A822-0017 | 卓越和奕府（A822-0423） （油松片区城市更新项目） | 深圳市正基房地产开发有限公司 | 龙华区龙华梅龙路与工业东路交叉口东侧 | 0.2 | 0.95 | 144 | 公共租赁住房 | 第三季度 | 筑博设计股份有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司
22 | 龙华区政府 | A817—0583 | 上塘派出所 | 区建筑工务署 | 深圳市龙华区民治街道民塘路与上芬小学路交汇处西北侧 | 0.37 | 0.83 | 165 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司
23 | 龙华区政府 | / | 龙华派出所 | 区建筑工务署 | 深圳市龙华区大浪街道福龙大道东侧、和平西路北侧 | 0.41 | 0.82 | 165 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司
24 | 龙华区政府 | / | 观澜派出所 | 区建筑工务署 | 深圳市龙华区观澜街道辖区规划福花路西侧，规划安清路东侧 | 0.45 | 0.82 | 165 | 人才住房（租赁） | 第三季度 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司
25 | 龙华人才安居公司 | A822-0422 | 中华自行车厂三期 （13-08地块） | 深圳市人才安居集团有限公司 | 龙华区民治街道龙峰一路南侧，中华路西侧 | 2.47 | 13.22 | 1416 | 人才住房（可售） | 第三季度 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市长城工程项目管理有限公司
26 | 龙华区政府 | A807-0639 | 横岭旧村片区城市更新单元 | 深圳市新万怡房地产开发有限公司 | 民治街道民荣路与岭南路交汇处 | 0.20465 | 1.62 | 324 | 公共租赁住房 | 第四季度 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司
27 | 龙华区政府 | A826-0228 | 彬峰桂工业园（一期）更新项目 | 深圳市宝玺玥房地产开发有限公司 | 龙华街道 | 1.79 | 5.41 | 936 | 公共租赁住房 | 第四季度 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 广东中弘策工程顾问有限公司
28 | 龙华区政府 | 待定 | 和平小学 | 区建筑工务署 | 龙华和平路、新区达到交汇处东侧 | 1.48 | 1.86 | 40 | 人才住房 （租赁） | 第四季度 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司、中国有色金属工业西安勘 察设计研究院有限公司 | 中国二冶集团有限公司 | 深圳市甘泉建设监理有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司、深 圳市粤电工程监理有限公司
29 | 龙华区政府 | 待定 | 福民学校 | 区建筑工务署 | 龙澜大道与悦兴路交叉口东北侧 | 3.22 | 4.36 | 72 | 人才住房 （租赁） | 第四季度 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司,建设综合勘察研究设计 院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
30 | 龙华区政府 | 待定 | 民丰学校 | 区建筑工务署 | 民丰路与梅龙路交汇处 | 2.8 | 0.43 | 75 | 人才住房 （租赁） | 第四季度 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司
31 | 龙华区政府 | 待定 | 龙飞小学 | 区建筑工务署 | 明华路西侧、明乐路北侧、民愉路东侧 | 0.9 | 1.78 | 30 | 人才住房 （租赁） | 第四季度 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司
32 | 龙华区政府 | 待定 | 虔贞学校 | 区建筑工务署 | 华韵路及浪口上路南侧、浪口公园虔学路西侧、浪口村城市更新浪口二路东侧 | 2.49 | 4.32 | 79 | 人才住房 （租赁） | 第四季度 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司
33 | 龙华区政府 | A905-0571 | 田背工业区城市更新单元（一期） | 深圳市新景发投资有限公司 | 福城街道观澜大道与观兴南路交汇处 | 0.1398 | 6.8 | 1025 | 公共租赁住房 | 第四季度 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司
34 | 龙华区政府 | - | 龙华区半导体产业园 | - | 龙华区观澜街道库坑社区观光路1310号 | - | - | 246 | 人才住房（租赁） | 第四季度 | - | - | -
35 | 龙华人才安居公司 | - | 长租公寓 | 龙华人才安居公司 | - | - | - | 821 | 人才住房（租赁） | 第四季度 | - | - | -
合计 | [7 empty] | 13437