2021年度区级彩票公益金项目基本情况表

| 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 |  | 项目名称 | “幸福老人”计划资助项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位责任人 | 冯程程 |  | 联络人及联系方式 | 袁蓉 23336237 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 福彩公益金 | 资金下达数（万元） | 50 |
|  | 实际支出（万元） | 46.7961 | 其中：彩票公益金支出（万元） |  |
|  | 资金是否结余 | 是 | 结余处理 | 财政回收 |
| 项 目 内 容 | 项目概况、周期以及实施内容：为充分彰显老年朋友的晚年风采，提高辖区老年人的文化生活质量，进一步营造尊老敬老的社会氛围，我局委托区老年协会开展2021年龙华区“幸福老人计划”项目，活动包括广场舞培训、知识竞赛、合唱汇演、健康知识讲座、法律知识讲座、“龙华金秋”重阳节文艺汇演、广场舞展演、健步行，开展时间为2021年4月至10月。 |  |  |  |
|  | 项目完成情况：2021年“幸福老人计划”项目共开展知识竞赛、广场舞培训、合唱汇演、健康知识讲座、法律知识讲座、文艺汇演、广场舞展演、健步行八个活动项目，丰富了老年人的精神文化生活，激发了老年人积极参与社会活动的热情，在全区营造了尊老、敬老、爱老、孝老的浓厚社会氛围，不断增强老年人的获得感和幸福感。2021年“幸福老人计划”项目系列活动完成后组织110名老年人参与满意度调查，共收回110张调查问卷，满意率为100%。 |  |  |  |
|  | 资金使用情况：该资金为区级资金项目，46.7961万元均用于开展广场舞培训、知识竞赛、合唱汇演、健康知识讲座、法律知识讲座、“龙华金秋”重阳节文艺汇演、广场舞展演、健步行八项活动。 |  |  |  |
|  | 实际效果：通过老年人文体活动的开展，不断加强老龄工作的宣传力度，积极构建老龄工作基础平台，为区老年人积极开展形式多样、丰富多彩的各项活动，有效推动了龙华区老龄事业的发展，也为明年的工作和任务奠定基础。 |  |  |  |
| 项 目 依 据 | 立项依据：《广东省老龄办省民政厅转发全国老龄办 民政部关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》、《关于加强市福彩公益金“幸福老人计划”项目管理的通知》。 |  |  |  |
|  | 采购方式：三方比价。经局采购小组讨论研究，委托深圳市龙华区老年协会承办。 |  |  |  |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：丰富了老年人的精神文化生活，增强老年人的体质，提高他们的综合素质，激发老年人积极参与社会的热情，促进了全区老龄事业的发展。 |  |  |  |
|  | 审计结果：审计合格。 |  |  |  |
|  | 是否接受投诉及其他：未接受投诉。 |  |  |  |