## Sheet1
附件2：
观澜街道2022年区民生实事二季度落实情况一览表
序号 | 工作 任务 | 二季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 电动自行车充放设施建设项目 | 累计建设60个充电插口 | 累计完成建设60个充电桩位 | 是 | 无 | 无 | 郭 健 | 消安办
2 | 观澜街道社区长者服务点（站）建设项目 | 完成长者服务站硬装建设工作 | 已完成硬装、软装提升和家具设备入驻，目前正筹备开业。 | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 公共服务办 | 黎光社区
3 | 鑫天路（俊景路-环岛路）工程 | 完成总工程量的75% | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程中心
4 | 广培社区广华路（木头湖村-高尔夫大道）改造工程 | 开工 | 已开工 | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 城建办 建设工程中心
5 | 君子布社区凌屋村北侧公共临时停车场新建工程 | 完成总工程量的50% | 完成总工程量的50% | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程中心
6 | 桂花社区桂花桥11号（鑫泽豪五金厂）旁边坡治理工程 | 完工 | 已完工 | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程中心
7 | 天惠厂挡墙 | 完成总工程量的50% | 已完成总工程量的85% | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 建设工程中心
8 | 老围新村28号后边坡 | 报建及及开工筹备 | 已完成报建，已开工累计完成15%。 | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 城建办 建设工程中心
9 | 广培社区深德学校东校宿舍后边坡 | 报建及及开工筹备 | 已完成报建，已开工累计完成15%。 | 是 | 无 | 无 | 李增珍 | 城建办 建设工程中心
10 | 龙华区生命关爱中心 | 建设完成并试运行 | 建设完成并试运行 | 是 | 无 | 无 | 王鹏翥 | 综合治理办
11 | 社区民生微实事 | 配合区民政局做好相关工作 | 观澜街道已审核通过各类社区民生微实事116项 | 是 | 无 | 无 | 陈俊权 | 公共服务办 | 各社区