## 专项债券情况
表2
2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 上年度全年已取得项目收益 | 截至2021年12月末情况
| 发行年度 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限（年） |  |  | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 截至2021年12月末已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度 | 运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
|  | 债券名称 | 债券编码 |  | 债券规模 | 发行时间 （年月日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
合计 |  |  |  |  | 6.02 |  |  |  |  | 0 | 52.7419 | 6.02 | 34.31 | 6.02 | 0
1 | 2020 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期） | 2005396 | 专项债券 | 0.47 | 2020-05-18 | 2.8% | 7 | 其他资产 | 0 | 17.421 | 0.47 | 11.43 | 0.47 | 0 | 截至2021年12月，累计入账金额5.07亿元。 | 福城街道城中村综合整治建设项目包含 62 个项目，在建项目共2个，完工未验收项目共9个，已竣工验收项目共51个（其中完成竣工决算项目共10个）。 | 城中村整治项目无运营情况。 | 1.31 | 2.06 | 收入来源为项目对应片区的城市更新收入，2021年已对应至对应片区。
2 | 2020 | 2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期） | 104885 | 专项债券 | 3.35 | 2020-08-27 | 3.26% | 10 | 其他资产 | 0 | 17.421 | 3.35 | 11.43 | 3.35 | 0 | 截至2021年12月，累计入账金额5.07亿元。 | 福城街道城中村综合整治建设项目包含 62 个项目，在建项目共2个，完工未验收项目共9个，已竣工验收项目共51个（其中完成竣工决算项目共10个）。 | 城中村整治项目无运营情况。 | 24.58 | 1.23 | 收入来源为项目对应片区国土出让收入及城市更新收入，详见实施方案。
3 | 2021 | 2021年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十五期） | 2105578 | 专项债券 | 2.2 | 2021-08-03 | 3.13% | 10 | 其他资产 | 0 | 17.9 | 2.2 | 11.45 | 2.2 | 0 | 截至2021年12月，累计入账金额5.07亿元。 | 福城街道城中村综合整治建设项目包含 62 个项目，在建项目共2个，完工未验收项目共9个，已竣工验收项目共51个（其中完成竣工决算项目共10个）。 | 城中村整治项目无运营情况。 | 24.58 | 1.35 | 收入来源为项目对应片区国土出让收入及城市更新收入，详见实施方案。