附件1

龙华区2022年重点工作项目上半年落实情况一览表

| **主要工作** | **工作任务** | **具体工作事项** | **上半年** | **进度情况** | **存在问题** | **下一步措施** | **主办单位** | **协办单位** | **进度评价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）实施改革开放赋能行动，努力在增强内生动力活力上迈出更大步伐。 | 61.加快建设区级国际服务平台，打造民治、观澜、大浪等一批国际化街区，提升国际交往环境和配套服务能力。 | （150）做好国际化街区建设提升，继续开展街区国际化活动，查漏补缺，完成国际化街区建设考核评价各项任务。 | ①根据民治街道国际化街区建设考核评价工作方案，督促街道各部门积极推进。  ②根据年度国际化活动方案，开展3场国际化活动。  ③国际志愿者队伍基本组建完成，开展1场志愿者能力培训。 | ①街道制定了国际化街区建设验收工作方案，明确各单位职责，形成合力；  ②开展了国际化街区公益汉语文化课堂系列活动2场、国际街区沉浸式打卡行动等活动；  ③完成国际志愿者队伍组建，开展一场线上培训。 |  | ①对照市、区部署要求，定期督促、推进各项工作任务，及时查漏补缺；  ②常态化开展国际化街区活动，加大宣传推广力度，提升国际化街区知名度和影响力；  ③持续完善国际化街区建设机制，理顺工作流程，优化各项服务措施，营造浓厚国际化氛围。 | 民治街道 |  | 已完成第二季度目标任务 |