附件

龙华区2022年民生实事备选项目任务分解表

| 项目分类 | 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 第一季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决举措 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、推行就业优先政策 | **促进职业技能提升：**开展龙华区2022年公益职业技能培训20班次。开展“粤菜师傅”培训300人次，建成6个南粤家政基层服务站，打造3至5家技能大师工作室。 | 9 | 9-2 | 来深建设者心理咨询服务站 | 完成“来深建设者心理咨询服务站”选址筹备等工作。 | 选址筹备：已在樟坑二办一楼大厅旁划定区域设置心理咨询服务站，与信访、南粤家政业务联动，目前已制定布局规划，相关物资经费正在申请中。 |  |  | ▊ | 民治街道（公共服务办（劳动）） |  |
| 四、营造宜居生活环境 | **建设提升社区公用设备：**1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 完成建设场地的筛查工作。 | 已完成建设场地的筛查工作，并预选定了2家运营资质较好的电动自行车充电桩公司，准备入驻辖区投放设备运营。 |  |  | ▊ | 区消安委办、各街道（消安委办） | 区消安委成员单位 |
| 四、营造宜居生活环境 | **提升公园供给与质量：**新建、改造提升10个公园。 | 16 | 16-4 | 白松一路街心花园提升工程 | 召开图纸会审会议；施工队进场；清表。 | 施工队已进场施工。 |  |  | ▊ | 民治街道（城市管理科） |  |
| 16-5 | 横岭四区公园环境提升工程 | 完成招标工作 | 已完成施工招标，准备进场。 |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） |  |
| 16-7 | 北部片区社区花园建设 | 选址 | 已完成选址（腾龙路东侧，深圳地铁四号线上塘地铁站A1出口处）。 |  |  | ▊ | 民治街道（城市管理科） |  |
| 四、营造宜居生活环境 | **优化辖区节点、道路环境：**完成11处节点、道路环境整治提升，推进东环二路综合整治。 | 17 | 17-7 | 赤公坑路景观提升工程 | 完成施工招标；施工进场 | 已完成招标，开始施工。 |  |  | ▊ | 民治街道（城市管理科） |  |
| 五、加大社会保障力度 | **开展老年人关爱服务：**1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。3.开展数字化、智能化养老服务。 | 19 | 19-3 | 民治街道社区长者服务站（点）建设项目 | 完成场所移交 | 已完成场地移交工作。 |  |  | ▊ | 民治街道（公共服务办） |  |
| **开展特殊群体帮扶：**1.续建龙华区社会福利综合服务中心，完成民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造并投入使用。2.实施龙华区残疾人社会心理服务建设项目，街道职康中心及残疾人定点康复机构社会心理服务室设置率达100%，设立2个社会心理服务示范服务点，对严重心理障碍的残疾人制订个性化疏导方案，干预率达80%以上。3.提供残疾人精准康复服务，全年帮助户籍残疾人申请300件辅具补贴，为辖区户籍残疾人提供康复训练指导。 | 20 | 20-2 | 民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造项目 | 1.与城建办、工务中心及施工方等单位，会审施工方案及图纸等，并确定施工时间，做好进场施工相关准备工作。 2.做好职康四楼固定资产管理工作，对部分设施设备按规定进行报废处理或搬移，清空场地配合施工方进场施工。  | 1.3月9日，“民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造工程图纸会审会议”在职康中心五楼召开，会议对工程图纸中存在的问题进行了研究与协调，并制定解决办法。2.3月15日已完成职康四楼固定资产盘点登记工作，并联系党政办（财政）开展资产报废等工作。施工方已进场开展施工前期准备工作，后续将根据街道疫情防控形势正式安排工人进场施工。 |  |  | ▊ | 民治街道（公共服务办） |  |
| **开展普法活动：**1.完成30场社会保险“3+1”送法上门活动。2.开展民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动12场。 | 21 | 21-2 | 民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动 | 结合“春风行动”大型公益招聘会，深入工业区开展10场送法上门服务和3场普法宣传活动。 | 1.因疫情原因，“春风行动”仅开展线上招聘，线下招聘会延迟开展。2.送法上门服务：结合“春暖龙华”关爱留深劳务工活动开展2场服务，普及、解答春节假期休假、加班、工资等相关问题；结合根治欠薪专项行动开展30余次上门普法行动，通过“以案释法”做到“调解一案，教育一群”；针对当前复杂严峻的疫情形势开展4次专项行动，督促企业合法用工、严格落实各项疫情防控要求，共计宣传281人次。3.普法宣传活动：因疫情形势严峻，为避免人员聚集，开展了3场线上普法宣传活动。 |  |  | ▊ | 民治街道（公共服务办（劳动）） |  |
| **畅通城市交通网络：**打通7条断头路。 | 24 | 24-6 | 白松二路 | 协调工务署加快推进新通路建设。 | 协调工务署加快推进新通路建设。截至3月29日，区工务署正在编制新通路施工图。 | 新通路建设完成后，才能打通白松二路。 | 积极对接区工务署，请区工务署加快白松公园地下停车场及新通路建设，确保2022年10月前将白松公园地下停车场占用白松二路断头路位置清空出施工面。如建设进度不理想，民治街道将在白松二路断头路位置新建临时通道，将白松二路与白松一路相连，待新通路可开展建设后，将拆除临时通道。 | ▊ | 民治街道（工务中心）、建筑工务署 |  |
| **整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传：**1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。 | 26 | 26-4 | 重点路口右转盲区改造项目 | 完成方案设计 | 已完成方案设计。 |  |  | ▊ | 民治街道（交安办、工务中心） |  |
| 26-5 | 无灯控行人过街路口改造提升项目 | 完成方案设计 | 已完成方案设计。 |  |  | ▊ | 民治街道交安办、工务中心） |  |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31 | 31-3 | 碧水龙庭幼儿园东侧挡墙治理工程 | 完成工程量35% | 已完成工程量80% |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） | 住房和建设局 |
| 31-4 | 民治街道逸秀公园边坡治理工程 | 完成工程量35% | 已完成工程量60% |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） | 住房和建设局 |
| 31-5 | 春华四季园西北侧与平安路交界挡墙治理工程 | 完成工程量35% | 已完成工程量70% |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） | 住房和建设局 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31-6 | 滢水山庄1区西侧边坡治理工程 | 完成工程量35% | 已完成工程量35% |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） | 住房和建设局 |
| 31-7 | 市101工程后侧山体边坡治理工程 | 完成工程量15% | 已完成工程量15% |  |  | ▊ | 民治街道（城市建设办、工务中心） | 市规划和自然资源局龙华管理局 |
| **广泛实施社区民生微实事：**2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事 | 1、征集、审核社区民生微实事项目100个，挖掘老百姓迫切需要、热切关注的民生微小项目。2、指导、监督民生微实事项目高效实施，切实解决群众实际问题。 | 第一季度共审核通过社区民生微实事118个。 |  |  | ▊ | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道（公共服务办） | 区纪委监委、住房和建设局 |