**质子治疗行业分析与龙华区发展建议研究采购需求文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质子治疗行业分析与龙华区发展建议研究 | 采购类型 | 服务类 |
| 采购人名称 | 深圳市龙华区人民政府办公室 | 采购方式 | 自行采购 |
| 财政预算限额（元） | 300,000元 |
| 项目背景 | 近年来，龙华区高度重视高端医疗器械设备的发展，抢占高端医疗器械产业发展制高点，打造具有竞争力的医疗器械产业集群。当前，放射治疗已经来到精准放疗时代，质子治疗作为当今最先进且相对成熟的精准放射治疗技术，具备治愈率高、精准度强、副作用小、适应症广等明显优势，越来越被市场所接受，在临床应用上逐渐扩大。质子治疗设备是高端医疗器械的重要组成部分，发展质子治疗行业有助于完善高端医疗器械产业链，带动医疗器械制造企业及上下游配套企业落户龙华。基于此，亟需对质子治疗行业进行深入分析，明确龙华区发展质子治疗设备制造面临的机遇与风险，提出发展质子治疗设备制造环节的思路与举措，助力龙华区打造世界级高端医疗器械产业高地。 |
| 投标人资质要求 | （1）在中国境内注册的独立法人或其他组织。（2）投标人必须是在深圳市政府采购中心注册的政府采购供应商。（3）最近三年来在政府采购及建设系统的招标投标活动中，因串通投标、严重违约或重大工程质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人、涉嫌投标违规并正在接受主管部门调查的投标申请人以及因投标违规而被主管部门处罚并正处于处罚有效期内的投标申请人不被接受。（4）投标文件中必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。（5）本项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标。 |
| 投标文件要求 | （1）独立法人提供营业执照扫描件、法人身份证复印件，非法人组织提供相应证照扫描件，提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)信用信息查询记录网络截图。（2）提供注册卡或采购中心网站截图证明。（3）投标人提供近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被禁止参与政府采购活动的书面声明函。（4）《政府采购投标及履约承诺函》。（5）提供企业资质证书扫描件。 |
| 具体技术要求 | **一、项目工作内容**（一）质子治疗产业链解析。通过研读产业研究报告、行业分析报告及开展行业专家访谈等方式，解构质子治疗产业链，明确产业链的主要细分环节，绘制产业链图谱。（二）质子治疗行业发展趋势分析。梳理质子治疗产业链发展趋势与发展前景，从全球、全国、全市三大层次剖析产业链重要资源的布局情况，分析产业链的发展机遇与挑战。（三）龙华区质子治疗产业现状基础梳理。梳理龙华区高端医疗器械与质子治疗行业及产业配套情况，包括企业数量、产值规模、创新资源等，明确龙华区产业链的优势环节与薄弱环节，为产业链的强链补链延链做好基础研究支撑。（四）质子治疗行业综合研判。基于产业链在全球、行业布局情况以及行业发展趋势，梳理拟招引重点企业的基本情况，对龙华区发展质子治疗的机遇与挑战进行综合研判。（五）发展质子治疗的建议举措。结合综合研判，以重点企业为切入点，提出未来质子治疗的发展建议举措与近期工作安排。**二、项目管理要求**（一）项目负责人要求具有高级职称或博士学历；（二）项目团队成员不少于4人（包含项目负责人），均具备硕士研究生及以上学历，专业领域须覆盖经济、管理、社会专业；（三）投标人需详细列清参与本项目的工作人员，并附上项目人员详细资料，包括职称资格证书、学历证明、最近1个月社保证明等；（四）投标人需具有龙华区产业研究项目经验，并提供以上项目合同关键页；（五）以上所有证明材料加盖公章后扫描；（六）合同执行过程中，中标方不得随意更换项目负责人和项目组成员，如不经采购单位同意擅自更换，则采购单位有权解除合同。 |
| 商务需求 | **一、项目服务期限**项目服务期限为3个月。合同期满后，根据项目进展情况，经采购方、中标方双方协商可将项目最终成果提交时间适当顺延。**二、项目进度安排**项目各工作阶段具体工作时间和内容安排如下：（一）合同签订后2周内，完成产业链、政策、行业研究报告等文献搜集整理；（二）合同签订后4周内，分析产业链构成，梳理全球、全国、深圳及龙华区产业链发展情况；（三）合同签订后8周内，完成报告初稿，通过内部讨论、补充调研等方式深化研究报告，完成汇报PPT制作；（四）合同签订后12周内，征求意见、修改完善并组织验收成果。**三、投标报价要求**（一）投标方应提供报价详细清单（含报价依据及其详细计算过程等）；（二）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。（三）投标方不得以低于成本报价进行竞标。（四）投标人的投标价格不得超过财政预算限额。**四、成果验收要求**（一）项目成果（1）研究报告：《质子治疗行业分析与龙华区发展建议研究报告》（2）成果汇报PPT（3）以上成果的纸质版2套和电子版1套。（二）验收方式（1）中期成果：研究报告中期稿、汇报PPT初稿；（2）结题成果：研究报告、汇报PPT最终稿。中标方需按采购方的招标技术及时间要求，完成中期成果、结题成果并全部提交后，采购方分别进行中期审查和成果验收。**五、售后服务要求**（一）售后服务要求和期限（1）中标方在公开招标文件中应提供详细的售后服务承诺书，并加盖中标方单位公章；（2）项目由采购方审查通过后进入售后服务期，售后服务内容要求主要包括技术支持等；（3）本项目要求项目结题后1年内，应采购方的要求，提供必要的咨询与解释服务。（二）售后服务内容（1）专员支持服务：安排维护专员为本项目售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；保证采购方在工作日内能及时联系到维护专员；如人员需要调整应及时通知采购方；（2）审查支持服务：中标方应配合采购方进行与本项目相关的技术审查工作，并提供专业技术意见。**六、其它项目管理要求**（一）投标人应确保文件中的人员信息真实、有效；（二）中标方需安排课题组人员在龙华区全程跟进项目开展，并提供承诺函；（三）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据；（四）中标方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购方有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失。（五）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，答疑阶段未提出，则默认投标人已接受本项目招标文件的所有条款，开标后不得提出对招标条款的质疑，以维护招标行为的公平、公正。（六）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

附件

政府采购投标及履约承诺函

深圳市龙华区人民政府办公室：

我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

 年 月 日