附件1

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 履职培训经费 |  | 支出领域 | [006]其他 |  |  |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华区人大常委会办公室 |  | 项目类别 | [001]部门预算一般性项目 |  |  |
| 项目实施单位 | 深圳市龙华区人大常委会办公室 |  | 项目联系人 | 袁志斌 | 联系电话 | 23332692 |
| 项目资金 | 205.50 |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 205.50 |
| 项目概况 | 为加强辖区内各位代表的履职能力，提升代表的履职水平，2019年龙华区人大常委会机关计划开展4期人大代表履职能力培训班及1期常委会组成人员专题培训班 |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 |  | 对辖区人大代表、常委会组成人员及相关职能局进行履职能力提升培训 |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 通过培训，提升代表履职水平 |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 财政对经费进行保障，区人大常委会机关精心组织，代表积极参与 |  |  |  |
| 项目中长期目标 | 提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。 |  |  |  |  |  |
| 项目年度目标 | 提高人大代表履职能力，提升职能局对人大工作的认识、了解。 |  |  |  |  |  |
| 管理措施 （制度措施） | 在年度预算编制时根据相关标准做好培训经费预算，在培训之前，由任免联络科制定各期培训方案，编制各期培训的经费预算，经主任会议审议通过后，组织实施培训，在培训课程全部结束后，及时进行费用的报销。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |
|  | 投入指标 | 测算明细 |  | 培训费：650元/人/天*6天*314人次=122.46万元 往来机票费：1400元/人/次*2次*314人次=87.92万元 |  |  |
|  |  | 项目周期 |  | 2019年3月-2019年10月 |  |  |
|  |  | 资金支出进度 |  | 培训计划从第二季度开始进行，第二季度支出92.64万元，支出进度为44%，用于第一、第二期的代表培训；第三季度支出117.74万元，支出进度为100%，用于第三、第四期的代表培训及1期的常委会组成人员专题培训。 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 外出培训场次：5次 |  | 培训人次：300余人次 |
|  |  | 质量指标 |  | 提高人大代表履职能力 |  |  |
|  |  | 工作时效 |  | 2019年全年 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |