附件1

| 项目支出绩效自评表 （2020年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 救灾物资储备管理 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 发展和改革局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 40 |  | 40 | 39.75982 |  |  | 10 |  |  | 99.4% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保自然灾害和突发事件发生后救灾物资的及时供应。 |  |  |  |  |  | 储备了帐篷、棉被、饮用水、饼干、方便面、纸巾、衣服、凉席、折叠床、帐篷等衣、食、住方面的基本生活物资，提高了区级救灾物资供应保障能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 完成区级救灾物资采购 |  | 储备22类共5808.5件物资 | 储备22类共5809件物资 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成疫情防护物资采购 |  | 购买一次性医用口罩5400个、皮肤消毒液485瓶、红外测温计300台 | 购买一次性医用口罩5400个、皮肤消毒液485瓶、红外测温计300台 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 确保自然灾害和突发事件发生后救灾物资的及时供应 |  | 突发事件下，4小时内按区应急管理局要求将储备物资100%送到指定地点 | 突发事件下，4小时内按区应急管理局要求将储备物资100%送到指定地点 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立区级救灾物资仓库 |  | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 自然灾害和突发事件发生后救灾物资的及时供应 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 朱小霞 |  | 联系方式： |  | 23338513 |  | 填报日期： |  |  | 2021.5.14 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。