附件1

龙华区2022年重点工作项目第三季度落实情况一览表

| **主要工作** | **工作任务** | **具体工作事项** | **第三季度目标** | **进度情况** | **主办单位** | **协办单位** | **进度评价** | **存在问题** | **下一步措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）实施改革开放赋能行动，努力在增强内生动力活力上迈出更大步伐。 | 61.加快建设区级国际服务平台，打造民治、观澜、大浪等一批国际化街区，提升国际交往环境和配套服务能力。 | （150）做好国际化街区建设提升，继续开展街区国际化活动，查漏补缺，完成国际化街区建设考核评价各项任务。 | ①根据民治街道国际化街区建设考核评价工作方案，进行考评前查漏补缺，及时自查整改。  ②根据年度国际化活动方案，开展3场国际化活动。  ③组织国际志愿者队伍积极参与国际化街区创建，营造良好国际化氛围。 | ①根据考核方案，街道进行了考评前查漏补缺，联合物业管理单位及时自查整改，在莱蒙春天花园制作双语社区居民公约、物业双语指示牌等。 ②民治街道举办了“民治国际化街区建设公益汉语文化课堂”活动，举办2场民治街道2022年“深圳市民讲外语”系列公益英语角活动。 ③街道组织了国际志愿者积极参与国际化街区创建宣传工作，目前民治国际化街区宣传手册已完成设计。下一步将发动国际志愿者在辖区发放宣传手册，营造良好国际化氛围。 | 民治街道 |  | 已完成第三季度目标 |  | ①对照市、区部署要求，定期督促、推进各项工作任务，及时查漏补缺；  ②常态化开展国际化街区活动，加大宣传推广力度，提升国际化街区知名度和影响力；  ③持续完善国际化街区建设机制，理顺工作流程，优化各项服务措施，营造浓厚国际化氛围。总结提炼街区治理、居民国际素养、国际人才服务等方面工作亮点，形成民治街区特色。 |