龙华区2022年民生实事备选项目任务分解表

| 项目  分类 | 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 年度目标 | 第三季度目标 | 进展情况 | 进度评价 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、推行就业优先政策 | **促进职业技能提升：**  开展龙华区2022年公益职业技能培训20班次。开展“粤菜师傅”培训300人次，建成6个南粤家政基层服务站，打造3至5家技能大师工作室。 | 9 | 9-2 | 来深建设者心理咨询服务站（联系人：黄彦君，15989548021） | 建设1个来深建设者心理咨询服务站，通过“排查-筛选-疏导-干预”等4步工作流程，建立心理服务疏导和危机干预机制。 | 1.广泛开展宣传，提高咨询服务热线的知晓率和服务质量。  2.开展心理关爱沙龙活动，邀请辖区企业员工参与，建档立卡，对重点关注的人员进行后续跟进； | 2022年8月20日，在民治大润发广场现场设置来深建设者心理咨询服务站，广泛开展宣传，进场往来群众1000余名。  开展了1场以心灵疗愈为主题的劳务工关爱活动，邀请企业员工体验瑜伽疗愈，并提供心理咨询服务。后续拟结合“南粤家政”开展家政人员定期心理体检活动，为家政人员建档立卡，并持续跟踪服务。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **建设提升社区公用设备：**  1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。  2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目  （联系人：朱志强，29362062） | 建设1166个充电插口。 | 以社区为单位，分批开展建设工作。 | 已完成120个充电插口建设。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 区消安委办、各街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **提升公园供给与质量：**  新建、改造提升10个公园。 | 16 | 16-4 | 白松一路街心花园提升工程（联系人：彭乔，81718453） | 完工。 | 完成工程量80% | 完成工程量85%。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 16-5 | 横岭四区公园环境提升工程（联系人：钟浩林，15889597574） | 完工。 | 完成工程量50% | 完成工程量60%。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 16-7 | 北部片区社区花园建设  （联系人：彭乔，81718453） | 完工。 | 完成施工招标；施工进场 | 完成总体工程进度60%。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | **优化辖区节点、道路环境：**  完成11处节点、道路环境整治提升，推进东环二路综合整治。 | 17 | 17-7 | 赤公坑路景观提升工程  （联系人：林晓施，23092706） | 完工。 | 完成工程量70% | 完成总体工程进度80%。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 五、加大社会保障力度 | **开展老年人关爱服务：**  1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。  2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。  3.开展数字化、智能化养老服务。 | 19 | 19-3 | 民治街道社区长者服务站（点）建设项目（联系人：王飞亚，81718039） | 完成新龙大厦、安宏基天曜广场、万科和风轩等3个长者服务点建设。 | 进场施工 | 1. 新龙大完成总体进度约25%； 2. 安宏基天曜广场完成总体进度约85%； 3. 万科和风轩完成总体进度约56% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| **开展特殊群体帮扶：**  1.续建龙华区社会福利综合服务中心，完成民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造并投入使用。  2.实施龙华区残疾人社会心理服务建设项目，街道职康中心及残疾人定点康复机构社会心理服务室设置率达100%，设立2个社会心理服务示范服务点，对严重心理障碍的残疾人制订个性化疏导方案，干预率达80%以上。  3.提供残疾人精准康复服务，全年帮助户籍残疾人申请300件辅具补贴，为辖区户籍残疾人提供康复训练指导。 | 20 | 20-2 | 民治街道残疾人综合培训及残障儿童家庭服务区改造项目  （联系人：陈仁仲，29043176） | 完工并投入使用。 | 1.完成主体工程50%工程量及做好工程收尾工作。  2.工程完工后按有关规定进行项目验收工作。  3.做好场地设施、设备购置及进驻有关工作。 | 1.项目工程安全管理工作落实到位，未发生安全事故。  2.已完成主体工程95%工程量。  3.已完成申请场地设施、设备购置经费有关工作。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| **开展普法活动：**  1.完成30场社会保险“3+1”送法上门活动。  2.开展民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动12场。 | 21 | 21-2 | 民治街道企业和谐劳动关系系列普法活动（联系人：周汉南，13802266378） | 开展12场培训。 | 结合金秋招聘会，深入企业开展10场送法上门活动，开展3场普法宣传活动。 | 结合“与你同行”关爱劳务工活动开展了3场普法宣传活动。并结合日常企业巡查、纠纷调处，针对重点企业开展10场送法上门服务。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| **畅通城市交通网络：**  打通7条断头路。 | 24 | 24-6 | 白松二路  （联系人：陈靖庭，81718360） | 完工。 | 启动应急方案编制、招标。 | 已完工 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道、建筑工务署 |
| **整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传：**  1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。  2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。 | 26 | 26-4 | 重点路口右转盲区改造项目（联系人：郑卓，81718468） | 完工。 | 预算编制，招标，进场 | 已进场施工，完成总体工程进度59%。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 26-5 | 无灯控行人过街路口改造提升项目（联系人：郑卓，81718468） | 完工。 | 预算编制，招标，进场 | 正在对接招标、进场相关事宜。 | 预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**  创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31 | 31-3 | 碧水龙庭幼儿园东侧挡墙治理工程  （陈剑松，13528827099） | 完工。 | 完成工程量75% | 总体形象进度完成85% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 31-4 | 民治街道逸秀公园边坡治理工程（李东云13714505557，） | 完工。 | 完成工程量75% | 总体形象进度完成80% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 31-5 | 春华四季园西北侧与平安路交界挡墙治理工程  （陈剑松，13528827099） | 完工。 | 完成工程量75% | 总体形象进度完成85% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | **提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：**  创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31-6 | 滢水山庄1区西侧边坡治理工程  （李东云13714505557，） | 完工。 | 完成工程量75% | 总体形象进度完成80% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| 31-7 | 市101工程后侧山体边坡治理工程（李东云13714505557，） | 完工。 | 完成工程量75% | 总体形象进度完成75% | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 民治街道 |
| **广泛实施社区民生微实事：**  2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | | 社区民生微实事  (联系人：罗镇彪，81718038） | 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 1.征集、审核社区民生微实事项目75个，完成全年175个项目的指标任务。  2.指导、监督民生微实事项目高效开展。3、开展往年社区民生微实事审计、整改工作。 | 8月11日，组织召开今年第四批社区民生微实事项目评审工作会议，评议通过71个项目，总金额516.878万元。2022年至今共审核347个民微项目，项目金额2508.3万元。项目主要涉及儿童友好型社区建设、民治青年之家阵地、妇女及未成年人保护、长青老年大学培训、特殊人群心理支持、退役军人关爱、城中村居民便民利民等多个领域。 | 已完成，预判项目可顺利完成年度目标。 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 |