## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 人口普查管理事务 |  |  |  | 项目金额 | 5650933.97
主管部门 | 0902052 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4820000 | 4652336.57 | 4652336.57 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4820000 | 4652336.57 | 4652336.57 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 满足全国人口普查实施方案要求，按全国人口普查实施方案时间要求完成，确保普查阶段数据审核过关并顺利上报，通过国家、省、市等上级机构审核及验收。 |  |  |  | 2021年通过数据汇总、比对复查、质量验收，经过市人普办核准，向社会发布我区建区以来首次全国人口普查公报（1-6号）。2020年11月1日零时，我区常住人口达252.89万人，比2010年增长83.32%，利用第七次全国人口普查数据开展全区人口总量、结构等分析运用，为区各类产业规划和中长期发展规划提供支撑。荣获全国第七次人口普查先进集体。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人口普查短表及长表数量 | 按照实际人口进行长短表数据填报 | 填报长表户表超过12万份；短表户表超过12万份 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 数据真实准确 | 通过上级机构审核及验收 | 按时保质保量完成普查物资采购工作；形式多样开展宣传活动，动员各单位支持参与普查，扩大社会影响力；加强数据审核，质量抽查，严把数据质量关，并顺利上报通过验收。 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 普查数据上报及时性 | 普查时间节点 | 6月发布人口普查主要数据公报和数据解读，11月明确人普课题开发方向，11月修正发布2011-2019年我区常住人口。 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 支出进度达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 发布普查人口信息 | 为我区人口变化和发展趋势提供人口数据支持 | 发布《深圳市龙华区第七次全国人口普查公报》（第一至六号），供全社会开展经济社会分析。 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 人口普查对象满意程度 | 满意 | 满意 | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。