## Sheet1
观澜街道2021年区民生实事第二季度落实情况
序号 | 工作 任务 | 二季度 目标 | 落实情况 | 是否完成 季度目标 | 存在问题 | 解决措施 | 分管领导 | 主办单位 责任人 | 协办单位
1 | 实施“智慧+居家”养老服务 | 建立全区社区居家养老服务供应商库 （街道任务安排：开展符合条件的老年人“智慧+居家”社区初审、街道复核工作） | 5月中旬，完成了服务供应商遴选工作，确定了“九如城（广东）养老产业发展有限公司深圳分公司”和“深圳市凯而康智能科技有限公司”二家服务供应商。通过社区广泛动员宣传，现已初步收集第一批共19名老人申请资料。现阶段，正在走经费申请程序，预计7月可推进入户评估、确定改造方案等事宜。 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 街道协办单位：各社区
2 | 库坑中心新村北侧公共临时停车场新建工程 | 准备进场施工 | 已进场施工，累计已完成总工程量的30% | 完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（城建办、工务中心） | 街道协办单位：库坑社区
3 | 君新路改造工程 | 完工 | 完工 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 观澜街道（工务中心）
4 | 新增非机动车道 | 协调督促各建设主体责任单位开展自行车道前期工作 （街道任务安排：青樟路：完成施工50%） | 1.多环路：已完工 2.青樟路：因工务中心对青樟路两座高压电线落地未完成（公园位置），经沟通，已先行建设青樟路一侧非机动车道及道路中间隔离设施，完成施工进度50%。 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 李增珍 | 市交通运输局龙华管理局、其余五个街道、观澜街道（城建办） | 建筑工务署、区前期中心（轨道中心） 街道协办单位：交安办、工务中心
5 | 观澜街道交通安全提升项目 | 1.拟定信号灯路口及落实经费支出。 2.拟定建设路口及落实经费支出。 3.拟定非机动车道建设道路。 | 1.已排查辖区加装盲人钟路口，共38个路口，338套盲人钟已全部安装； 2.已选定高尔夫大道大地生态艺术园路口及牛湖地铁总站路口作为交通安全劝导站，现已完工； 3.多环路非机动车道已建设完毕，青樟路：因工务中心对青樟路两座高压电线落地未完成（公园位置），经部门沟通，已先行建设青樟路一侧非机动车道及道路中间隔离设施。 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈大川 | 观澜街道（交安办） | 街道协办单位：各社区
6 | 社区民生微实事 | 完成区级服务类项目库项目入库。指导各街道点选服务类项目落地实施。统计第二季度全区完成情况。（街道二季度预计审核通过各类社区民生微实事项目不少于60个） | 观澜街道：已完成2021年第一批社区民生微实事项目征集、初审、评审、复审、评议、公示、确定工作。截至4月29日，已审核通过各类社区民生微实事项目92个。 目前已完成2021年第二批社区民生微实事项目征集、初审工作。 | 完成季度目标 | 无 | 无 | 陈俊权 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、其余五个街道、观澜街道（公共服务办） | 区纪委监委、财政局、住房和建设局、审计局 街道协办单位：各社区
7 | 大富社区公园建设工程 | 开展前期协调，材料准备工作 | 进场施工，完成施工进度11% | 完成季度目标 | 无 | 无 | 向胜 | 观澜街道（市政管理服务中心） | 城市管理和综合执法局、市规划和自然资源局龙华管理局 街道协办单位：大富社区