## 一季度计划
附件2
龙华区2023年度第一季度建设工程招标计划表
项目类型 | 序号 | 招标人 | 工程名称 | 招标估价（万元） | 项目拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
一、第一季度招标计划
施工类 | 1 | 区城市管理和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程 | 23630 | 主要内容:园建工程、绿化工程、配套建筑工程、电气给排水工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 2 | 区城市管理和综合执法局 | 清湖小学天桥 | 2125 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023年1月
| 3 | 区城市管理和综合执法局 | 梅龙北天桥 | 2125 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 4 | 区城市管理和综合执法局 | 锦鲤天桥 | 2550 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 5 | 区城市管理和综合执法局 | 浪荣路街区改造工程 | 4250 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 6 | 区城市管理和综合执法局 | 蚌岭社区公园建设工程 | 1275 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 7 | 福城街道办事处 | 福悦街心公园建设工程 | 420 | 园建工程、绿化工程、电气工程、给排水工程等 | 公开招标 | 2023年1月 | 2022年第四季度顺延
| 8 | 福城街道办事处 | 观博路（观澜人民路-泗黎南路）道路工程 | 3000 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 9 | 福城街道办事处 | 长湖头片区配套道路工程 | 2000 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023年2月
| 10 | 区建筑工务署 | 华达路改扩建工程（北段） | 6000 | 建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程等 | 公开招标 | 2023年1月
| 11 | 区建筑工务署 | 富澜路（观澜大道-安元大道）工程 | 11500 | 建设内容包括道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等 | 公开招标 | 2023年2月
| 12 | 区建筑工务署 | 观光路观澜体育公园段人行天桥 | 1418 | 主要建设内容：人行天桥、道路、交通疏解、给排水管线迁改、通信管线迁改工程 | 公开招标 | 2023年2月
施工类 | 13 | 区建筑工务署 | 清泉外国语学校（初中部）配套路工程 | 553 | 道路工程、交通工程及施工期交通疏解工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、电力、通信迁改工程、水土保持工程。 | 公开招标 | 2023年2月
| 14 | 区建筑工务署 | 观澜桂花小学改扩建工程项目 | 38000 | 建设内容包括新建教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、运动场、景观绿化、地下车库等工程 | 公开招标 | 2023年3月
| 15 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院幕墙工程 | 23000 | 区图书馆、群艺馆、大剧院幕墙工程及泛光照明 | 公开招标 | 2023年3月
| 16 | 区建筑工务署 | 福花路（观兴西路-观兴东路）工程 | 8260 | 建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通监控工程、燃气工程、水工结构工程、岩土工程、绿化工程、管线迁改工程、水土保持工程、海绵城市设计等。 | 公开招标 | 2023年3月
施工类 | 17 | 观澜街道办事处 | 君子布路(君新工业路-龙兴路)建 设工程 | 934.56 | 施工。 | 公开招标 | 2023年1月
| 18 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目地基及基础工程 | 5868.5 | 基坑支护、土（石）方、桩基础工程 | 公开招标 | 2023年1月
| 19 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园更新项目地基及基础工程 | 待定 |  | 公开招标 | 2023年1月
| 20 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 新动力项目加固工程 | 960 | 结构加固工程 | 公开招标 | 2023年1月
| 21 | 民治街道办事处 | 宝山西路（龙华大道至民福路）道路工程 | 1009 | 主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、燃气工程等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 22 | 区水务局 | 观澜河干流碧道建设工程（施工）（一标） | 30000 | 主要建设内容包括安全的行洪通道、健康的生态廊道、秀美的休闲漫道、独特的文化驿道、绿色的产业廊道等五大系统，电气、给排水等专项工程，管线改迁、交通疏解与水土保持工程等。具体施工内容以最终施工图纸为准。 | 公开招标 | 2023年1月 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
| 23 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程（EPC+O） | 127771 | 招标范围包括但不仅限施工图设计、设备采购、施工、运营。 | 公开招标 | 2023年3月
| 24 | 大浪街道办事处 | 澳华新村北侧边坡 | 700.17 | 包括土建工程、安装工程、室外配套工程、建筑安装工程等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 25 | 大浪街道办事处 | 富隆特工业园挡墙 | 747.83 | 包括土建工程、安装工程、室外配套工程、建筑安装工程等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 26 | 龙华建设发展有限公司 | 大浪时尚酒店(A844-0979地块)项目(精装修施工) | 25140 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
| 27 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区03-07、10-03-2、11-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程(施工） | 40331.2 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
施工类 | 28 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区02-15、02-18、16-13-1、18-23地块项目士石方、基坑支护及桩基础工程(施工) | 39430.3 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
| 29 | 龙华建设发展有限公司 | 龙华区数字创新中心公共服务层室内精装修工程施工 | 2582.64 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
| 30 | 龙华建设发展有限公司 | 龙华区数字创新中心食堂室内精装修工程施工 | 1212.4 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
| 31 | 龙华建设发展有限公司 | 建泰城市更新项目土石方、基坑支护及桩基础工程(施工) | 29205 | 施工。 | 公开招标 | 2023年3月
服务类 | 1 | 区城市管理和综合执法局 | 地铁停车场运用库周边市容整治工程代建 | 146 | 包括本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作。 | 公开招标 | 2023年2月
| 2 | 区城市管理和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程造价咨询 | 210 | 造价咨询 | 公开招标 | 2023年1月
| 3 | 区城市管理和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程监理 | 540 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务工作。 | 公开招标 | 2023年1月
| 4 | 区城市管理和综合执法局 | 龙华文化广场及周边景观提升工程造价咨询 | 112 | 造价咨询 | 公开招标 | 2023年2月
服务类 | 5 | 区城市管理和综合执法局 | 生态云谷公园建设工勘察设计 | 680 | 包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合、参加相关工程例会等项目实施全过程的设计工程，工程勘察、测量。 | 公开招标 | 2023年1月
| 6 | 区城市管理和综合执法局 | 新彩青少年极限公园建设工程造价咨询 | 108 | 造价咨询 | 公开招标 | 2023年1月
| 7 | 区建筑工务署 | 富澜路（观澜大道-安元大道）工程（监理） | 258 | 施工及保修阶段监理服务 | 公开招标 | 2023年2月
| 8 | 区建筑工务署 | 建大学校（造价咨询） | 171 | 全过程咨询服务 | 公开招标 | 2023年3月 | 代建项目
| 9 | 区建筑工务署 | 实验学校至善校区（勘察） | 160 | 地形测量、工程物探、岩土工程勘察、土壤氡浓度监测、地质灾害评估、施工阶段配合等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 10 | 区建筑工务署 | 实验学校至善校区（设计） | 550 | 方案设计、初步设计、施工图设计等涵盖规划用地红线内的全部设计工作。 | 公开招标 | 2023年3月
| 11 | 区建筑工务署 | 实验学校至善校区（造价咨询） | 150 | 概算审核及概算评审的跟踪配合、预算编制、结算审核、施工阶段全过程造价控制。 | 公开招标 | 2023年3月
| 12 | 区建筑工务署 | 实验学校至善校区（全过程工程咨询） | 500 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023年3月
服务类 | 13 | 区建筑工务署 | 观城一期城市更新单元学校（勘察） | 375.6 | 地形测量、工程物探、岩土工程勘察、土壤氡浓度监测、地质灾害评估、施工阶段配合等。 | 公开招标 | 2023年3月
| 14 | 区建筑工务署 | 观城一期城市更新单元学校（设计） | 1252 | 方案设计、初步设计、施工图设计等涵盖规划用地红线内的全部设计工作。 | 公开招标 | 2023年3月
| 15 | 区建筑工务署 | 观城一期城市更新单元学校（造价咨询） | 342.17 | 概算审核及概算评审的跟踪配合、预算编制、结算审核、施工阶段全过程造价控制。 | 公开招标 | 2023年3月
| 16 | 区建筑工务署 | 观城一期城市更新单元学校（全过程工程咨询） | 1087.89 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023年3月
| 17 | 区建筑工务署 | 深圳北站超核绿芯项目全周期影视记录 | 350 | 主要招标内容包括但不限于深圳北站超核绿芯项目全周期影视记录，具体以任务书为准。 | 公开招标 | 2023年3月 | 代建项目
| 18 | 区建筑工务署 | 清湖文化产业园二期建设项目（基坑监测） | 464.3 | 基坑监测：周边建筑物调查、基坑监测、周边建筑物及管线沉降监测、周边环境安全影响评估 | 公开招标 | 2023年3月
| 19 | 区建筑工务署 | 清湖文化产业园二期建设项目（桩基检测） | 494.07 | 桩基检测、支护桩检测、工程桩检测 | 公开招标 | 2023年3月
| 20 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 未来人才大厦项目电梯采购及安装工程 | 3260 | 含客梯，货梯，消防电梯与扶梯的采购、安装、调试及售后服务 | 公开招标 | 2023年3月
| 21 | 区水务局 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（监理） | 114 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | 2023年2月
| 22 | 区水务局 | 观澜河干流碧道工程水土保持服务 | 123 | 水土保持监测服务 | 公开招标 | 2023年2月 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
| 23 | 区水务局 | 观澜河干流碧道工程第三方监测 | 600 | 基坑顶部水平位移及竖向位移、深层水平位移、周边管线沉降、挡墙沉降、挡墙水平位移、边坡沉降、边坡水平位移、周边道路地表沉降、建筑物沉降以及钢结构位移等监测内容。 | 公开招标 | 2023年2月 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
| 24 | 区水务局 | 观澜河干流碧道工程第三方检测 | 213.0172 | 不限于：1.地基基础工程检测、桥梁工程检测（包括不限于常规检测、桥梁桩基检测、钢结构检测、成桥荷载试验）。2.具体检测范围依据本项目设计单位提供的设计图纸及技术要求、行政主管部门与质量监督主管部门的要求，检测内容以经甲方确认的检测方案为准。 | 公开招标 | 2023年2月 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
服务类 | 25 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程（监理） | 1736 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | 2023年3月
| 26 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程（初步设计） | 1618 | 包括初步设计方案及概算、设计阶段BIM建筑信息模型等 | 公开招标 | 2023年1月
| 27 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-第三方监测 | 743.07 | 包括但不限于不限于：变形、位移、周边环境、建筑物、地下管线沉降变形、地下水位等 | 公开招标 | 2023年3月
| 28 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-第三方检测 | 222.92 | 包括但不限于专项检测、对比检测等 | 公开招标 | 2023年3月
| 29 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-精细化图纸审查 | 248.4222 | 根据设计合同设计任务书要求对设计文件开展审查，形成审查意见和审查报告，对设计单位修改后的设计文件复审并确认。包含但不限于以下工作：1.专项设计方案、初步设计和施工图精细化审查；2.向招标人提供总体施工组织设计审查、关键和重点施工方案审查意见；3.设计变更审查。 | 公开招标 | 2023年3月
服务类 | 30 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-内窥检测及竣工测量 | 1035.4486 | 内窥检测主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道CCTV检测、QV检测（启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等）、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙、树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估，并将上述检测工作成果制成报告和视频光盘。 竣工测量主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道施工管线竣工测量、管线复核、管线竣工图、地下管线数据入库等满足规划验收技术资料的测量及资料整理等，测量成果应符合相关技术规范要求。 工作范围：本工程各子项目具体检测和测量范围依据招标人委托的设计单位提供的技术要求、行政主管部门与质量监督部门的要求，最终检测内容和竣工测量内容以招标人确认的方案为准。 | 公开招标 | 2023年3月
| 31 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（代建） | 300.6864 | 本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作，以及与其相关须承办的管理工作。 | 公开招标 | 2023年2月
| 32 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（监理） | 520.926 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | 2023年2月
| 33 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（全过程造价咨询） | 160 | 对项目建设从设计施工到竣工各阶段、各环节工程造价进行全过程监督和控制并提供有关造价决策方面的咨询意见。 | 公开招标 | 2023年2月
| 34 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（勘察设计） | 710.9211 | 对龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）进行勘察设计。 | 公开招标 | 2023年2月
| 35 | 大浪街道办事处 | 大浪街道英泰工业中心城市更新单元规划1、2期配套道路建设工程（设计） | 100 | 设计 | 公开招标 | 2023年3月
| 36 | 龙华街道办事处 | 大浪河富联工业区段右岸挡墙治理工程 | 443.52 | 挡墙施工。 | 公开招标 | 2023年2月
| 37 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区03-07、11-02、10-03-2、16-13-1地块项目(设计) | 4511.3 | 设计。 | 公开招标 | 2023年1月
| 38 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区02-15、02-18、18-23地块项目(设计) | 2642.81 | 设计。 | 公开招标 | 2023年1月
| 39 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区03-07、16-13-1等宗地项目(全过程造价咨询) | 1768.32 | 全过程造价咨询。 | 公开招标 | 2023年1月
| 43 | 龙华建设发展有限公司 | 建泰城市更新项目(设计) | 3664.11 | 设计。 | 公开招标 | 2023年3月
| 44 | 龙华建设发展有限公司 | 建泰城市更新项目(监理) | 2359.27 | 监理。 | 公开招标 | 2023年3月
服务类 | 45 | 龙华建设发展有限公司 | 建泰城市更新项目(第三方检测) | 560 | 第三方检测 | 公开招标 | 2023年1月
| 46 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目造价咨询 | 448.33 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023年1月
| 47 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目监理 | 768.41 | 全过程工程建设监理 | 公开招标 | 2023年1月
| 48 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目设计总包 | 1402.66 | 项目设计总包及报批、报建配合工作 | 公开招标 | 2023年1月
| 49 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 宝华和平工业园项目第三方监测 | 234.18 | 工程主体结构沉降、倾斜监测 | 公开招标 | 2023年1月
服务类 | 50 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园更新项目造价咨询 | 待定 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023年1月
| 51 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园更新项目监理 | 待定 | 全过程工程建设监理 | 公开招标 | 2023年1月
| 52 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园更新项目设计总包 | 待定 | 项目设计总包及报批、报建配合工作 | 公开招标 | 2023年1月
| 53 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园更新项目第三方监测 | 待定 | 工程主体结构沉降、倾斜监测 | 公开招标 | 2023年1月
货物类 | 1 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 未来人才大厦项目电梯采购及安装工程 | 3260 | 含客梯，货梯，消防电梯与扶梯的采购、安装、调试及售后服务。 | 公开招标 | 2023年3月
二、第一季度调整计划
施工类 |  | 无
服务类 |  | 无
货物类 |  | 无