附件

2023年龙华区民生实事项目一季度落实情况汇总表

对于未完成一季度目标的滞后项目或预判年度目标无法完成、存在滞后风险的项目，要随落实情况报送书面分析报告，详细分析存在问题、滞后原因（包含主观、客观两方面因素）、下一步工作计划，同时尽早向分管区领导汇报。

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度工作计划 | 落实情况（不超过350字） | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-3 | 星河传奇暖蜂驿站 | 完工并正式投入运营，提升就业群体的获得感、幸福感和安全感。 | 完工并正式投入运营。预计服务900余人次。 | 星河传奇暖蜂驿站自2023年2月10日建成并投入使用，各项设施设备运行正常有序。以“24小时”全天候开放的模式运作，为周边新就业形态劳动者提供临时休息“充电”的空间，使用者可以在驿站听歌看书，也可以饮水热饭等。同时，根据需要组织开展新就业形态劳动者需求调研等活动，精准把握职工需求，精细提供针对服务。开放运作以来，服务900余人次，有效提升了新就业心态劳动者的获得感、幸福感和安全感。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 13-3 | 北站壹号楼宇党群服务中心 | 完工。 | 1.推动北站壹号楼宇党群服务中心硬装建设，倒排工期、挂图作战。2.推动北站壹号楼宇党群服务中心软装招投标工作。 | 强弱电桥架线管敷设完成90%，线管敷线完成50%，天花墙面腻子抹灰完成40%，天花封板完成80%，书房台阶和健身房整平完成。下一步计划内容为强弱电桥架线管敷设完成，线管敷线完成70%，天花墙面腻子抹灰完成60%，天花封板完成。书房台阶封板完成。总进度形象完成56%。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 18-8 | 人民路与福龙路交汇渠化岛及路面改造工程 | 完工。 | 完成工程量30%。 | 完成工程量40%. | 已完成 | 民治街道 | / |
| 19-2 | 深圳北站垃圾转运站整治工程 | 完工。 | 施工进场。 | 已进场开展前期准备工作。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 24-5 | 龙华新城核心地区01-01-01地块配套道路工程 | 完工. | 完成工程量60%。 | 路面拆除工程、污水管、燃气管、通信管、雨水管、给水管均已完成至新区大道路口处，边坡复绿完成100%；水泥稳定石粉渣基层完成75%。总进度形象完成85%。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 31-11 | 樟坑二区、华侨新村危险挡墙治理工程 | 完工。 | 进场施工，完成工程量25%。 | 进场施工，完成工程量35%。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 32-4 | 民治街道居家安全知识“云竞赛”活动 | 居家安全知识宣传全覆盖辖区居民70万人，切实提升安全防范意识和能力。 | 制定《民治街道2023年家庭式居家安全知识竞赛活动方案》，明确各社区工作任务，并督促指导社区开展安全宣传“进家庭”工作。 | 已印发《民治街道2023年家庭式居家安全知识竞赛活动方案》，并按照方案要求已收集14个社区工作站的方案。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| 32-5 | 民治街道安全第一课 | 1.分别对辖区工业园区、写字楼宇、大型商超、“三小”餐饮场所、建筑施工、出租屋楼栋、社区网格员，处置员等重点行业领域，开展安全教育专题培训。2.培训人数达到10000人以上。 | 审核培训课件、资料，并组织工业园区、出租屋楼栋、建筑施工、大型商超、“三小”餐饮场所、写字楼宇、社区网格员，处置员、在校学生等重点行业领域依次开展安全培训，共100场，培训人数达10000人以上。 | 民治街道紧紧抓住安全生产培训教育这根弦,针对安全生产新情况、新问题,按需施教,围绕街道重点工作,以“贴近工作、贴近实际、贴近需要”为原则,从“理论宣讲、身边典型、学习感悟”等方面制作民治“安全第一课”精品课,共组织开展了“工业园区”“社区网格员、处置员”“出租屋楼栋长”“在建工地”“大型商超”“三小场所”“校园在校学生”等七类人员民治“安全第一课”培训共计103场次,共培训人员10000余人,发放培训课件10000余份。 | 已完成 | 民治街道 | / |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。 | 民治街道组织开展2023年社区民生微实事需求调研，通过线上+线下的方式，共收集调查问卷4662份，形成了街道民微需求清单；第一季度组织召开社区民生微实事第一批项目评审会，共审批项目157个，审批金额约1579万元。 | 已完成 | 区委组织部、民政局、各街道 | / |