## Sheet1
附件2
龙华街道第一季度2019年重点工作和民生实事项目落实情况表
序号 | 项目名称 | 第一季度 | 第一季度落实情况+（自评：按进度推进/滞后/完成全年工作） | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 备注
重点工作
1 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。（共同主办单位：区外事局）） | 积极启动国际化街区建设工作。 | 配合区相关部门积极启动国际化街区建设工作，目前上级暂未下达相关任务。（按进度推进中） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第88项
2 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 （共同主办单位：市场监督管理局龙华局） | 正式印发《龙华区美食广场（熟食中心）建设试点工程实施方案》，各街道开展社区供餐能力评估，收集并明确各街道的社区美食广场(熟食中心）选址信息。 | 确定选址在清湖社区清湖村宝能科技园地下负一层的园区餐厅，目前正在与餐饮管理方面洽谈合作事宜。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第96项
3 | 推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（龙华街道土地整备入库25公顷以上）（共同主办单位：区城市更新和土地整备局） | 完成土地整备25公顷的8%入库任务。 | 目前清湖股份合作公司土地整备利益统筹试点项目已进入入库阶段，此项目涉及土地面积159099平方米。目前该项目已签订8份补偿协议，有10万平方的土地面积正在向区更新局申请补偿资金。待资金下达后立即支付。（项目按进度推进） | 资金现尚未下达到我街道，经济关系尚未理清。 | 积极与区更新局沟通，请其尽快下达资金，便于我街道完成支付并办理土地入库。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第98项
4 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。 （龙华街道房屋征收项目6项,补偿建筑物面积1.03万平方米）（共同主办单位：城市更新和土地整备局） | 完成6个房屋征收项目（补偿建筑面积1.03万平方米）的10%的建筑物补偿任务。 | 今年征地拆迁的任务总共6项。截至到目前：1、盛华路改造项目、华远路改造项目这两个项目的任务书尚未下发，目前正在开展前期摸底调查，预估测绘、评估费用；2、龙华综合停车场改造项目刚下任务书，正在预估测绘、评估费用,选取项目测绘及评估单位；3、油松派出所项目涉及面积约5500平方米，现已完成测绘评估工作；4、人民路改造项目是去年的续建项目,第一季度已签订商铺一间，涉及面积238.84平方米，现正加紧开展美佳商铺谈赔工作；5、三联社区党群服务中心改造项目正在前期摸底调查，选取项目测绘及评估单位。（按进度推进） | 人民路项目涉及18家商铺，9位业主，关系较为复杂，谈赔难度较大，目前正在想方设法谈赔中；其他项目正按照计划进行中。 | 与执法部门通力合作，想方设法促进拆迁谈赔工作。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第99项
5 | 完成16座垃圾转运站升级改造。（龙华街道4座）（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成清湖农批垃圾转运站、清新路垃圾转运站、清祥路垃圾转运站、锦绣新村垃圾转运站等4座垃圾转运站升级改造项目的立项及初步设计工作。 | 已向区城市管理和综合执法局申请立项，正在开展初步设计工作。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第106项
6 | 重点打造上油松老村、清湖老村等特色村落，让城中村加快成为城中景。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 完成上油松老村、清湖老村前期准备工作，完成总进度的5%。 | 开展上油松、清湖老村前期准备工作。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第135项
7 | 完成23个城中村综合治理。（共同主办单位：区城市管理和综合执法局） | 开展23个城中村的前期准备工作。完成进度5%。 | 完成23个城中村的前期准备工作。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第138项
8 | 新增10万户燃气管道入户。（龙华街道2.5万户）（共同主办单位：区住房和建设局） | 累计完成管道燃气入户1万户。 | 累计完成管道燃气入户1万户。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第142项
9 | 建设全市首个“就业服务第一站”。努力实现更高质量和更充分的就业，确保零就业家庭动态“清零”。（共同主办单位：区人力资源局 | 项目立项及完成设计方案，完成项目进度25%。 | 该项目已完成设计方案，正在进行立项前资料准备工作。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第176项
10 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。（龙华街道3个）（共同主办单位：区水务局） | 完成龙华中学教学楼北侧边坡地质灾害治理工程、骏华北路明新饰物公司篮球场喷砼边坡地质灾害治理工程、新业一路政商文创园后挡墙工等3个项目的前期工作。 | 目前正在进行边坡检测工作，完成3个项目前期工作。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第194项
11 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。（共同主办单位：区委宣传部） | 总结2018年“一街道一特色”创建工作经验，做好迎接上级的验收工作。 | 第一季度龙华街道大型商超文明指导员队伍共开展文明劝导活动20场，出动文明指导员700余人次，劝导及引导各类不文明现象200余起。今年1月以来，龙华街道大型商超文明指导员队伍在元旦、春节前夕、元宵节等重大节日期间，委托区文促会、各商超文明指导员队伍开展文明劝导工作，通过规范居民的言行举止，开展公民道德建设，努力提升公民的文明素质和城市的文明程度，为构建和谐文明竞争环境，营造“一街道一特色”良好的氛围。（按进度推进） | 龙华街道大型商超文明指导员队伍项目开展以来，有效提升辖区公民的文明素质和城市的文明程度，但还存在不足之处：一是参与文明指导行动的企业商超和个人有时存在积极性不高的情况。二是由于参与文明劝导工作的均为企业商超员工、义工等群体，存在个人工作时间与文明劝导安排时间冲突的情况，造成劝导工作效能较低。三是企业商超在劝导不文明行为的时候，存在影响企业商超本身的经营的情况。四是目前街道文明劝导工作的覆盖面和影响范围较小。且到大型商超消费的人群素养相对较高，辖区文明提升工作的重点难点还在城中村等区域。 | 结合实际情况，继续开展龙华街道大型商超文明劝导工作，总结经验查找不足，进一步提升文明劝导工作效率，将龙华街道大型商超文明指导员队伍工作经验，拓展到辖区更多领域中，具体如下：一是召开专题工作会，总结龙华街道“一街道一特色”项目经验，协调相关职能部门加强对辖区企业商超文明劝导工作的扶持和帮助，增强企业参与积极性。二是拟定对参与文明劝导个人的表彰制度，从精神上鼓励在文明劝导中表现较好的个人。三是结合大型商超文明指导员队伍工作经验，把工作拓展到辖区农贸市场、规模超市等更多领域，构建街道精神文明建设平台。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第216项
12 | 打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 （共同主办单位：区监察委员会） | 打造“一街一品牌”廉洁文化名片，起草龙华街道举办廉政诗文书画征集通知，着手联系相关文艺工作者。 | 充分利用各类媒体加强廉洁文化宣传。目前在“龙华街道办事处”微信公众号推送廉洁宣传公益广告6篇，拟在3月底前继续推送3篇公益广告。充分利用辖区文化资源，拟编印《清风画语》廉洁文化书籍，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，目前已起草龙华街道举办廉政诗文书画征集通知，将于近期下发。同时，就征集廉政诗文书画作品事宜积极联系辖区党群活动中心等相关部门和文艺工作者，全面拓宽征集渠道。（按进度推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区重点工作第234项
民生实事
1 | 龙华街道3个 城中村综合整治项目（下油松D区、荔苑新村B区、 腾龙花园）（共同主办单位：城市管理和综合执法局、） | 开展前期准备工作。 | 开展前期准备工作。（按计划推进） | 无。 | 无。 | 龙华街道办事处 | 区民生实事第15-3项
2 | “双提升” 道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）（共同主办单位：建筑工务署） | 完成龙华街道范围内征地补偿进度100%。 | 该项目我街道已于2018年一季度完成补偿协议签订工作，后区城市更新局审核后要求我街道进一步完善补偿协议。在区更新局的指导下，我街道已完成与深圳市龙华区人民医院、中国电信股份有限公司深圳分公司的谈赔工作，待上述两家单位通过内部会议后即可完成协议补签工作。目前，我街道已提供100%施工作业面。(按计划推进) | 1.已与深圳市龙华区人民医院就重签协议事宜达成共识，待其会议纪要出来后签订； 2.已与中国电信股份有限公司深圳分公司就重签协议事宜达成共识，待待其会议纪要出来后签订。 | 1.紧密联系业主，保持每日一电话，跟进电信、医院等协议重签程序进展情况； 2.积极协助施工方进场施工事宜。 | 龙华街道办事处 | 区民生实事第22-9项