## 二季度计划
附件2
龙华区2023年度第二季度建设工程招标计划表
项目类型 | 序号 | 招标人 | 工程名称 | 招标估价（万元） | 项目拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
一、第二季度招标计划
施工类 | 1 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院幕墙工程 | 23000 | 区图书馆、群艺馆、大剧院幕墙工程及泛光照明。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度
| 2 | 区建筑工务署 | 福花路（观兴西路-观兴东路）工程 | 8260 | 道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通监控工程、燃气工程、水工结构工程、岩土工程、绿化工程、管线迁改工程、水土保持工程、海绵城市设计等。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度
| 3 | 区建筑工务署 | 区妇幼保健院及罗屋围北路建设工程施工总承包 | 230000 | 区妇幼保健院及配套道路工程。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 4 | 区建筑工务署 | 横坑水库西侧产业园区规划一路、规划二路、规划三路道路工程施工总承包 | 3999 | 建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程及施工期间的交通组织设计、节能措施和其他附属工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 5 | 区建筑工务署 | 龙华二线拓展区建设东路（洁玉街-新区大道）工程施工总承包 | 3403.885 | 建设内容：道路、交通设施、给排水、电气、岩土、绿化、电力及通信迁改工程、交通疏解、水土保持工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 6 | 区建筑工务署 | 横滨西一路工程施工总承包 | 2800 | 建设内容包括道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 7 | 区建筑工务署 | 横滨西二路工程施工总承包 | 2300 | 建设内容包括道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 8 | 区建筑工务署 | 观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程 | 4094.38 | 建设内容：道路、给水排水、电力通信及照明、交通设施、燃气、交通疏解等。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 9 | 区建筑工务署 | 龙华街道清湖富多肯城市更新单元配套道路施工总承包 | 2000 | 建设内容包含道路、给排水、电力、燃气、通信、照明、交通、管线迁改及其它附属工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 锦富代建项目
| 10 | 区建筑工务署 | 区图书馆、群艺馆、大剧院智能化工程 | 9800 | 区图书馆、群艺馆、大剧院智能化工程 | 公开招标 | 2023-05-01
| 11 | 区建筑工务署 | 区颐养院智能化工程 | 2500 | 区颐养院智能化工程。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 12 | 区建筑工务署 | 北站壹号公共服务层装修建设工程 | 3000 | 主要建设内容包括改造安装工程、信息化工程、多媒体和数字化展示工程。 | 公开招标 | 2023-05-01
施工类 | 13 | 区建筑工务署 | 深圳市第三十四高级中学 | 27000 | 土建工程、电气工程、给排水工程、燃气工程、通风空调工程、弱电工程、消防工程、抗震支架工程、园建工程及绿化工程等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 14 | 区建筑工务署 | 人民路学校 | 31000 | 建设内容包括但不限于：地基与基础、主体结构、给排水工程、建筑屋面、装饰装修、建筑幕墙、附建人防工程、配套工程、电气工程、绿化工程、通信管线及电力管线迁改工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
施工类 | 15 | 区建筑工务署 | 人民路学校配套路 | 4100 | 建设内容包括但不限于：道路工程、交通工程、绿化工程、电力工程、给排水工程、燃气工程、通信工程、照明工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 16 | 区建筑工务署 | 深圳鹏城技师学院龙华校区项目 | 57887.64 | 建设内容包括土建工程、安装工程、装修工程、室外配套道路工程等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 17 | 区建筑工务署 | 松坪公园 | 1250 | 建设内容包括土建工程、园林工程（园建工程、景观绿化工程、水电工程、标识工程、室外体育配套设施工程）等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 18 | 区建筑工务署 | 观澜体育中心施工总承包 | 70000 | 建设内容包含土石方工程、基坑及边坡支护、基础工程、建筑结构工程、室内装饰装修工程、安装工程、室外及景观工程、水土保持工程等，具体以招标内容为准。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 19 | 区建筑工务署 | 深圳北站超核绿芯项目地基与基础工程 | 29339.75 | 包括但不限于基坑支护工程、土石方工程、桩基础工程、场地平整工程、地基处理工程等以及发包人交与承包人的其他工作。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 华润代建项目
| 20 | 区建筑工务署 | 地铁4号线红山站至深圳北站区段声屏障增设工程 | 7211.52 | 本次声屏障增设工程包括该段高架沿线公共建筑、公共空间及住宅空间（不含商业空间），初步测算里程范围为：K12+899-K13+751，建设长度约852米，采用全封闭式声屏障，其中金亨利至深圳北站方向加建约 600米（K12+899-K13+499，其中K13+156-K13+499范围357米在原有直立式声屏障上加建），金亨利区段4号线西侧加装声屏障182米（K13+499-K13+681），金亨利至红山站方向加建约70米（K13+681-K13+751），覆盖地铁4号线沿线金亨利都荟首府、民新派出所、安居瑞龙苑、创业花园、中海学仕里、深圳高级中学北校区扩建工程。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 21 | 区水务局 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第三期）（施工） | 10772.51 | 实施的主要内容包括：第三批次各水库溢洪道改造、防浪墙、挡墙重建；坝下输水涵修复；完善监测设施，建设自动化监测；坝面道路及上下游护坡修整；交通桥拆除重建等。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 新增
| 22 | 区水务局 | 三坳水库提升改造工程（施工） | 1438 | 主要建设规整副坝处理工程、防洪达标工程、巡库路改造工程三部分组成 | 公开招标 | 2023-04-02 | 招标时间调整
| 23 | 区水务局 | 龙华区山洪截滞设施建设项目（施工） | 2618 | 新建截洪沟、排水箱涵、钢筋砼雨水管，迁改施工范围内管线，进行交通疏解，拆除及恢复路面等。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 招标时间调整
| 24 | 区水务局 | 观澜河干流碧道建设工程（施工）（二标） | 30000 | 主要建设内容包括安全的行洪通道、健康的生态廊道、秀美的休闲漫道、独特的文化驿道、绿色的产业廊道等五大系统，电气、给排水等专项工程，管线改迁、交通疏解与水土保持工程等。具体施工内容以最终施工图纸为准。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
| 25 | 区水务局 | 观澜河干流碧道建设工程（施工）（三标） | 28000 | 主要建设内容包括安全的行洪通道、健康的生态廊道、秀美的休闲漫道、独特的文化驿道、绿色的产业廊道等五大系统，电气、给排水等专项工程，管线改迁、交通疏解与水土保持工程等。具体施工内容以最终施工图纸为准。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 联合代建单位招标，招标估价暂估
| 26 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程（EPC+O） | 170420 | 招标范围包括但不限于施工图设计、设备采购、施工、运营。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 27 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（施工） | 21980 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）的施工服务。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 28 | 区城管和综合执法局 | 锦鲤天桥 | 2550 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 29 | 区城管和综合执法局 | 华明路市容环境升级改造工程 | 4090 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01
施工类 | 30 | 大浪街道 | 富隆特工业园挡墙 | 747.83 | 包括土建工程、安装工程、室外配套工程、建筑安装工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 31 | 大浪街道 | 大浪街道浪静路建筑立面改造工程 | 800 | 建筑安装工程、园建工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
施工类 | 32 | 大浪街道 | 鸿邦电子厂3号挡墙公开招标 | 430 | 挡墙237米，高2-4米。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 33 | 大浪街道 | 华荣路景观提升工程 | 1400 | 园建工程、安装工程、绿化工程等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 34 | 大浪街道 | 浪口工业区道路景观提升工程 | 700 | 园建工程、安装工程、绿化工程等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 35 | 大浪街道 | 龙华区大浪街道城中村供用电安 全专项整治工程(一期) | 4250 | 包括大浪街道福轩新村、八九小区、玉田花园、龙胜新村E区4个城中村电力设施、设备及电缆等工程。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 36 | 福城街道 | 观博路(观澜人民路-泗黎南路)道路工程 3000 公开招标 第一季度顺延 | 3000 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 第一季度顺延
| 37 | 福城街道 | 长湖头片区配套道路工程 | 2000 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 第一季度顺延
| 38 | 福城街道 | 恒生路(武南路-观澜大道)道路工程 | 800 | 道路工程、排水工程、电气工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 第一季度顺延
| 39 | 福城街道 | 福城街道“瓶改管”查漏补缺建设工程勘察设计施工总承包 | 9614.66 | 地下燃气管道铺设、户外环管立管、调压箱或调压柜燃气表安装等内容 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 40 | 福城街道 | 章阁路市容环境整治提升工程 | 3000 | 项目位于章阁路。主要建设内容:两侧人行道、绿化 带、立面、招牌(除夫城中村已整治范围)。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 41 | 观湖街道 | 大和工业区 23 号后 挡墙危险边坡治理工程 | 400 | 施工 | 公开招标 | 2023-06-01
| 42 | 观澜街道 | 观澜辖区垃圾转运站提升改造工程 | 700 | 12个转运站地面铺设不锈钢拉丝钢板，项目建设内容含建筑工程、给排水工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 43 | 观澜街道 | 桂丰路建设工程 | 1276.16 | 道路总长约331.6米,为城市支路,双向两车道,红线宽度15米；项目施工图设计内容包括道路工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通设施、电力迁改等工程设计。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 44 | 观澜街道 | 观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程勘察设计施工总承包 | 10061 | 共有45个住宅/城中村11555户，及 62个工业园区宿舍铺设庭院管，主要建设内容: 地下燃气管道铺设、调压柜、户外环管立管铺设、燃气阀门、用户燃气表等内容。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 45 | 观澜街道 | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程 | 770 | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程挡墙结构为浆砌石结构,河道断面为梯形断面及复式断面,共计治理 4 段隐患挡墙,治理总长约 375m。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 新增
| 46 | 民治街道 | 民华路(民治大道-民愉路)工程 | 1611.15 | 道路工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02
施工类 | 47 | 民治街道 | 民治街道“瓶改管”查漏补缺建设工程(勘察设计施工总承包) | 8066.2 | 勘察设计施工 | 公开招标 | 2023-05-01
| 48 | 民治街道 | 设计产业园周边配套道路工程项目 | 1263.96 | 道路工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02
施工类 | 49 | 民治街道 | 中梅路新型信息基础设施建设工程 | 3732.2 | 土建工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 50 | 民治街道 | 民繁路新型信息基础设施建设工程 | 3286.16 | 土建工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 51 | 民治街道 | 圣莫丽斯小区西侧边坡地质灾害治理工程 | 870 | 边坡治理工程。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 52 | 民治街道 | 牛栏前村22-1栋临近幼儿园挡墙等6个边坡治理工程 | 520 | 边坡治理工程。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 53 | 民治街道 | 龙汇路周边环境整治工程 | 2211 | 包括土建工程、绿化工程、安装工程、电气工程、给排水工程等等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 54 | 民治街道 | 民治街道垃圾转运站整治工程 | 1050 | 包括土建工程、安装工程、电气工程、给排水工程和绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 55 | 区教育局 | 新华中学运动场修缮工程项目 | 524 | 包括施工总承包。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 56 | 区教育局 | 教科院附属学校多功能场馆改造工程 | 565 | 包括施工总承包。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 57 | 龙华建设发展有限公司 | 大浪时尚酒店（A844-0979地块）项目（精装修施工） | 25140 | 包括但不限于:本项目室内精装修施工，含硬装、软装、暖通、空调、消防、给排水、强电、弱电、消防、垂直运输等。具体内容详见施工图纸。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的施工项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 58 | 龙华建设发展有限公司 | 龙华区数字创新中心公共服务层室内精装修工程施工 | 2582.64 | 负责室内二次精装修、竣工图编制等内容。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 59 | 龙华建设发展有限公司 | 龙华区数字创新中心食堂室内精装修工程施工 | 1212.4 | 负责室内二次精装修、竣工图编制等内容。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 60 | 龙华建设发展有限公司 | 大浪时尚酒店（A844-0979地块）项目（室外园林施工） | 1300 | 包括但不限于:本项目室外硬景、水景、道路、园林绿化、管网及配套设施等；具体内容详见施工图纸。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的施工项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 61 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园城市更新项目地基及基础工程 | 6584.46 | 基坑支护、土（石）方、桩基础工程 | 公开招标 | 2023-04-02
服务类 | 1 | 区建筑工务署 | 建大学校（造价咨询） | 171 | 全过程咨询服务 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度，万科代建项目
| 2 | 区建筑工务署 | 实验学校至善校区（全过程工程咨询） | 500 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度
| 3 | 区建筑工务署 | 深圳北站超核绿芯项目全周期影视记录 | 350 | 主要招标内容包括但不限于深圳北站超核绿芯项目全周期影视记录，具体以任务书为准。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度，华润代建项目
| 4 | 区建筑工务署 | 清湖文化产业园二期建设项目（基坑监测） | 464.3 | 基坑监测：周边建筑物调查、基坑监测、周边建筑物及管线沉降监测、周边环境安全影响评估 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度
| 5 | 区建筑工务署 | 清湖文化产业园二期建设项目（桩基检测） | 494.07 | 桩基检测、支护桩检测、工程桩检测 | 公开招标 | 2023-04-02 | 第一季度调整至第二季度
| 6 | 区建筑工务署 | 福花路（观兴西路-观兴东路）工程监理 | 195 | 施工阶段及保修阶段监理服务 | 公开招标 | 2023-04-02
| 7 | 区建筑工务署 | 龙华新城核心地区20-02-02地块规划学校（设计） | 649 | 项目设计 | 公开招标 | 2023-04-02
| 8 | 区建筑工务署 | 龙华新城核心地区20-02-02地块规划学校（勘察） | 194 | 项目勘察 | 公开招标 | 2023-04-02
| 9 | 区建筑工务署 | 龙华新城核心地区 20-02-02 地块规划学校、龙华二线拓展区满园街(新区大道-梅龙大道)及春续街工程（代建） | 300 | 代建服务 | 公开招标 | 2023-04-02
| 10 | 区建筑工务署 | 观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程（监理） | 106 | 建设内容：道路、给水排水、电力通信及照明、交通设施、燃气、交通疏解等。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 11 | 区建筑工务署 | 区妇幼保健院（第三方监测） | 600 | 基坑监测：周边建筑物调查、基坑监测、周边建筑物及管线沉降监测、周边环境安全影响评估 | 公开招标 | 2023-05-01
| 12 | 区建筑工务署 | 区妇幼保健院（第三方检测） | 500 | 第三方检测 | 公开招标 | 2023-05-01
| 13 | 区建筑工务署 | 浪景路工程第三方工程检测 | 312.651 | 包括但不限于：桥梁整体检测、钢结构检测、道路路基和基础检测、给排水基础地基承载力检测、桩基础检测 | 公开招标 | 2023-05-01
| 14 | 区建筑工务署 | 观盛二路请宁路天桥工程.园发路丽宁路路人行通道工程.源高路园兴路通道工程.观盛五路清祥路通道工程（造价咨询） | 235 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-05-01
| 15 | 区建筑工务署 | 清泉外国语小学改扩建工程（设计） | 120 | 方案设计、初步设计、施工图设计等涵盖规划用地红线内的全部设计工作。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 16 | 区建筑工务署 | 清泉外国语小学改扩建工程（全过程工程咨询） | 100 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 17 | 区建筑工务署 | 人民路学校（监测） | 155 | 包括但不限于: 基坑监测、周边重点建筑沉降位监测等。 | 公开招标 | 2023-06-01
服务类 | 18 | 区建筑工务署 | 人民路学校（检测） | 155 | 包含但不限于：本项目建设范围内的地基基础及主体结构工程等的检测。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 19 | 区建筑工务署 | 龙华文化创意交流中心项目（全过程造价咨询） | 220 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-06-01 | 锦富代建项目
| 20 | 区建筑工务署 | 深圳北站超核绿芯项目基坑监测 | 1500 | 主要招标内容包括但不限于: 基坑结构水平及竖向位移监测，锚索轴力监测、深层水平位移监测、地下水位监测、管线变形监测、周边环境沉降监测、周边建筑物沉降监测等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 华润代建项目
| 21 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧规划公园（含地下停车场）建设项目（全过程工程咨询） | 440 | 包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 22 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧规划公园（含地下停车场）建设项目（勘察） | 120 | 工程勘察 | 公开招标 | 2023-06-01
| 23 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧规划公园（含地下停车场）建设项目（可研、设计） | 600 | 可研编制、方案设计、初步设计和施工图设计等 | 公开招标 | 2023-06-01
| 24 | 区建筑工务署 | 地铁4号线红山站至深圳北站区段声屏障增设工程（监理） | 165 | 施工及保修阶段监理服务 | 公开招标 | 2023-06-01
| 25 | 区水务局 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第三期）（全过程工程咨询） | 371.2796 | 本次招标内容为项目管理、工程造价、工程监理。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 26 | 区水务局 | 民悦公园建设工程（勘察） | 139.0587 | 主要建设内容包括但不限于：水安全工程、水生态工程、水休闲工程以及其它建设工程。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 27 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程（监理） | 1579.179 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 28 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程第三方监测 | 408 | 包括但不限于不限于变形、位移、周边环境、建筑物、地下管线沉降变形、地下水位等。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 29 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程第三方检测 | 165 | 包括但不限于钻孔灌注桩、高压旋喷桩止水帷幕、预应力锚索、注浆体、抗浮锚杆、注浆体等装置参数检测等。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 30 | 区水务局 | 章阁综合水质净化工程精细化审查 | 169 | 包括但不限于施工图审查、勘察测量文件审查等。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 31 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-第三方监测 | 743.07 | 包括但不限于不限于：变形、位移、周边环境、建筑物、地下管线沉降变形、地下水位等 | 公开招标 | 2023-04-02
| 32 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-第三方检测 | 222.92 | 包括但不限于专项检测、对比检测等 | 公开招标 | 2023-04-02
| 33 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-精细化图纸审查 | 248.4222 | 根据设计合同设计任务书要求对设计文件开展审查，形成审查意见和审查报告，对设计单位修改后的设计文件复审并确认。包含但不限于以下工作：1.专项设计方案、初步设计和施工图精细化审查；2.向招标人提供总体施工组织设计审查、关键和重点施工方案审查意见；3.设计变更审查。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 34 | 区水务局 | 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期]（观湖龙华片区）（福城观澜片区）（民治大浪片区）-内窥检测及竣工测量 | 1035.4486 | 内窥检测主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道CCTV检测、QV检测（启闭井盖、管道通风、设备调试、检测设备下井、管道检测、图像判别、取出检测设备、清洗装车、运输、成像、刻录光盘、出检测结果资料等）、全面录像或拍照，检测管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、腐蚀、结垢、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等结构性缺陷，检测管道是否存在沉积、障碍物、残墙、树根、浮渣等功能性缺陷，利用检测资料对排水管网进行结构性和功能性评估，并将上述检测工作成果制成报告和视频光盘。 竣工测量主要工作内容包括且不限于新建管道及管网修复管道施工管线竣工测量、管线复核、管线竣工图、地下管线数据入库等满足规划验收技术资料的测量及资料整理等，测量成果应符合相关技术规范要求。 工作范围：本工程各子项目具体检测和测量范围依据招标人委托的设计单位提供的技术要求、行政主管部门与质量监督部门的要求，最终检测内容和竣工测量内容以招标人确认的方案为准。 | 公开招标 | 2023-05-01
服务类 | 35 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（代建） | 200 | 本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作，以及与其相关须承办的管理工作。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 36 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（监理） | 379 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 37 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（全过程造价咨询） | 144 | 对项目建设从设计施工到竣工各阶段、各环节工程造价进行全过程监督和控制并提供有关造价决策方面的咨询意见。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 38 | 区水务局 | 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（勘察设计） | 674 | 对龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）进行勘察设计。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 39 | 区城管和综合执法局 | 光明森林公园段绿道勘察 | 260 | 工程勘察、测量 | 公开招标 | 2023-05-01
| 40 | 区城管和综合执法局 | 南园公园工程（二期）建设工程 | 3000 | 包括本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 年度计划外增加
| 41 | 福城街道 | 福城街道“瓶改管”查漏补缺建设工程(监理) | 214.64 | 本项目为福城街道“瓶改管”查漏补缺建设工程监理服务 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 42 | 观澜街道 | 观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程（监理） | 224 | 共有45个住宅/城中村11555户，及 62个工业园区宿舍铺设庭院管，主要建设内容: 地下燃气管道铺设、调压柜、户外环管立管铺设、燃气阀门、用户燃气表等内容。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 43 | 观澜街道 | 观澜街道老一和老二股份合作公司土地整备利益统筹项目测绘服务 | 397.8242 | 观澜街道老一和老二股份合作公司土地整备利益统筹项目位于龙华区观澜街道牛湖社区，总用地面积约84.69万平方米，项目已列入深圳市2022年度城市更新和土地整备计划。为落实区相关工作部署，加快推进龙华区第四轮重点产业片区土地整备工作，将组织开展项目测绘工作。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 新增
| 44 | 观澜街道 | 观澜街道老一和老二股份合作公司土地整备利益统筹项目评估服务 | 465.4202 | 观澜街道老一和老二股份合作公司土地整备利益统筹项目位于龙华区观澜街道牛湖社区，总用地面积约84.69万平方米，项目已列入深圳市2022年度城市更新和土地整备计划。为落实区相关工作部署，加快推进龙华区第四轮重点产业片区土地整备工作，将组织开展项目评估工作。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 新增
| 45 | 观澜街道 | 观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程（造价咨询） | 108 | 共有45个住宅/城中村11555户，及 62个工业园区宿舍铺设庭院管，主要建设内容: 地下燃气管道铺设、调压柜、户外环管立管铺设、燃气阀门、用户燃气表等内容。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 新增
| 46 | 龙华街道 | 大浪河富联工业区段右岸挡墙治理工程 | 443.52 | 主要建设内容为长约53米、高6-7米的重力式挡墙。 | 公开招标 | 2023-06-01
| 47 | 龙华街道 | 龙华街道“瓶改管”查漏补缺建设工程（监理） | 280 | 本项目主要工作内容包括（但不限于）龙华街道“瓶改管”查漏补缺建设工程的施工准备阶段、施工阶段以及保修阶段的监理服务工作，具体内容以招标人提供的施工图纸为准。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 48 | 龙华街道 | 龙华街道“瓶改管”查漏补缺建设工程设计、施工总承包（DB） | 14650 | 地下燃气管道敷设、调压箱或调压柜、户外环管立管敷设、燃气阀门、用户燃气等工作内容。 | 公开招标 | 2023-05-01
服务类 | 49 | 民治街道 | 民治街道“瓶改管”查漏补缺建设工程(全过程造价咨询) | 141.42 | 造价咨询 | 公开招标 | 2023-05-01
| 50 | 民治街道 | 民治街道“瓶改管”查漏补缺建设工程(监理) | 176.31 | 监理 | 公开招标 | 2023-05-01
| 51 | 龙华建设发展有限公司 | 建泰城市更新项目（第三方检测） | 560 | 项目建筑工程桩基础工程检测、土建结构实体检测和钢结构实体检测，具体检测内容以图纸要求及国家相关规范要求为准，包括但不限于完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 | 公开招标 | 2023-05-01
服务类 | 52 | 龙华建设发展有限公司 | 福城南产业片区11-20-02等宗地项目(勘察）Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段 | 498 | 包含但不限于初步勘察、详细勘察、地形测绘、地下管线物探及必要时的施工勘察工作（含设计所需的一切勘察、勘探、勘测等数据和内容）、土壤氡浓度检测等。进行外业地质勘察后，出具合格的勘察报告、外业见证报告、土壤氡浓度检测报告、地下管线物探报告、地形测绘报告、相邻设施现状调查报告。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 53 | 龙华建设发展有限公司 | 福城南产业片区11-20-02等宗地项目全过程造价咨询 | 7527 | 负责宗地的招标控制价编制、概预算审核、施工过程成本管理、结算审核等所有造价咨询工作。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 54 | 龙华建设发展有限公司 | 福城南产业片区11-20-02等宗地项目设计 | 16022 | 负责宗地的方案设计、初步设计、施工图设计、BIM设计、设计变更、概算编制、施工图测绘等 | 公开招标 | 2023-05-01
| 55 | 龙华建设发展有限公司 | 福城南产业片区11-20-02等宗地项目第三方造价审核 | 895 | 负责审核全过程造价咨询出具的招标控制价、概预算、变更、结算等报告。 | 公开招标 | 2023-05-01
| 56 | 龙华建设发展有限公司 | 观湖北产业片区16-13-1、18-23、02-18宗地项目（监理） | 781.49 | 负责项目的施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理、后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。监理范围包括但不限于：三通一平、土石方及基坑支护、地基及基础、主体工程、装饰装修、钢结构、园林景观及室外配套工程、屋面及防水、机电安装、人防、智能化等所有专业（燃气除外）项目监理。 | 公开招标 | 2023-04-02
| 57 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园城市更新项目造价咨询 | 352.61 | 全过程造价咨询服务 | 公开招标 | 2023-04-02
| 58 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园城市更新项目监理 | 604.35 | 全过程工程建设监理 | 公开招标 | 2023-04-02
| 59 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园城市更新项目设计总包 | 1103.18 | 项目设计总包及报批、报建配合工作 | 公开招标 | 2023-04-02
| 60 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 和平工业园城市更新项目第三方监测 | 184.18 | 工程主体结构沉降、倾斜监测 | 公开招标 | 2023-04-02
货物类 | 1 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 未来人才大厦项目电梯采购及安装工程 | 3260 | 含客梯，货梯，消防电梯与扶梯的采购、安装、调试及售后服务 | 公开招标 | 2023-04-02
二、第二季度调整计划
施工类 | 1 | 区城管和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程 | 23630 | 主要内容：园建工程、绿化工程、配套建筑工程、电气给排水工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 年度计划为第一季度招标。因未落实投资，时间延后。
| 2 | 区城管和综合执法局 | 梅龙北天桥 | 2125 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 年度计划为第一季度招标。因图纸暂未达到招标条件，时间延后。
| 3 | 区城管和综合执法局 | 浪荣路街区改造工程 | 4250 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-04-02 | 年度计划为第一季度招标。因图纸暂未达到招标条件，时间延后。
施工类 | 4 | 区城管和综合执法局 | 蚌岭社区公园建设工程 | 1275 | 包括园建工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-05-01 | 年度计划为第一季度招标。因未落实投资，时间延后。
| 5 | 民治街道 | 民德路及民福路道路改造工程 | 440 | 道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。 | 公开招标 | 2023-06-01 | 原年度计划预计第二季度招标，现因概算建安费未达400万，调整为场外项目招标流程。
服务类 | 1 | 区水务局 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（监理） | 114 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务。 | 公开招标 | / | 原计划第一季度招标。现项目取消。
| 2 | 区水务局 | 樟坑径河碧道建设工程（勘察设计） | 229 | 项目对樟坑径河（除白鸽湖段）进行碧道建设，碧道建设长度约4公里。 | 公开招标 | / | 原计划第一季度招标。现招标时间延后，暂未确定。
| 3 | 区城管和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程造价咨询 | 210 | 造价咨询 | 公开招标 | / | 年度计划为第一季度招标。因未落实投资，时间延后。
| 4 | 区城管和综合执法局 | 环观南路（大和路—平大路）综合整治工程监理 | 540 | 包括施工阶段和保修阶段的监理服务工作。 | 公开招标 | / | 年度计划为第一季度招标。因未落实投资，时间延后。
货物类