龙华区2023年民生实事项目二季度落实情况汇总表

附件

（福城街道主办16项）

| 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 年度目标 | 二季度任务目标 | 6月进度 | 存在困难及解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **提升公园供给与质量：**  新建、改造提升7个公园。 | 17 | 17-6 | 福悦街心公园建设工程 | 完工。 | 完成总工程量10%。 | 完成总工程量20%。 |  | 福城街道 |  |
| **优化辖区节点、道路环境：**  完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 18 | 18-13 | 福城南绿环项目一期工程 | 完工。 | 完成总工程量30%。 | 完成总工程量33%。 |  | 福城街道 |  |
| 18-14 | 福庆路、水庆街环境综合提升工程 | 完工。 | 完成总工程量100%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| **持续推进垃圾转运站建设和厕所革命：**改造或新建6座公厕、18座垃圾转运站。 | 19 | 19-4 | 兴富社区垃圾转运站工程 | 完工。 | 完成总工程量100%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| 19-5 | 万悦城垃圾转运站工程 | 完工。 | 完成总工程量100%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| 19-6 | 章阁竹山路垃圾转运站工程 | 完工。 | 完成总工程量100%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| **开展特殊群体帮扶：**  1.续建龙华区社会福利综合服务中心。  2.建成龙华街道公共服务站、福城街道综合（职业）康复服务中心。  3.开展龙华区残障者人才森林计划，为我区残疾人事业持续稳定发展提供高素质人才，打造龙华区残障人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。 | 22 | 22-3 | 福城街道综合（职业）康复服务中心建设 | 建成并投入运营。落实选址评估，做好持证残疾人和其他有康复需求人士的康复评估和需求评估工作，做好设备器材的采购配置工作，健全中心服务设施，完善服务功能。 | 完成职康中心前期准备、设计规划、硬装建设工作。 | 完成总工程量100%。 |  | 福城街道 |  |
| **加快交通基础设施建设：**  完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 | 24 | 24-6 | 毕辉路（华观大道—龙观东路）工程 | 完工。 | 完成总工程量80%。 | 完成总工程量96%。 |  | 福城街道 |  |
| 24-7 | 福城恒南路（观兴西路-电观路）新建工程 | 完工。 | 完成总工程量70%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| 24-8 | 福城电观路（恒生北路-恒南路）新建工程 | 完工。 | 完成总工程量70%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| 24-9 | 福城恒生北路（观兴北路-电观路）新建工程 | 完工。 | 完成总工程量70%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| 24-10 | 悦兴路（狮径路-观澜人民路）品质提升工程 | 完工。 | 完成总工程量95%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| **改善道路慢行系统：**  1.改造、新建非机动车道8处。  2.完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。 | 25 | 25-10 | 桔新东路、福水路隔离护栏提升项目 | 完工。 | 完成前期规划设计、招标事项。 | 已完成前期施工，正在进一步完善相关反光警示等交通设施。 |  | 福城街道 |  |
| **提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：**整治12处危险边坡。 | 31 | 31-5 | 大水坑水惠乐购停车场段左岸挡墙治理工程 | 完工。 | 完成总工程量60%。 | 完工。 |  | 福城街道 |  |
| **建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动：**  1.建成12座小型站应急消防科普教育基地。  2.福城建成1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。  3.依托线上和线下平台，组织消防安全知识技能培训、民治街道居家安全知识“云竞赛”活动（覆盖居民70万人）、民治街道安全第一课（培训人数1万人以上）。 | 32 | 32-2 | 福城消防安全宣传教育示范点 | 完工。 | 完成方案设计及项目立项。 | 已完成立项。 |  | 福城街道 |  |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 完成2023年第一批民生微实事项目立项。 | 已完成两批民生微实事项目立项，项目共计216个，立项金额2851.4万元。 |  | 区委组织部、民政局、各街道 |  |